## Reporte preliminar
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | GUA220302120896 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA - 165479 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 165479 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACION DEL BORDO SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABEC, lon:-100.61855831, lat:20.64030221}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 11500 | 11500 | 3565 | 3565 | 3565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-2 OJO DE AGUA, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:11500.0, importe_modificado:11500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2120896/proyecto_INICIO, 2120896/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121218 | Proyecto de inversión | 126318.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126318.08, modificado:126318.08}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO CAMINO MINITAS EJIDO MINITAS - 167062 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167062 | S | 5 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO MINITAS - EJIDO MINITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 060 RANCHERIA MINITAS, 38175 MINITAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD DE MINITAS, lon:-100.6084122, lat:20.57470123}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121207 | Proyecto de inversión | 75075.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75075.84, modificado:75075.84}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO EL OLVIDO EJIDO MAGDALENA DE LAS SALINAS - 166972 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166972 | S | 5 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MAGDALENA DE LAS SALINAS - EL OLVIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 630 RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MAGDALE, lon:-100.72566219, lat:20.56633174}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121199 | Proyecto de inversión | 175176.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175176.96, modificado:175176.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO EL VERGEL EN EJIDO DE JOCOQUI - 166929 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166929 | S | 6 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.47, meta_modificada:1.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CARRETARA VICARIO PEÑON - EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 470 PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA COMUNIDAD HACIA EL, lon:-100.6561176, lat:20.60290295}} | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121184 | Proyecto de inversión | 238336 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238336.0, modificado:238336.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO DE JOCOQUI AL BANCO DE MATERIAL EN EJIDO DE JOCOQUI - 166850 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166850 | S | 7 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO JOCOQUI - BANCO DE MATERIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 05 PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA COMUNIDAD HACIA EL BANCO DE, lon:-100.69719078, lat:20.59197915}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121175 | Proyecto de inversión | 157301.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157301.76, modificado:157301.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO DE LA PRESA AL RAYO EN EJIDO DE OBRAJE DE IXTLA - 166792 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166792 | S | 9 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.32, meta_modificada:1.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO OBRAJUELO - A LA PRESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 320 RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA HACIA LA PRESA AL NORTE D, lon:-100.61455816, lat:20.6730504}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121157 | Proyecto de inversión | 194243.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194243.84, modificado:194243.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO LA CRUCITA EJIDO EMILIANO ZAPATA TIERRABLANCA - 166745 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166745 | S | 5 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.63, meta_modificada:1.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO LA CRUCITA - EJIDO EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 630 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA HACIA LA CRUCITA AL NO, lon:-100.59916297, lat:20.70565075}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121146 | Proyecto de inversión | 232377.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232377.6, modificado:232377.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CAJA VIEJA SAN PEDRO TENANGO - 166701 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166701 | S | 5 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.19, meta_modificada:1.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO TENANGO - CAJA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 19 PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EL MORAL Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA EN CAJA V, lon:-100.62654156, lat:20.51070076}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121061 | Proyecto de inversión | 309836 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309836.0, modificado:309836.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA IXTLA SAN IGNACIO - 166305 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166305 | S | 8 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA A IXTLA - SAN IGNACIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A IXTLA Y CALLE CALLE M, lon:-100.56678169, lat:20.62316546}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121041 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA DE OBRAJUELO - 166197 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166197 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, 38183 PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO BORDOS PERTENECEN AL EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO Y SE ENCUENTRA FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE PUNTA DE OBRJUELO SE LOC, lon:-100.51514637, lat:20.60590443}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 17250 | 17250 | 5347.5 | 5347.5 | 5347.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-10 PUNTA DE OBRAJUELO, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:17250.0, importe_modificado:17250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2121041/proyecto_INICIO, 2121041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121037 | Proyecto de inversión | 149500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37375.0, modificado:24500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:37375.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:74750.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE LOS ESCOBEDOS - 166180 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166180 | S | 8 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:14, direccion:RANCHERIA ESCOBEDO, 38170 ESCOBEDO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE ESCOBEDOS Y SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE ESCOBEDO SE LOCALIZA AL NORTE DE L CABE, lon:-100.58961138, lat:20.6711288}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 24500 | 24500 | 7595 | 7595 | 7595 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-9 LOS ESCOBEDOS, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:24500.0, importe_modificado:34500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2121037/proyecto_INICIO, 2121037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121002 | Proyecto de inversión | 92000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:23000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:46000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION Y O REHABILITACIÓN DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUI - 166052 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166052 | S | 6 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JOCOQUI SE LOCALIZA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO EL BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE JOCOQUI, lon:-100.66069, lat:20.610583}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 23000 | 23000 | 7130 | 7130 | 7130 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-8 JOCOQUI, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:23000.0, importe_modificado:23000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2121002/proyecto_INICIO, 2121002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120994 | Proyecto de inversión | 52900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13225.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:13225.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:26450.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE EL PEÑON - 166023 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166023 | S | 5 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE EL PEÑON FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE EL PEÑON SE LOCALIZA AL , lon:-100.65659668, lat:20.62786216}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 11500 | 11500 | 3565 | 3565 | 3565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-7 EL PEÑON, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:11500.0, importe_modificado:11500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2120994/proyecto_PROCESO, 2120994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120992 | Proyecto de inversión | 246100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61525.0, modificado:66125.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:61525.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:123050.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE IXTLA SAN MIGUEL IXTLA - 166019 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166019 | S | 8 | 12 |  | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:PUEBLO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS 7 BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE IXTLA Y SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS FUERA DE LA COMUNIDAD LA, lon:-100.57066, lat:20.6429722}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 66125 | 66125 | 20498.75 | 20498.75 | 20498.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-6 IXTLA, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:66125.0, importe_modificado:66125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:2.0}} | {2120992/proyecto_INICIO, 2120992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120991 | Proyecto de inversión | 57500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14375.0, modificado:14375.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14375.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:28750.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE VIBORILLAS - 166017 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166017 | S | 3 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 SAN JOSÉ VIBORILLAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VIBORLLAS SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-100.63263947, lat:20.58600039}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 14375 | 14375 | 4456.25 | 4456.25 | 4456.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-5 SAN JOSE VIBORILLAS, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:14375.0, importe_modificado:14375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2120991/proyecto_INICIO, 2120991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120990 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:23000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE - 165998 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 165998 | S | 4 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:EJIDO GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO, 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO SE UBICA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE SE LOCALIZA AL ORIENTE , lon:-100.6306723, lat:20.55996123}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 11500 | 11500 | 3565 | 3565 | 3565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-4 GUADALUPE DEL MONTE, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:11500.0, importe_modificado:11500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2120990/proyecto_INICIO, 2120990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120922 | Proyecto de inversión | 103500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25875.0, modificado:5750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25875.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:51750.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE EL VICARIO - 165572 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 165572 | S | 6 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BORDOS SE UBICAN FUERA DE LA ZONA RURAL HACIA EL NORTE Y SUR LA LOCALIDAD DE EL VICARIO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO, lon:-100.67171796, lat:20.57220618}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 5750 | 5750 | 1782.5 | 1782.5 | 1782.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-3 EL VICARIO, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:5750.0, importe_modificado:5750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2120922/proyecto_INICIO, 2120922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120762 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51750.0, modificado:54625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:51750.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:103500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA - 164953 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 164953 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS 4 BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE TIERRA BLANCA Y SE ENCUENTRA DISTRBUIDOS EN DIFERNETES PUNTOS FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE TI, lon:-100.60914079, lat:20.6860595}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 54625 | 54625 | 16933.75 | 16933.75 | 16933.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-1 TIERRABLANCA, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:54625.0, importe_modificado:54625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:2.0}} | {2120762/proyecto_INICIO, 2120762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122266 | Proyecto de inversión | 6653981.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIMIENTO MI COLONI, monto:3326990.8, modificado:3326990.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3326990.8, modificado:3326990.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD DE APASEO EL GRANDE, EN LA COLONIA LA VILLITA EN LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS - 172136 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 172136 | S | 105 | 95 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5576.0, meta_modificada:5576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA LOMA BONITA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEPORTIVA Y CALLE CRISANTEMO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMA BONITA, lon:-100.67190483, lat:20.54818095}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122295 | Proyecto de inversión | 2382647.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382647.43, modificado:2382647.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. , EN LA LOCALIDAD DE APASEO EL GRANDE, EN LA COLONIA EL CERRITO, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 172249 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 172249 | S | 155 | 145 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2404.0, meta_modificada:2404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SAN BENITO, AVENIDA EL VICARIO LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA EN LA CLONIA EL CERRITO, lon:-100.68225663, lat:20.56471967}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121823 | Proyecto de inversión | 2751895.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633592.73, modificado:633592.73}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:713286.02, modificado:713286.02}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405016.58, modificado:1405016.58}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA DE DIEZ EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL - 169722 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | 169722 | S | 124 | 116 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1315.1, meta_modificada:1315.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE PALACIO DE HERRERA PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA DE SAN ISIDRO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LAS CALLES QUE DONDE SE HARA LA OBRA, lon:-100.66224455, lat:20.4821721}} | 2022-04-06 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122194 | Proyecto de inversión | 1441704.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441704.67, modificado:1441704.67}} | REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA CENTENARIO 1 RA ETAPA - 171829 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 171829 | S | 15095 | 16171 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.68, meta_modificada:480.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSITARIOS CIUDAD UNIDAD DEOORTIVA CENTENARIO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL CECYTEC Y CARRETERA A SAN RAMON, CALLE SAN LUIS MONTAÑEZ LA UNIDAD DEPORTIVA CENTENARIO SE LOCALIZA AL, lon:-100.7033184, lat:20.55511583}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2122194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108098 | Proyecto de inversión | 765009.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765009.54, modificado:764386.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRNADE., EN LA LOCALIDAD DE LOS JULIANES LOS ANGELES, EN LA CALLE CAMINO DE ACCESO - 97570 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 97570 | S | 136 | 115 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:873.0, meta_modificada:873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:CALLE GENERAL SIRO RANCHERIA LOS JULIANES LOS ÁNGELES, 38195 LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA DE LOS ANGELES Y CALLE HIDALGO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL ALUMBRADO PUBLICO SE EN LA LOCA, lon:-100.65766081, lat:20.53505467}} | 2022-06-06 | 2022-12-15 | 764386.03 | 764386.03 | 382193.02 | 382193.02 | 382193.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/012-2022, contratista:ELEMULESA INT S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:764386.03, importe_modificado:764386.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.5}} | {2108098/proyecto_PROCESO, 2108098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121982 | Proyecto de inversión | 612765.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612765.93, modificado:586031.44}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA MOLINO DE ARRIBA 2 DA ETAPA - 170793 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 170793 | S | 798 | 765 |  | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CABRERA MUÑOZ LEDO COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE JESUS CABRERA MUÑOZ LEDO, CALLE SANTIAGO DE TAPIA LA COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA S, lon:-100.67217439, lat:20.54117103}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 586031.44 | 586031.44 | 586031.44 | 586031.44 | 586031.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/006-2022, contratista:CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y LUJAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:586031.44, importe_modificado:586031.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2121982/proyecto_INICIO, 2121982/proyecto_PROCESO, 2121982/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107647 | Proyecto de inversión | 374230.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRAESTRUCTURA BASICA, monto:187115.18, modificado:187115.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187115.19, modificado:187115.19}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, EN LA COLONIA. SANTA CRUZ, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y SANTA CRUZ - 90535 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 90535 | S | 77 | 73 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.97, meta_modificada:216.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CALLE SANTA CURZ PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE CUITLAHUAC LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA , lon:-100.63074907, lat:20.51414979}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2107647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107918 | Proyecto de inversión | 699665.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699665.79, modificado:699085.89}} | COSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASAEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDADDE APASEO EL GRANDE EN PROLONGACION DOLORES - 94739 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 94739 | S | 108 | 105 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:897.0, meta_modificada:897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PROLONGACION DOLORES COLONIA JARDINES, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALZADA ALLENDE LA CALLE PROLONGACION DOORES SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA ZONA CENTRO DE LA , lon:-100.67829802, lat:20.54881212}} | 2022-06-06 | 2022-12-15 | 699085.89 | 699085.89 | 349542.95 | 349542.95 | 249542.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/010-2022, contratista:ELEMULESA INT S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:699085.89, importe_modificado:699085.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.5}} | {2107918/proyecto_PROCESO, 2107918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107912 | Proyecto de inversión | 609275.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609275.42, modificado:608864.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. EN LAS LOCALIDADES DE AMEXHE COACHITI CAMINO DE ACCESO DE ENTRADA - 94618 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 94618 | S | 4681 | 2329 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1251.0, meta_modificada:1251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE JOSEFA ORTZ DE DOMINGUEZ PUEBLO AMEXHE, 38187 AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO A COACHITI, LA LOCALIDAD DE AMEXHE SE LOCALIZA AL ORIENTE DE L CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRAN, lon:-100.58840282, lat:20.55335076}} | 2022-08-26 | 2022-12-15 | 608864.29 | 608864.29 | 304432.15 | 304432.15 | 304432.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/009-2022, contratista:ELEMULESA INT S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:608864.29, importe_modificado:608864.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.5}} | {2107912/proyecto_PROCESO, 2107912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107904 | Proyecto de inversión | 108706.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108706.43, modificado:107661.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO. EN LA LOCALIDAD DE APASEO EL GRANDE, EN LA COLONIA CASAS BLANCAS EN LA CALLE BENITO JÚAREZ - 94467 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 94467 | S | 59 | 41 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CASAS BLANCAS, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITYENTES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MADERO LA CALLE BENITO JUARES EN LA COLONIA CASA BLANCAS SE LOCALIZA AL NORTE DE L, lon:-100.68495006, lat:20.55297539}} | 2022-08-26 | 2022-12-31 | 107661.83 | 107661.83 | 53830.92 | 53830.92 | 53830.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/011-2022, contratista:ELEMULESA INT S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:107661.83, importe_modificado:107661.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.5}} | {2107904/proyecto_INICIO, 2107904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121244 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO - 167219 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167219 | S | 7 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:CALLE VICENTE ALEMAN RUIZ 207 DOCIENTOS SIETE INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 38197 RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EFREN FLORES RICO Y CALLE FERNANDO DE TAPIA, CALLE ANTONIO PLAZA LA LOCALIDAD DE RANC, lon:-100.74432323, lat:20.53159229}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121552 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN COLONIA EL MOLINO DE ARRRIBA - 168505 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168505 | S | 2 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 120 ciento veinte INTERIOR SN COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE SOSTENES ROCHA, CALLE CARLOS DARWIN EL CUARTO DORMITORIO A C, lon:-100.66971355, lat:20.54069992}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 118914.2 | 118914.2 | 35674.26 | 35674.26 | 35674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/017-2022-3 MOLINO DE ARRIBA, contratista:FRANCISCO BARRON VERTIS, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:116450.71, importe_modificado:116450.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.05}} | {2121552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121542 | Proyecto de inversión | 237828.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237828.4, modificado:237828.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN COLONIA EL CERRITO - 168465 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168465 | S | 4 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 217 docientos diescisiete INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SAN BENITO LA CALLE FRANCISC, lon:-100.6792472, lat:20.56243187}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 237828.4 | 237828.4 | 71348.52 | 71348.52 | 71348.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/017-2022-2 EL CERRITO, contratista:FRANCISCO BARRON VERTIS, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:232901.37, importe_modificado:232901.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2121542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121535 | Proyecto de inversión | 237828.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237828.4, modificado:237828.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TANANGO EL NUEVO - 168428 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168428 | S | 5 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:CALLE LOS SAUCES 144 ciento cuarenta y cuatro INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, 38166 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE PEDRO R. DE SANTIAGO, CALLE JESUS RAMIREZ ZAM, lon:-100.67614582, lat:20.53026031}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 237828.4 | 237828.4 | 71348.52 | 71348.52 | 71348.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/017-2022-1 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, contratista:FRANCISCO BARRON VERTIS, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:232901.37, importe_modificado:232901.37}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2121535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121529 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD LOS RANGEL - 168407 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168407 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:251, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 101 CIENTO UNO INTERIOR SN RANCHERIA LOS RANGEL, 38197 LOS RANGEL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE FRACISCO VILLA ES LA SEGNDA CALLE DE ESTA , lon:-100.73525992, lat:20.50592124}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121515 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIADAD EL SIFON - 168366 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168366 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 107 Ciento siete INTERIOR SN RANCHERIA EL SIFÓN, 38197 EL SIFÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ANTONIO PLAZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD, lon:-100.73002346, lat:20.50079876}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121496 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE LOS BORDOS - 168303 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168303 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:286, direccion:CALLE BORDOS LA NOPALERA 0 INTERIOR SN RANCHERIA LA NOPALERA, 38195 LOS BORDOS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA NOPALERA Y CAMINO EJIDO, LA RANCHERIA DENOMINADO LOS BORDOS SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.62043563, lat:20.51583676}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121489 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIADAD DE SAN JOSE AGUA AZUL - 168273 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168273 | S | 3 | 5 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:PRIVADA 4TA PRIV. DE FRAY SERVANDO 104 ciento cuatro INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE OLIVOS, CALLE 18 DE MARZO EL CUARTO DORMITORI SE CO, lon:-100.66389143, lat:20.48628524}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121472 | Proyecto de inversión | 237828.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237828.4, modificado:237828.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD LA PALMA - 168220 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168220 | S | 7 | 4 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE RIO LERMA 112 ciento doce INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMA, 38196 LA PALMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTONIO PLAZA, CALLE RIO COLORADO LA CALLE PRIVADA RIO LERMA SE UBICA AL ORIENTE DE LA DE L, lon:-100.69209039, lat:20.51702952}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121387 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DEL LLANO - 167825 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167825 | S | 6 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:PRIVADA DEPORTIVA 110 ciento diez INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO, 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE B, lon:-100.72886919, lat:20.51207966}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121685 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON - 169144 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 169144 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:PRIVADA EL POCITO 101 CIENTO UNO INTERIOR SN RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JUAN ESCUTIA LA CASA DONDE SE CONSTRUIRA EL CUARTO DORMIT, lon:-100.7113164, lat:20.5645525}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121682 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA - 169116 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 169116 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 97 NOVENTA Y SIETE INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE PEDRO SERGIO, CALLE JUAN ALDAMA SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMI, lon:-100.60584703, lat:20.69762738}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121678 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE EL VICARIO - 169096 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 169096 | S | 1 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:CALLE HIDALGO 114 CIENTO CATORCE INTERIOR SN PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PEÑON Y CALLE CANDIDO JIMENEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO CON DOMICILIO, lon:-100.6698114, lat:20.58198979}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121671 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE EL PEÑON - 169069 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 169069 | S | 4 | 6 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CALLE EMILIANO ZAPAYA 216 DOCIENTO DIESICES INTERIOR SN RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PEDRO SERGIO, CALLE BENITO JU, lon:-100.64258158, lat:20.62641137}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121663 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUI - 169034 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 169034 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:PRIVADA DE LA ROSA 5 cinco INTERIOR SN PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CEDROS, CALLE FRANCISCO VILLA SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO CON DOMICILIO EN LA CALLE PRI, lon:-100.69715323, lat:20.58323616}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121658 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN - 168998 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168998 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:CALLE JOSEFA ORTZ DE DOMINGUEZ 98 noventa y ocho INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, 38177 RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVAPALACIOS Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE SANTOS DE, lon:-100.60551946, lat:20.56192978}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 118914.2 | 118914.2 | 35674.26 | 35674.26 | 35674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/019-2022-5 LA CONCEPCION, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:116886.17, importe_modificado:116886.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.05}} | {2121658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121649 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE COACHITI - 168957 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168957 | S | 3 | 3 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE REVOLUCION 121 ciento veinte y u INTERIOR SN RANCHERIA COACHITÍ, 38177 COACHITI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO CON DOMICILIO , lon:-100.59114684, lat:20.55723873}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 118914.2 | 118914.2 | 35674.26 | 35674.26 | 35674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/019-2022-4 COACHITI, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:116886.17, importe_modificado:116886.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.1}} | {2121649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121641 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE EL TUNAL - 168942 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168942 | S | 0 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT 301 trecientos uno INTERIOR SN RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 EL TUNAL (LOS OLIVOS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE OLIVOS SE CONSTRUIR UN CUAR, lon:-100.62188462, lat:20.57217372}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 118914.2 | 118914.2 | 35674.26 | 35674.26 | 35674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/019-2022-3 EL TUNAL, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:116886.17, importe_modificado:116886.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.05}} | {2121641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121634 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE - 168914 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168914 | S | 2 | 1 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 7 siete INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO, 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE, CALLE MATAMOROS SE CONST, lon:-100.64253366, lat:20.55745402}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 118914.2 | 118914.2 | 35674.26 | 35674.26 | 35674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/019-2022-2 GUADALUPE DEL MONTE, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:116886.17, importe_modificado:116886.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.05}} | {2121634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121625 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ VIBORILLAS - 168861 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168861 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 11 once INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 SAN JOSÉ VIBORILLAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DEL PUENTE, CALLE ZARAGOZA LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN SE LOCALI, lon:-100.63335391, lat:20.56704345}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 118614.2 | 118914.2 | 35674.26 | 35674.26 | 35674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/019-2022-1 SAN JOSE VIBORILLAS, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:116886.17, importe_modificado:116886.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.05}} | {2121625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121621 | Proyecto de inversión | 237828.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237828.4, modificado:237828.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA - 168822 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168822 | S | 8 | 7 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA 10 diez INTERIOR SN RANCHERIA LA NORITA, 38185 LA NORITA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA 2DA DE ZARAGOZA, CALLE MORELOS SE CONSTRUIRÁN DOS CUARTOS DORMITORIOS CON DOM, lon:-100.51577911, lat:20.55446246}} | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121613 | Proyecto de inversión | 237828.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237828.4, modificado:237828.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE CARDENAS - 168792 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168792 | S | 6 | 8 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:94, direccion:CALLE MORELOS 201 docientos uno INTERIOR SN RANCHERIA CÁRDENAS, 38177 CÁRDENAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA SE CONSTRUIRAN DOS CUARTOS DORMITORIOS CON DOMICILIO , lon:-100.56541507, lat:20.57284138}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121606 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO - 168760 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168760 | S | 5 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:CALLE DEPORTIVA 212 docientos doce INTERIOR SN PUEBLO OBRAJUELO, 38180 OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HERMINEGILDO GALEANA Y CALLE JOSE MA MORELOS, CALLE FRATERNIDAD LA CALLE DEPORTIVA SE LOCALIZA JUNTO AL C, lon:-100.55815967, lat:20.5924024}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121591 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE CALERAS DE OBRAJUELO - 168710 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168710 | S | 2 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLEJON PRIVADO 101 ciento uno INTERIOR SN RANCHERIA CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA, 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA OBRAJUELO LA CA, lon:-100.55604522, lat:20.56680417}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121576 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN COLONIA LAS PEÑITAS - 168633 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168633 | S | 3 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA ROCA 206 docientos sies INTERIOR SN COLONIA LAS PEÑITAS, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MARFIL, CALLE ZAFIRO LA CASA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA ROCA EN LA COLONIA LAS PE, lon:-100.67269858, lat:20.55139524}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121559 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN COLONIA ACEQUIA GRANDE - 168541 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168541 | S | 4 | 2 |  | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES 110 ciento diez INTERIOR SN COLONIA ACEQUIA GRANDE, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION ALDAMA Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA EL CUARTO DORMITORIO A CONSTRUIR LA CASA SE L, lon:-100.6823355, lat:20.5528845}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 118914.2 | 118914.2 | 35674.26 | 35674.26 | 35674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/017-2022-4 ACEQUIA GRANDE, contratista:FRANCISCO BARRON VERTIS, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:116450.71, importe_modificado:116450.71}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.05}} | {2121559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA220302120896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 11500
GUA220302120896 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220302120896 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 34500 | 0
GUA220302121218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126318.08 | 126318.08
GUA220302121207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75075.84 | 75075.84
GUA220302121199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175176.96 | 175176.96
GUA220302121184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238336 | 238336
GUA220302121175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157301.76 | 157301.76
GUA220302121157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194243.84 | 194243.84
GUA220302121146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232377.6 | 232377.6
GUA220302121061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309836 | 309836
GUA220302121041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220302121041 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220302121041 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 34500 | 0
GUA220302121037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37375 | 24500
GUA220302121037 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 37375 | 0
GUA220302121037 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 74750 | 0
GUA220302121002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
GUA220302121002 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 23000 | 0
GUA220302121002 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 46000 | 0
GUA220302120994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13225 | 11500
GUA220302120994 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 13225 | 0
GUA220302120994 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 26450 | 0
GUA220302120992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61525 | 66125
GUA220302120992 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 61525 | 0
GUA220302120992 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 123050 | 0
GUA220302120991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14375 | 14375
GUA220302120991 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 14375 | 0
GUA220302120991 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 28750 | 0
GUA220302120990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11500 | 11500
GUA220302120990 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 11500 | 0
GUA220302120990 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 23000 | 0
GUA220302120922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25875 | 5750
GUA220302120922 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 25875 | 0
GUA220302120922 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 51750 | 0
GUA220302120762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51750 | 54625
GUA220302120762 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 51750 | 0
GUA220302120762 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 103500 | 0
GUA220302122266 | ESTATAL | 2022 |  |  | EMBELLECIMIENTO MI COLONI | 3326990.8 | 3326990.8
GUA220302122266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3326990.8 | 3326990.8
GUA220302122295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2382647.43 | 2382647.43
GUA220302121823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633592.73 | 633592.73
GUA220302121823 | ESTATAL | 2022 |  |  | PROAGUA | 713286.02 | 713286.02
GUA220302121823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1405016.58 | 1405016.58
GUA220302122194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1441704.67 | 1441704.67
GUA220302108098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765009.54 | 764386.03
GUA220302121982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612765.93 | 586031.44
GUA220302107647 | ESTATAL | 2022 |  |  | INFRAESTRUCTURA BASICA | 187115.18 | 187115.18
GUA220302107647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187115.19 | 187115.19
GUA220302107918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699665.79 | 699085.89
GUA220302107912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609275.42 | 608864.29
GUA220302107904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108706.43 | 107661.83
GUA220302121244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237828.4 | 237828.4
GUA220302121535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237828.4 | 237828.4
GUA220302121529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237828.4 | 237828.4
GUA220302121387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237828.4 | 237828.4
GUA220302121613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237828.4 | 237828.4
GUA220302121606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA220302120896 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302121218 | Kilómetro lineal | 1.06 | 1.06
GUA220302121207 | Metros lineales | 630 | 630
GUA220302121199 | Kilómetro lineal | 1.47 | 1.47
GUA220302121184 | Kilómetro lineal | 2 | 2
GUA220302121175 | Kilómetro lineal | 1.32 | 1.32
GUA220302121157 | Kilómetro lineal | 1.63 | 1.63
GUA220302121146 | Kilómetro lineal | 1.19 | 1.19
GUA220302121061 | Kilómetro lineal | 2.6 | 2.6
GUA220302121041 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302121037 | Bordo(s) | 2 | 2
GUA220302121002 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302120994 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302120992 | Bordo(s) | 4 | 4
GUA220302120991 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302120990 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302120922 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302120762 | Bordo(s) | 4 | 4
GUA220302122266 | Metros Cuadrados | 5576 | 5576
GUA220302122295 | Metros Cuadrados | 2404 | 2404
GUA220302121823 | Metros lineales | 1315.1 | 1315.1
GUA220302122194 | Metros cuadrados de construcción | 480.68 | 480.68
GUA220302108098 | Metros lineales | 873 | 873
GUA220302121982 | Piezas | 1 | 1
GUA220302107647 | Metros lineales | 216.97 | 216.97
GUA220302107918 | Metros lineales | 897 | 897
GUA220302107912 | Metros lineales | 1251 | 1251
GUA220302107904 | Metros lineales | 143 | 143
GUA220302121244 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121552 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121542 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302121535 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302121529 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121515 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121496 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121489 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121472 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302121387 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121685 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121682 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121678 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121671 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121663 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121658 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121649 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121641 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121634 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121625 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121621 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302121613 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121606 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121591 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121576 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121559 | Cuarto(s) | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA220302120896 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo de Agua de Ixtla | RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACION DEL BORDO SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABEC | -100.6186 | 20.6403
GUA220302121218 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Minitas | CAMINO TRAMO MINITAS - EJIDO MINITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 060 RANCHERIA MINITAS, 38175 MINITAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD DE MINITAS | -100.6084 | 20.5747
GUA220302121207 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ramón | CAMINO TRAMO EJIDO MAGDALENA DE LAS SALINAS - EL OLVIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 630 RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MAGDALE | -100.7257 | 20.5663
GUA220302121199 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Jocoqui | CAMINO TRAMO CARRETARA VICARIO PEÑON - EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 470 PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA COMUNIDAD HACIA EL | -100.6561 | 20.6029
GUA220302121184 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Jocoqui | CAMINO TRAMO JOCOQUI - BANCO DE MATERIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 05 PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA COMUNIDAD HACIA EL BANCO DE | -100.6972 | 20.592
GUA220302121175 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obraje de Ixtla | CAMINO TRAMO OBRAJUELO - A LA PRESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 320 RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA HACIA LA PRESA AL NORTE D | -100.6146 | 20.6731
GUA220302121157 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | CAMINO TRAMO LA CRUCITA - EJIDO EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 630 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA HACIA LA CRUCITA AL NO | -100.5992 | 20.7057
GUA220302121146 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | CAMINO TRAMO SAN PEDRO TENANGO - CAJA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 19 PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EL MORAL Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA EN CAJA V | -100.6265 | 20.5107
GUA220302121061 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ixtla (San Miguel de Ixtla) | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA A IXTLA - SAN IGNACIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A IXTLA Y CALLE CALLE M | -100.5668 | 20.6232
GUA220302121041 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Punta de Obrajuelo | EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, 38183 PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO BORDOS PERTENECEN AL EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO Y SE ENCUENTRA FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE PUNTA DE OBRJUELO SE LOC | -100.5151 | 20.6059
GUA220302121037 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Escobedo | RANCHERIA ESCOBEDO, 38170 ESCOBEDO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE ESCOBEDOS Y SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE ESCOBEDO SE LOCALIZA AL NORTE DE L CABE | -100.5896 | 20.6711
GUA220302121002 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Jocoqui | PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JOCOQUI SE LOCALIZA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO EL BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE JOCOQUI | -100.6607 | 20.6106
GUA220302120994 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Peñón (San Isidro del Peñón) | RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE EL PEÑON FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE EL PEÑON SE LOCALIZA AL | -100.6566 | 20.6279
GUA220302120992 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ixtla (San Miguel de Ixtla) | PUEBLO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS 7 BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE IXTLA Y SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS FUERA DE LA COMUNIDAD LA | -100.5707 | 20.643
GUA220302120991 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Viborillas | RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 SAN JOSÉ VIBORILLAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VIBORLLAS SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6326 | 20.586
GUA220302120990 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Guadalupe del Monte (El Ranchito) | EJIDO GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO, 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO SE UBICA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE SE LOCALIZA AL ORIENTE | -100.6307 | 20.56
GUA220302120922 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BORDOS SE UBICAN FUERA DE LA ZONA RURAL HACIA EL NORTE Y SUR LA LOCALIDAD DE EL VICARIO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO | -100.6717 | 20.5722
GUA220302120762 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS 4 BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE TIERRA BLANCA Y SE ENCUENTRA DISTRBUIDOS EN DIFERNETES PUNTOS FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE TI | -100.6091 | 20.6861
GUA220302122266 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA LOMA BONITA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEPORTIVA Y CALLE CRISANTEMO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMA BONITA | -100.6719 | 20.5482
GUA220302122295 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SAN BENITO, AVENIDA EL VICARIO LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA EN LA CLONIA EL CERRITO | -100.6823 | 20.5647
GUA220302121823 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | CALLE PALACIO DE HERRERA PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA DE SAN ISIDRO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LAS CALLES QUE DONDE SE HARA LA OBRA | -100.6622 | 20.4822
GUA220302122194 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE UNIVERSITARIOS CIUDAD UNIDAD DEOORTIVA CENTENARIO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL CECYTEC Y CARRETERA A SAN RAMON, CALLE SAN LUIS MONTAÑEZ LA UNIDAD DEPORTIVA CENTENARIO SE LOCALIZA AL | -100.7033 | 20.5551
GUA220302108098 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Los Julianes (Los Ángeles) | CALLE GENERAL SIRO RANCHERIA LOS JULIANES LOS ÁNGELES, 38195 LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA DE LOS ANGELES Y CALLE HIDALGO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL ALUMBRADO PUBLICO SE EN LA LOCA | -100.6577 | 20.5351
GUA220302121982 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE JESUS CABRERA MUÑOZ LEDO COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE JESUS CABRERA MUÑOZ LEDO, CALLE SANTIAGO DE TAPIA LA COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA S | -100.6722 | 20.5412
GUA220302107647 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | CALLE SANTA CURZ PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE CUITLAHUAC LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA | -100.6307 | 20.5141
GUA220302107918 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | PROLONGACION DOLORES COLONIA JARDINES, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALZADA ALLENDE LA CALLE PROLONGACION DOORES SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA ZONA CENTRO DE LA | -100.6783 | 20.5488
GUA220302107912 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | CALLE JOSEFA ORTZ DE DOMINGUEZ PUEBLO AMEXHE, 38187 AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO A COACHITI, LA LOCALIDAD DE AMEXHE SE LOCALIZA AL ORIENTE DE L CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRAN | -100.5884 | 20.5534
GUA220302107904 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CASAS BLANCAS, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITYENTES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MADERO LA CALLE BENITO JUARES EN LA COLONIA CASA BLANCAS SE LOCALIZA AL NORTE DE L | -100.685 | 20.553
GUA220302121244 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Rancho Nuevo | CALLE VICENTE ALEMAN RUIZ 207 DOCIENTOS SIETE INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 38197 RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EFREN FLORES RICO Y CALLE FERNANDO DE TAPIA, CALLE ANTONIO PLAZA LA LOCALIDAD DE RANC | -100.7443 | 20.5316
GUA220302121552 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE FELIPE ANGELES 120 ciento veinte INTERIOR SN COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE SOSTENES ROCHA, CALLE CARLOS DARWIN EL CUARTO DORMITORIO A C | -100.6697 | 20.5407
GUA220302121542 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE FRANCISCO I. MADERO 217 docientos diescisiete INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SAN BENITO LA CALLE FRANCISC | -100.6792 | 20.5624
GUA220302121535 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | CALLE LOS SAUCES 144 ciento cuarenta y cuatro INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, 38166 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE PEDRO R. DE SANTIAGO, CALLE JESUS RAMIREZ ZAM | -100.6761 | 20.5303
GUA220302121529 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Los Rangel | CALLE FRANCISCO VILLA 101 CIENTO UNO INTERIOR SN RANCHERIA LOS RANGEL, 38197 LOS RANGEL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE FRACISCO VILLA ES LA SEGNDA CALLE DE ESTA | -100.7353 | 20.5059
GUA220302121515 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Sifón | CALLE FRANCISCO VILLA 107 Ciento siete INTERIOR SN RANCHERIA EL SIFÓN, 38197 EL SIFÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ANTONIO PLAZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD | -100.73 | 20.5008
GUA220302121496 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Los Bordos | CALLE BORDOS LA NOPALERA 0 INTERIOR SN RANCHERIA LA NOPALERA, 38195 LOS BORDOS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA NOPALERA Y CAMINO EJIDO, LA RANCHERIA DENOMINADO LOS BORDOS SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA COMUNIDAD | -100.6204 | 20.5158
GUA220302121489 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | PRIVADA 4TA PRIV. DE FRAY SERVANDO 104 ciento cuatro INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE OLIVOS, CALLE 18 DE MARZO EL CUARTO DORMITORI SE CO | -100.6639 | 20.4863
GUA220302121472 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Palma | CALLE RIO LERMA 112 ciento doce INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMA, 38196 LA PALMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTONIO PLAZA, CALLE RIO COLORADO LA CALLE PRIVADA RIO LERMA SE UBICA AL ORIENTE DE LA DE L | -100.6921 | 20.517
GUA220302121387 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Estancia del Llano (San José del Llano) | PRIVADA DEPORTIVA 110 ciento diez INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO, 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE B | -100.7289 | 20.5121
GUA220302121685 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ramón | PRIVADA EL POCITO 101 CIENTO UNO INTERIOR SN RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JUAN ESCUTIA LA CASA DONDE SE CONSTRUIRA EL CUARTO DORMIT | -100.7113 | 20.5646
GUA220302121682 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | CALLE MIGUEL HIDALGO 97 NOVENTA Y SIETE INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE PEDRO SERGIO, CALLE JUAN ALDAMA SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMI | -100.6058 | 20.6976
GUA220302121678 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | CALLE HIDALGO 114 CIENTO CATORCE INTERIOR SN PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PEÑON Y CALLE CANDIDO JIMENEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO CON DOMICILIO | -100.6698 | 20.582
GUA220302121671 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Peñón (San Isidro del Peñón) | CALLE EMILIANO ZAPAYA 216 DOCIENTO DIESICES INTERIOR SN RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PEDRO SERGIO, CALLE BENITO JU | -100.6426 | 20.6264
GUA220302121663 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Jocoqui | PRIVADA DE LA ROSA 5 cinco INTERIOR SN PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CEDROS, CALLE FRANCISCO VILLA SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO CON DOMICILIO EN LA CALLE PRI | -100.6972 | 20.5832
GUA220302121658 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Rancho Nuevo la Concepción | CALLE JOSEFA ORTZ DE DOMINGUEZ 98 noventa y ocho INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, 38177 RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVAPALACIOS Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE SANTOS DE | -100.6055 | 20.5619
GUA220302121649 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Coachiti | CALLE REVOLUCION 121 ciento veinte y u INTERIOR SN RANCHERIA COACHITÍ, 38177 COACHITI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO CON DOMICILIO | -100.5911 | 20.5572
GUA220302121641 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tunal (Los Olivos) | CALLE IGNACIO COMONFORT 301 trecientos uno INTERIOR SN RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 EL TUNAL (LOS OLIVOS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE OLIVOS SE CONSTRUIR UN CUAR | -100.6219 | 20.5722
GUA220302121634 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Guadalupe del Monte (El Ranchito) | CALLE MIGUEL HIDALGO 7 siete INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO, 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE, CALLE MATAMOROS SE CONST | -100.6425 | 20.5575
GUA220302121625 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Viborillas | CALLE ALVARO OBREGON 11 once INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 SAN JOSÉ VIBORILLAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DEL PUENTE, CALLE ZARAGOZA LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN SE LOCALI | -100.6334 | 20.567
GUA220302121621 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Norita | PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA 10 diez INTERIOR SN RANCHERIA LA NORITA, 38185 LA NORITA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA 2DA DE ZARAGOZA, CALLE MORELOS SE CONSTRUIRÁN DOS CUARTOS DORMITORIOS CON DOM | -100.5158 | 20.5545
GUA220302121613 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cárdenas | CALLE MORELOS 201 docientos uno INTERIOR SN RANCHERIA CÁRDENAS, 38177 CÁRDENAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA SE CONSTRUIRAN DOS CUARTOS DORMITORIOS CON DOMICILIO | -100.5654 | 20.5728
GUA220302121606 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | CALLE DEPORTIVA 212 docientos doce INTERIOR SN PUEBLO OBRAJUELO, 38180 OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HERMINEGILDO GALEANA Y CALLE JOSE MA MORELOS, CALLE FRATERNIDAD LA CALLE DEPORTIVA SE LOCALIZA JUNTO AL C | -100.5582 | 20.5924
GUA220302121591 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Caleras de Obrajuelo (Mariscala) | CALLEJON PRIVADO 101 ciento uno INTERIOR SN RANCHERIA CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA, 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA OBRAJUELO LA CA | -100.556 | 20.5668
GUA220302121576 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE LA ROCA 206 docientos sies INTERIOR SN COLONIA LAS PEÑITAS, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MARFIL, CALLE ZAFIRO LA CASA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA ROCA EN LA COLONIA LAS PE | -100.6727 | 20.5514
GUA220302121559 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE CONSTITUYENTES 110 ciento diez INTERIOR SN COLONIA ACEQUIA GRANDE, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION ALDAMA Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA EL CUARTO DORMITORIO A CONSTRUIR LA CASA SE L | -100.6823 | 20.5529

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA220302120896 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-2 OJO DE AGUA | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 11500 | 11500.0
GUA220302121041 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-10 PUNTA DE OBRAJUELO | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 17250 | 17250.0
GUA220302121037 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-9 LOS ESCOBEDOS | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 24500 | 34500.0
GUA220302121002 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-8 JOCOQUI | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 23000 | 23000.0
GUA220302120994 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-7 EL PEÑON | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 11500 | 11500.0
GUA220302120992 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-6 IXTLA | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 66125 | 66125.0
GUA220302120991 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-5 SAN JOSE VIBORILLAS | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 14375 | 14375.0
GUA220302120990 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-4 GUADALUPE DEL MONTE | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 11500 | 11500.0
GUA220302120922 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-3 EL VICARIO | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 5750 | 5750.0
GUA220302120762 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-1 TIERRABLANCA | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 54625 | 54625.0
GUA220302108098 | Obra | MAG/DOPM/033/012-2022 | ELEMULESA INT S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 764386.03 | 764386.03
GUA220302121982 | Obra | MAG/DOPM/033/006-2022 | CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y LUJAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 586031.44 | 586031.44
GUA220302107918 | Obra | MAG/DOPM/033/010-2022 | ELEMULESA INT S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 699085.89 | 699085.89
GUA220302107912 | Obra | MAG/DOPM/033/009-2022 | ELEMULESA INT S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 608864.29 | 608864.29
GUA220302107904 | Obra | MAG/DOPM/033/011-2022 | ELEMULESA INT S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 107661.83 | 107661.83
GUA220302121552 | Obra | MAG/DOPM/033/017-2022-3 MOLINO DE ARRIBA | FRANCISCO BARRON VERTIS | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 116450.71 | 116450.71
GUA220302121542 | Obra | MAG/DOPM/033/017-2022-2 EL CERRITO | FRANCISCO BARRON VERTIS | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 232901.37 | 232901.37
GUA220302121535 | Obra | MAG/DOPM/033/017-2022-1 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO | FRANCISCO BARRON VERTIS | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 232901.37 | 232901.37
GUA220302121658 | Obra | MAG/DOPM/033/019-2022-5 LA CONCEPCION | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 116886.17 | 116886.17
GUA220302121649 | Obra | MAG/DOPM/033/019-2022-4 COACHITI | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 116886.17 | 116886.17
GUA220302121641 | Obra | MAG/DOPM/033/019-2022-3 EL TUNAL | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 116886.17 | 116886.17
GUA220302121634 | Obra | MAG/DOPM/033/019-2022-2 GUADALUPE DEL MONTE | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 116886.17 | 116886.17
GUA220302121625 | Obra | MAG/DOPM/033/019-2022-1 SAN JOSE VIBORILLAS | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 116886.17 | 116886.17
GUA220302121559 | Obra | MAG/DOPM/033/017-2022-4 ACEQUIA GRANDE | FRANCISCO BARRON VERTIS | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 116450.71 | 116450.71

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA220302120896 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302121218 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1.06 | 1.06 | 0 | 0
GUA220302121207 | 2022 | 3 | Metros lineales | 630 | 630 | 0 | 0
GUA220302121199 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1.47 | 1.47 | 0 | 0
GUA220302121184 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302121175 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1.32 | 1.32 | 0 | 0
GUA220302121157 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1.63 | 1.63 | 0 | 0
GUA220302121146 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1.19 | 1.19 | 0 | 0
GUA220302121061 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2.6 | 2.6 | 0 | 0
GUA220302121041 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302121037 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 2 | 2 | 1 | 50
GUA220302121002 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302120994 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302120992 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 4 | 4 | 2 | 50
GUA220302120991 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302120990 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302120922 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
GUA220302120762 | 2022 | 3 | Bordo(s) | 4 | 4 | 2 | 50
GUA220302122266 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5576 | 5576 | 0 | 0
GUA220302122295 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2404 | 2404 | 0 | 0
GUA220302121823 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1315.1 | 1315.1 | 0 | 0
GUA220302122194 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 480.68 | 480.68 | 0 | 0
GUA220302108098 | 2022 | 3 | Metros lineales | 873 | 873 | 436.5 | 50
GUA220302121982 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302107647 | 2022 | 3 | Metros lineales | 216.97 | 216.97 | 0 | 0
GUA220302107918 | 2022 | 3 | Metros lineales | 897 | 897 | 448.5 | 50
GUA220302107912 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1251 | 1251 | 625.5 | 50
GUA220302107904 | 2022 | 3 | Metros lineales | 143 | 143 | 71.5 | 50
GUA220302121244 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121552 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
GUA220302121542 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.1 | 5
GUA220302121535 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.1 | 5
GUA220302121529 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121515 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121496 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121489 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121472 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302121387 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121685 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121682 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121678 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121671 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121663 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121658 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
GUA220302121649 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.1 | 10
GUA220302121641 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
GUA220302121634 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
GUA220302121625 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
GUA220302121621 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302121613 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121606 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121591 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121576 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302121559 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".