## PPI
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y DESARROLLO DE APASEO EL GRANDE Programas y Proyectos de Inversión Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E0030 | Ordenamiento Territorial | Meta 1. Realizar 10 gestiones anuales para consolidar la regularización de 3 asentamientos humanos. | 31120 | 288720.1 | 0 | 288720.1 | 10 |  | 7 | GESTIÓN | 100% | #DIV/0! | 70% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 2. Consolidar la firma de 1 convenio de colaboración con INSUS | 31120 | 8652 | 0 | 8652 | 100 |  | 100 | CONVENIO | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 3. Consolidar la firma de 1 convenio de colaboración con la Dirección General de Tenencia de la Tierra. | 31120 | 9500 | 0 | 9500 | 33 |  | 33 | CONVENIO | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 1. Implementar 1 base de datos que concentre la información de la situación que guardan los asentamientos humanos y sus regularizaciones . | 31120 | 9482.85 | 0 | 9482.85 | 33 |  | 33 | BASE | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 5. Gestionar la declaración de 1 área natural protegida | 31120 | 56000 | 0 | 56000 | 33 |  | 0 | GESTIÓN | 100% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 1. Realizar 1 actualización de PMDUOET | 31120 | 400000 | 0 | 400000 | 33 |  | 33 | PROGRAMA | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 2. Realizar 1 actualización de Plan de Desarrollo Municipal | 31120 | 300000 | 0 | 300000 | 33 |  | 33 | PLAN | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 3. Realizar 1 Programa de Gobierno | 31120 | 153235.45 | 0 | 153235.45 | 100 |  | 100 | PROGRAMA | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 1. Ejecutar 1 evaluación anual a las acciones de Programa de Gobierno | 31120 | 25000 | 0 | 25000 | 3 |  | 1 | EVALUACIÓN | 100% | #DIV/0! | 33.33% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 1. Realizar 10 acciones anuales tendientes a la escrituración de predios que se encuentren regularizados en el Municipio. | 31120 | 300000 | 0 | 300000 | 10 |  | 10 | ACCIÓN | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 2. Consolidar 1 base de datos con los predios propiedad del Municipio | 31120 | 35000 | 0 | 35000 | 100 |  | 100 | BASE | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 1. Realizar 5 acciones de gestión para el fortalecimiento del Sistema de Información Estadística y Geográfica el Municipio | 31120 | 68065.02 | 0 | 68065.02 | 5 |  | 3 | GESTIÓN | 100% | #DIV/0! | 60% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 1. Consolidar 5 acciones para la implementación de la Agenda 2030 en la gobernanza municipal. | 31120 | 150000 | 0 | 150000 | 100 |  | 2 | ACCIÓN | 100% | #DIV/0! | 2% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 1. Presentar las declaraciones iniciales correspondientes del 100% de los servidores públicos municipales para combatir la corrupción. | 31120 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 | DECLARACIÓN | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 4. Consolidar la conformación de un Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal | 31120 | 25000 | 0 | 25000 | 100 |  | 100 | CONSEJO | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 5. Consolidar la conformación del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de Planeación | 31120 | 25000 | 0 | 25000 | 100 |  | 100 | CONSEJO | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0!
E0030 |  | Meta 1. Brindar asesoraría al 100% de la ciudadanía que así lo requieran. | 31120 | 85000 | 0 | 85000 | 100 |  | 100 | ASESORÍA | 100% | #DIV/0! | 100% | #DIV/0!
|  |  |  | 1938655.42 | 0 | 1938655.42
DIRECTORA GENERAL
EUGENIA NAVA ALVAREZ
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE APASEO EL GRANDE
PROCESA
CP. ALMA DELIA RAMIREZ GUERRA
AUXILIAR CONTABLE
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE APASEO EL GRANDE

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental