## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | GUA200401863810 | Proyecto de inversión | 794892.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794892.42, modificado:794714.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PREESCOLAR ALBERTO CORREA BARDAS PERIMETRALES EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LA LABOR ASENTAMIENTO LA LABOR - 251731 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 251731 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:302.0, meta_modificada:302.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA LABOR, 38196 LA LABOR, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE GUADALUPE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE LA LABOR SE LOCLIZA AL SUR DE LA CABECERA MUICIPAL DE APASE, lon:-100.70235874, lat:20.5347241}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 794714 | 794714 | 794714 | 794714 | 794714 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/082-2020, contratista:CONSTRUCIONES VILLVER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:768563.0, importe_modificado:794714.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:302.13}} | {1863810/proyecto_PROCESO, 1863810/proyecto_INICIO, 1863810/proyecto_FIN, 1863810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301773641 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:142963.0}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD OJO ZARCO ASENTAMIENTO OJO ZARCO - 129204 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 129204 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA OJO ZARCO, 38175 OJO ZARCO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALLENDE, CALLE MIGUEL DE LA MADRID LA LOCALIDAD DE OJO ZARCO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-100.60522072, lat:20.62548284}} | 2020-09-14 | 2020-12-31 | 142963 | 142963 | 142963 | 142963 | 142963 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/066-2020, contratista:ROSMAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:134609.0, importe_modificado:142963.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1773641/proyecto_INICIO, 1773641/proyecto_FIN, 1773641/proyecto_PROCESO, 1773641/proyecto_FIN, 1773641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301773799 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:117075.0}} | MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA SANITARIOS EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD EL VICARIO ASENTAMIENTO EL VICARIO - 129648 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 129648 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:CALLE CANDIDO JIMENEZ RANCHERIA EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL VICARIO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APSEO EL GRANDE GUANAJUATO, lon:-100.67086691, lat:20.57744839}} | 2020-09-14 | 2020-12-31 | 117075 | 117075 | 117075 | 117075 | 117075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/065-2020, contratista:RUTH GRISELDA RAMÍREZ PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:100000.0, importe_modificado:117075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1773799/proyecto_INICIO, 1773799/proyecto_PROCESO, 1773799/proyecto_FIN, 1773799/proyecto_PROCESO, 1773799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401863948 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198912.0}} | MANTENIMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS AULAS EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 252153 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 252153 | S | 99 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1073.0, meta_modificada:1076.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA LA PALMA, 38196 LA PALMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, CALLE VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE LA PALMA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL , lon:-100.69906349, lat:20.51541425}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 198912 | 198912 | 198912 | 198912 | 198912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/064-2020, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:178413.0, importe_modificado:198912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1076.61}} | {1863948/proyecto_PROCESO, 1863948/proyecto_INICIO, 1863948/proyecto_PROCESO, 1863948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301771700 | Proyecto de inversión | 194800.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194800.25, modificado:154462.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JACARANDAS EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD JOCOQUI ASENTAMIENTO JOCOQUI - 123892 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 123892 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE JACARANDAS RANCHERIA JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE JOCOQUI SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.70257538, lat:20.58369323}} | 2020-09-14 | 2020-12-31 | 154462 | 154462 | 154462 | 154462 | 154462 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/062-2020, contratista:FRANCISCO DURAN SOLACHE, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:194365.0, importe_modificado:154462.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.3}} | {1771700/proyecto_INICIO, 1771700/proyecto_FIN, 1771700/proyecto_PROCESO, 1771700/proyecto_FIN, 1771700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301737063 | Proyecto de inversión | 959145.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479572.78, modificado:381236.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS GTO, monto:479572.78, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES REVOLUCIÓN, CONSTITUCIÓN, REFORMA, PLAN DE AYALA E INDEPENDENCIA EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD APASEO EL GRANDE - 29197 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 29197 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:529.29, meta_modificada:698.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INSURGENTES LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA, lon:-100.6699811, lat:20.54905463}} | 2020-06-15 | 2020-12-31 | 381236 | 381236 | 381236 | 381236 | 381236 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/032-2020., contratista:CONSTRUCCIONES VILLVER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:416069.0, importe_modificado:381236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:698.98}} | {1737063/proyecto_INICIO, 1737063/proyecto_PROCESO, 1737063/proyecto_INICIO, 1737063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301736529 | Proyecto de inversión | 3885271 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148846.5, modificado:1148846.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APARURAL, monto:1189886.5, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546538.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO ASENTAMIENTO OBRAJUELO - 28607 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 28607 | S | 1550 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:305, direccion:RANCHERIA EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, 38180 EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PERFORACIÓN DE POZO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO LA CUAL SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA, lon:-100.5703165, lat:20.59559904}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 1148846 | 1148846 | 1148846 | 1148846 | 1148846 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-APASEO EL GRANDE-APRURAL-2020-030, contratista:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:1148846.0, importe_modificado:1148846.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1736529/proyecto_PROCESO, 1736529/proyecto_FIN, 1736529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401865442 | Proyecto de inversión | 423463.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423463.24, modificado:424882.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD JOCOQUI ASENTAMIENTO JOCOQUI - 255832 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 255832 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.5, meta_modificada:251.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE PINOS PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SAUCES LA LOCALIDAD DE JOCOQUI SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABACERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO, lon:-100.69413447, lat:20.58207113}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 424882 | 424882 | 424882 | 424882 | 424882 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/074-2020, contratista:FRANSICO DURAN SOLACHE, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:369408.0, importe_modificado:424882.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.5}} | {1865442/proyecto_FIN, 1865442/proyecto_INICIO, 1865442/proyecto_FIN, 1865442/proyecto_INICIO, 1865442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301772463 | Proyecto de inversión | 421132.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:329280.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91851.21, modificado:75176.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARROYO CHICO APASEO EL GRANDE LOCALIDAD JOCOQUI ASENTAMIENTO JOCOQUI - 125877 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 125877 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE ARROYO CHICO RANCHERIA JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BRECHA SIN NOMBRE, AVENIDA GUADALAJARA LA LOCALIDAD E EL JOCOQUI SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-100.70110553, lat:20.58449674}} | 2020-09-14 | 2020-12-31 | 75176 | 75176 | 75176 | 75176 | 75176 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/063-2020., contratista:MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:89202.0, importe_modificado:75176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {1772463/proyecto_FIN, 1772463/proyecto_PROCESO, 1772463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301737452 | Proyecto de inversión | 339772.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339772.1, modificado:328055.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES COMONFORT Y JUAN PABLO SEGUNDO EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD APASEO EL GRANDE - 29714 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 29714 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT COLONIA COLONIA TEPEYAC, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MIRAFLORES, CALLE INSURGENTES LA COLONIA EL TEPEYAC SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA ZONA CENTRO DE LA CABEC, lon:-100.66862073, lat:20.55130626}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 328055 | 328055 | 328055 | 328055 | 328055 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/013-2020, contratista:FRANCISCO DURAN SOLACHE, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:338089.82, importe_modificado:328055.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {1737452/proyecto_PROCESO, 1737452/proyecto_INICIO, 1737452/proyecto_PROCESO, 1737452/proyecto_FIN, 1737452/proyecto_PROCESO, 1737452/proyecto_FIN, 1737452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401810667 | Proyecto de inversión | 417491.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417491.77, modificado:358145.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TERCERA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN ASENTAMIENTO EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN - 98129 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 98129 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PEDRO SERGIO, CALLE SAN ISIDRO LA LOCALI, lon:-100.6420224, lat:20.63037008}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 358145 | 358145 | 358145 | 358145 | 358145 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/044-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:388616.0, importe_modificado:358145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1810667/proyecto_INICIO, 1810667/proyecto_PROCESO, 1810667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401810699 | Proyecto de inversión | 339813.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339813.18, modificado:289027.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ZARAGOZA EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD EL TESORO ASENTAMIENTO EL TESORO - 98413 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 98413 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA EL TESORO, 38175 EL TESORO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DEPORTIVA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA LOCALIDAD DE EL TESORO SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO , lon:-100.62430674, lat:20.57645599}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 289027 | 289027 | 289027 | 289027 | 289027 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/047-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:308441.0, importe_modificado:289027.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1810699/proyecto_INICIO, 1810699/proyecto_PROCESO, 1810699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401810871 | Proyecto de inversión | 1026515.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026515.13, modificado:933387.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CARRETERA ADJUNTAS CASTILLO EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LAS ADJUNTAS ASENTAMIENTO LAS ADJUNTAS - 100812 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 100812 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA ADJUNTAS CASTILLO RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 38184 LAS ADJUNTAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS ADJUNTAS SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASE, lon:-100.49120035, lat:20.59362458}} | 2020-08-24 | 2020-12-31 | 933387 | 933387 | 933387 | 933387 | 933387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/039-2020, contratista:MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:956634.0, importe_modificado:933387.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1810871/proyecto_INICIO, 1810871/proyecto_PROCESO, 1810871/proyecto_INICIO, 1810871/proyecto_FIN, 1810871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301762775 | Proyecto de inversión | 344066.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344066.21, modificado:279692.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GIRASOLES EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD JOCOQUI ASENTAMIENTO JOCOQUI - 99356 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 99356 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CALLE GIRASOLES RANCHERIA JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS LA LOCALIDAD DE JOCOQUI SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-100.7025624, lat:20.58330761}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 279692 | 279692 | 279692 | 279692 | 279692 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/056-2020, contratista:MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:320209.0, importe_modificado:279692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1762775/proyecto_INICIO, 1762775/proyecto_PROCESO, 1762775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301763528 | Proyecto de inversión | 82731.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82731.78, modificado:60103.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE EFREN FLORES Y ABASOLO EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD APASEO EL GRANDE ASENTAMIENTO OBRERA - 101390 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 101390 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EREN FLORES COLONIA OBRERA, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JESUS LEON, CALLE NARCISO MENDOZA LA COLONIA OBRERA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-100.68259562, lat:20.54824416}} | 2020-08-24 | 2020-12-31 | 60103 | 60103 | 60103 | 60103 | 60103 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/069-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:78693.0, importe_modificado:60103.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1763528/proyecto_PROCESO, 1763528/proyecto_FIN, 1763528/proyecto_PROCESO, 1763528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401810714 | Proyecto de inversión | 228075.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228075.26, modificado:205904.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FCO I MADERO EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD COACHITI ASENTAMIENTO COACHITÍ - 98476 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPO DE APASEO EL GRANDE | 98476 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE MADERO RANCHERIA COACHITÍ, 38177 COACHITI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CALLE JUSTO SIERRA LA LOCALIDAD DE COACHITI SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRAND, lon:-100.5897104, lat:20.55870691}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 205904 | 205904 | 205904 | 205904 | 205904 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/048-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:215479.0, importe_modificado:205904.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1810714/proyecto_INICIO, 1810714/proyecto_PROCESO, 1810714/proyecto_FIN, 1810714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401810887 | Proyecto de inversión | 413902.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413902.71, modificado:344751.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PRIVADA DE ZARAGOZA EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LA NORITA ASENTAMIENTO LA NORITA - 100978 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 100978 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:PRIVADA ZARAGOZA RANCHERIA LA NORITA, 38185 LA NORITA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD DE LA NORITA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUINICIPA, lon:-100.51601387, lat:20.55212914}} | 2020-08-24 | 2020-12-31 | 344751 | 344751 | 344751 | 344751 | 344751 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/036-2020, contratista:MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:382973.0, importe_modificado:344751.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1810887/proyecto_INICIO, 1810887/proyecto_PROCESO, 1810887/proyecto_FIN, 1810887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401810894 | Proyecto de inversión | 391365.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391365.44, modificado:351035.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TIERRA COLORADA Y NIÑOS HEROES EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD OJO DE AGUA DE IXTLA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 101163 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 101163 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE TIERRA COLORADA RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PICACHITO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CAMINO REAL LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABEC, lon:-100.6271869, lat:20.65528978}} | 2020-08-24 | 2020-12-31 | 351035 | 351035 | 351035 | 351035 | 351035 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/051-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:361821.0, importe_modificado:351035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1810894/proyecto_INICIO, 1810894/proyecto_PROCESO, 1810894/proyecto_INICIO, 1810894/proyecto_FIN, 1810894/proyecto_PROCESO, 1810894/proyecto_FIN, 1810894/proyecto_PROCESO, 1810894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401865029 | Proyecto de inversión | 122913.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122913.6, modificado:101804.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA HERNANDEZ EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LOS JULIANES LOS ÁNGELES ASENTAMIENTO LOS JULIANES LOS ÁNGELES - 254665 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 254665 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:PRIVADA HERNANDEZ RANCHERIA LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), 38195 LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE AGUILAR Y MAYA Y CALLE JOSE SIROC, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD DE LOS JULIANES SE LOCALIZA AL , lon:-100.6561014, lat:20.53846066}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 101804 | 101804 | 101804 | 101804 | 101804 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/077-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:108099.0, importe_modificado:101804.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1865029/proyecto_PROCESO, 1865029/proyecto_INICIO, 1865029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401810919 | Proyecto de inversión | 275421.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275421.35, modificado:247902.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE CERRO DE LOS PUERCOS EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD APASEO EL GRANDE CAMINO A GUADALUPE DEL MONTE - 101364 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 101364 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LOS PUERCOS FRACCION CERRO DE LOS PUERCOS, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA APASEO - GUADALUPE DEL MONTE Y CARRETERA APASEO - GUADALUPE DEL MONTE, CARRETERA LA CALLE CERRO DE L, lon:-100.65802652, lat:20.55069915}} | 2020-08-24 | 2020-12-31 | 247902 | 247902 | 247902 | 247902 | 247902 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/050-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:246361.0, importe_modificado:247902.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1810919/proyecto_INICIO, 1810919/proyecto_PROCESO, 1810919/proyecto_INICIO, 1810919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401865343 | Proyecto de inversión | 266544.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266544.8, modificado:242592.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO ASENTAMIENTO GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO - 255528 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 255528 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:PRIVADA GUADALUPE RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE PIPILA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL, lon:-100.64541701, lat:20.55527311}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 242592 | 242592 | 242592 | 242592 | 242592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/080-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:241616.0, importe_modificado:242592.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1865343/proyecto_FIN, 1865343/proyecto_PROCESO, 1865343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401810797 | Proyecto de inversión | 270358.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270358.18, modificado:220699.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ANTONIO PLAZA Y PRIV. ANTONIO PLAZA APASEO EL GRANDE LOCALIDAD ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO ASENTAMIENTO ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO - 99278 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SE APASEO EL GRANDE | 99278 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE ANTONIO PLAZA RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE HIDALGO, CALLE DEPORTIVA LA LOCALIDAD DE ESTA, lon:-100.72878199, lat:20.5113914}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 220699 | 220699 | 220699 | 220699 | 220699 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/059-2020, contratista:MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:250063.0, importe_modificado:220699.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1810797/proyecto_PROCESO, 1810797/proyecto_INICIO, 1810797/proyecto_FIN, 1810797/proyecto_PROCESO, 1810797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401834466 | Proyecto de inversión | 786108.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786108.45, modificado:672909.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CALLE SALINAS DE GORTARI EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD CALERAS DE AMEXHE ASENTAMIENTO CALERAS DE AMEXHE - 190568 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 190568 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE SALINAS DE GORTARI PUEBLO CALERAS DE AMEXHE, 38177 CALERAS DE AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD DE CALERAS DE AMEXHE SE LOCALIZA AL ORIENTE DE , lon:-100.55969141, lat:20.56038524}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 672909 | 672909 | 672909 | 672909 | 672909 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/068-2020, contratista:MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:729632.0, importe_modificado:672909.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1834466/proyecto_INICIO, 1834466/proyecto_PROCESO, 1834466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301762851 | Proyecto de inversión | 312922.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312922.06, modificado:250483.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HECTOR M RAMIREZEN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD APASEO EL GRANDE COL. LA FLORESTA - 99577 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 99577 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR M RAMIREZ COLONIA LA FLORESTA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE PACHECO Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALCATRAZ LA COLONIA LA FLORESTA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA ZONA CENTRO DE L, lon:-100.67227236, lat:20.54543888}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 250483 | 250483 | 250483 | 250483 | 250483 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/057-2020, contratista:MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:294212.0, importe_modificado:250483.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1762851/proyecto_PROCESO, 1762851/proyecto_INICIO, 1762851/proyecto_PROCESO, 1762851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301762987 | Proyecto de inversión | 331906.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331906.28, modificado:250316.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLLE MATIAS ROMERO EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN JOSÉ AGUA AZUL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ AGUA AZUL - 99926 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 99926 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE MATIAS ROMERO PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUARES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PROGRESO EL POBLADO DE SAN JOSÉ AGUA AZUL SE LOCALIZA AL SUR ESTE DE A , lon:-100.66038719, lat:20.48042336}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 250316 | 250316 | 250316 | 250316 | 250316 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/054-2020, contratista:CORDOVA CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:300826.0, importe_modificado:250316.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1762987/proyecto_PROCESO, 1762987/proyecto_INICIO, 1762987/proyecto_FIN, 1762987/proyecto_PROCESO, 1762987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301779667 | Proyecto de inversión | 188002.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188002.59, modificado:106665.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LA PURÍSIMA ASENTAMIENTO LA PURÍSIMA - 138444 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 138444 | S | 635 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:CALLE RAMONON LOPEZ VELARDE RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38195 LA PURÍSIMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA , lon:-100.67308973, lat:20.51255465}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 106665 | 106665 | 106665 | 106665 | 106665 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/053-2020, contratista:CORDOVA CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:180334.0, importe_modificado:106665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1779667/proyecto_PROCESO, 1779667/proyecto_INICIO, 1779667/proyecto_PROCESO, 1779667/proyecto_FIN, 1779667/proyecto_PROCESO, 1779667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401810786 | Proyecto de inversión | 344094.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344094.74, modificado:291663.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO ASENTAMIENTO ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO - 99215 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 99215 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCAL, lon:-100.73031085, lat:20.51266757}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 291663 | 291663 | 291663 | 291663 | 291663 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/058-2020, contratista:MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:322023.0, importe_modificado:291663.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1810786/proyecto_PROCESO, 1810786/proyecto_INICIO, 1810786/proyecto_PROCESO, 1810786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401810829 | Proyecto de inversión | 258652.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258652.62, modificado:211264.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LUIS PIEDRA EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LA PURÍSIMA ASENTAMIENTO LA PURÍSIMA - 100078 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 100078 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:CALLE LUIS PIEDRA RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38195 LA PURÍSIMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FELEIPE ANGELES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA , lon:-100.67182909, lat:20.51110262}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 211264 | 211264 | 211264 | 211264 | 211264 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/055-2020, contratista:CORDOVA CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:238322.0, importe_modificado:211264.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1810829/proyecto_INICIO, 1810829/proyecto_PROCESO, 1810829/proyecto_FIN, 1810829/proyecto_PROCESO, 1810829/proyecto_FIN, 1810829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401864027 | Proyecto de inversión | 222685.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222685.2, modificado:185444.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD APASEO EL GRANDE ASENTAMIENTO APASEO EL GRANDE CENTRO - 252345 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 252345 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE APLONIO MEJIA CIUDAD APASEO EL GRANDE CENTRO, 38160 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE ABASOLO LA CALLE APOLONIO MEJIA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA CENTRO A 12, lon:-100.68245533, lat:20.54549206}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 185444 | 185444 | 185444 | 185444 | 185444 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/075-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:207488.0, importe_modificado:185444.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1864027/proyecto_FIN, 1864027/proyecto_PROCESO, 1864027/proyecto_INICIO, 1864027/proyecto_FIN, 1864027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301762371 | Proyecto de inversión | 181905.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181905.05, modificado:149313.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE EL NACIMIENTO EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD APASEO EL GRANDE ASENTAMIENTO COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ - 98334 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 98334 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EL NACIMIENTO COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 38166 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SANTIAGO DE TAPIA LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ SE LOCALIZA A, lon:-100.67871678, lat:20.53945156}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 149313 | 149313 | 149313 | 149313 | 149313 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/046-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:166536.0, importe_modificado:149313.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1762371/proyecto_INICIO, 1762371/proyecto_FIN, 1762371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401810648 | Proyecto de inversión | 288483.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288483.3, modificado:245419.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL RIO EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD OJO DE AGUA DE IXTLA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE IXTLA - 97877 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 97877 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE DEL RIÓ RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CARRANZA, CALLE FRESNILLO LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECER, lon:-100.62532366, lat:20.65293335}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 245419 | 245419 | 245419 | 245419 | 245419 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/043-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:252440.0, importe_modificado:245419.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1810648/proyecto_INICIO, 1810648/proyecto_PROCESO, 1810648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401810719 | Proyecto de inversión | 341647.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341647.03, modificado:291366.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LAS CALLE PICACHITO Y CAMINO REAL EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD OJO DE AGUA DE IXTLA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE IXTLA - 98509 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 98509 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE PICACHITO RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CERRITO BLANCO, CALLE MINITAS LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA SE LOCALIZA AL NORTE DE , lon:-100.62668264, lat:20.65413025}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 291366 | 291366 | 291366 | 291366 | 291366 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/049-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:312048.0, importe_modificado:291366.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1810719/proyecto_PROCESO, 1810719/proyecto_INICIO, 1810719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401834576 | Proyecto de inversión | 253251.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253251.2, modificado:186403.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD EL VICARIO ASENTAMIENTO EL VICARIO - 190957 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 190957 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRRO DE LA CRUZ Y CALLE VENUZTIANO CARRANZA, LA LOCALIDAD DE EL VICARIO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GUANAJUAT, lon:-100.67063088, lat:20.57728266}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 186403 | 186403 | 186403 | 186403 | 186403 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/081-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:216276.0, importe_modificado:186403.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1834576/proyecto_INICIO, 1834576/proyecto_PROCESO, 1834576/proyecto_FIN, 1834576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401865022 | Proyecto de inversión | 55256.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55256.6, modificado:43005.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA FRANCISCO VILLA EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD COLONIA RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 254645 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 254645 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:107, direccion:PRIVADA FRANCISCO VILLA COLONIA RANCHO NUEVO, 38197 COLONIA RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FCO VILLA Y CALLE AGRARISMO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD DE COLONIA RANCHO NUEVO SE LOCALIZA AL PONIENTE DE, lon:-100.74703025, lat:20.52105775}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 43005 | 43005 | 43005 | 43005 | 43005 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/076-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:52042.0, importe_modificado:43005.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1865022/proyecto_INICIO, 1865022/proyecto_FIN, 1865022/proyecto_PROCESO, 1865022/proyecto_FIN, 1865022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401865045 | Proyecto de inversión | 258390 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258390.0, modificado:231362.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN JOSÉ AGUA AZUL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ AGUA AZUL - 254692 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 254692 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE QUERETARO PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ANTONIO PLAZA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL SE LOCALIZA AL SURESTE DE , lon:-100.65166331, lat:20.48955195}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 231362 | 231362 | 231362 | 231362 | 231362 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/078-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:238261.0, importe_modificado:231362.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1865045/proyecto_PROCESO, 1865045/proyecto_FIN, 1865045/proyecto_PROCESO, 1865045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401865060 | Proyecto de inversión | 253887.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253887.49, modificado:253403.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE PRIVADA ABREVADERO EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD COACHITI ASENTAMIENTO COACHITÍ - 254745 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 254745 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:PRIVADA ABREVADERA RANCHERIA COACHITÍ, 38177 COACHITI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CALLE MADERO LA LOCALIDAD DE COACHITI SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, lon:-100.58948326, lat:20.55900828}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 253403 | 253403 | 253403 | 253403 | 253403 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/079-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:227658.0, importe_modificado:253403.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1865060/proyecto_PROCESO, 1865060/proyecto_FIN, 1865060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301746093 | Proyecto de inversión | 184303.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184303.92, modificado:179989.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR LOCALIDAD APASEO EL GRANDE ASENTAMIENTO LA VILLITA - 46838 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 46838 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA DE DOLORES 108 CIENTO OCHO INTERIOR SN COLONIA LA VILLITA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CALZADA DE GUADALUPE, CALLE HIDALGO LAS CALLES PRIV. DE DOLORES Y CALZADA DE GUA, lon:-100.67610255, lat:20.54547906}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 179989 | 179989 | 179989 | 179989 | 179989 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2020-8, contratista:MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:184296.0, importe_modificado:179989.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1746093/proyecto_INICIO, 1746093/proyecto_PROCESO, 1746093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301763915 | Proyecto de inversión | 58223 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:24601.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33621.98, modificado:36326.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD APASEO EL GRANDE ASENTAMIENTO EL MOLINO DE ARRIBA - 102463 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 102463 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:82.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ 321 TRECIENTOS VEINTIUNO INTERIOR SN COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS CABRERA MUÑOZ LEDO Y CALLE SAGRADO CORAZON DE JESUS, CALLE SIN NOMBRE , lon:-100.66944263, lat:20.54434884}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 36326 | 36326 | 36326 | 36326 | 36326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-29, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:33612.0, importe_modificado:36326.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.44}} | {1763915/proyecto_PROCESO, 1763915/proyecto_INICIO, 1763915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301764355 | Proyecto de inversión | 12975.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:5482.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7493.1, modificado:9015.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN JOSÉ AGUA AZUL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ AGUA AZUL - 103643 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 103643 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:20.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE PALACIO DE CORREO 105 CIENTO CINCO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE TORRE LATINOAMERICANA Y CALLE CASA DE MONEDA, CALLE BELLAS ARTES LA LOCALIDAD DE , lon:-100.66267779, lat:20.48353904}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 9015 | 9015 | 9015 | 9015 | 9015 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-38, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:7491.0, importe_modificado:9015.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.46}} | {1764355/proyecto_INICIO, 1764355/proyecto_FIN, 1764355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301765386 | Proyecto de inversión | 146710.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:61989.54, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84720.52, modificado:85175.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD OBRAJUELO ASENTAMIENTO OBRAJUELO - 106592 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 106592 | S | 17 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:193.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, direccion:CALLE 5 DE MAYO 122 CIENTO VEINTIDÓS INTERIOR SN PUEBLO OBRAJUELO, 38180 OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CORREGIDORA LA LOCALIDAD DE OBRAJUELO SE LOCLAIZA AL NORESTE DE LA , lon:-100.56049946, lat:20.59169025}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 85175 | 85175 | 85175 | 85175 | 85175 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-20, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:84695.0, importe_modificado:85175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.3}} | {1765386/proyecto_INICIO, 1765386/proyecto_PROCESO, 1765386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401808221 | Proyecto de inversión | 368607.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368607.84, modificado:366071.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD OJO DE AGUA DE IXTLA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE IXTLA - 50150 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 50150 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CALLE HIDALGO 10 DIEZ INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DEL RIO, CALLE LAURELES LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA SE L, lon:-100.62544883, lat:20.6505713}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 366071 | 366071 | 366071 | 366071 | 366071 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2020-3, contratista:CONSTRUCTORA DEL BAJÍO ELAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:366113.0, importe_modificado:366071.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1808221/proyecto_PROCESO, 1808221/proyecto_INICIO, 1808221/proyecto_PROCESO, 1808221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301746042 | Proyecto de inversión | 184303.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184303.92, modificado:175694.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN AL COLONIA DEL CERRITO - 46710 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 46710 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ALLENDE 106 CIENTO SEIS INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MARTIN DE JESUS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALLENDE LAS PRIVADAS DE ALLENDE Y DOL, lon:-100.68214807, lat:20.56095276}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 175694 | 175694 | 175694 | 175694 | 175694 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2020-5, contratista:MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:184296.0, importe_modificado:175694.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1746042/proyecto_INICIO, 1746042/proyecto_PROCESO, 1746042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301763786 | Proyecto de inversión | 31187.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:13177.73, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18009.89, modificado:17075.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD APASEO EL GRANDE ASENTAMIENTO LOMA BONITA - 102118 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 102118 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.0, meta_modificada:38.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES 207 DOCIENTOS SIETE INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE LAURELES, CALLE MIRASOLES LA COLONIA LIMA BONITA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE , lon:-100.66785155, lat:20.54850243}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 17075 | 17075 | 17075 | 17075 | 17075 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-4, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:18004.0, importe_modificado:17075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.75}} | {1763786/proyecto_INICIO, 1763786/proyecto_PROCESO, 1763786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301763902 | Proyecto de inversión | 15509.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:6553.39, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8956.46, modificado:9015.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD APASEO EL GRANDE ASENTAMIENTO VILLAS DEL SUR - 102404 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 102404 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TIKAL 104 CIENTO CUATRO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL SUR, 38167 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE TULUM Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE COBA LA COLONIA VILLAS DEL SUR SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA ZON, lon:-100.69348039, lat:20.54005392}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 9015 | 9015 | 9015 | 9015 | 9015 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-28, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:8954.0, importe_modificado:9015.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.46}} | {1763902/proyecto_INICIO, 1763902/proyecto_FIN, 1763902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301764388 | Proyecto de inversión | 14754.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:6234.1, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8520.1, modificado:14109.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN JOSÉ AGUA AZUL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ AGUA AZUL - 103733 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 103733 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:32.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 5 CINCO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE FIDEDNCIO CARDENAS, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL S, lon:-100.65547904, lat:20.48788866}} | 2020-09-10 | 2020-12-31 | 14109 | 14109 | 14109 | 14109 | 14109 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-39, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:8520.0, importe_modificado:14109.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.02}} | {1764388/proyecto_INICIO, 1764388/proyecto_PROCESO, 1764388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401811254 | Proyecto de inversión | 15532.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:6563.07, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8969.68, modificado:9425.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD COLONIA RANCHO NUEVO - 105946 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 105946 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:21.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:107, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 57 CINCUENTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA RANCHO NUEVO, 38197 COLONIA RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA L LOCALIDAD DE COL. , lon:-100.74456262, lat:20.52168575}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 9425 | 9425 | 9425 | 9425 | 9425 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-46, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:8967.0, importe_modificado:9425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.39}} | {1811254/proyecto_INICIO, 1811254/proyecto_PROCESO, 1811254/proyecto_FIN, 1811254/proyecto_PROCESO, 1811254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301744221 | Proyecto de inversión | 184303.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184303.92, modificado:179027.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR COLONIA TEPEYAC - 39519 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 39519 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO 203 DOCIENTOS TRES INTERIOR SN COLONIA TEPEYAC, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LOS LAURELES, CALLE COMONFORT LA COLONIA TEPEYAC SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA ZON, lon:-100.6681704, lat:20.55157621}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 179027 | 179027 | 179027 | 179027 | 179027 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2020-1, contratista:MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:184296.0, importe_modificado:179027.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1744221/proyecto_PROCESO, 1744221/proyecto_INICIO, 1744221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301744412 | Proyecto de inversión | 184303.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184303.92, modificado:175705.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR COLONIA LOMA BONITA - 39907 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 39907 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 16 SE SEPTIEMBRE 109 CIENTO NUEVE INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE VASCOONCELOS Y CALLE INSURGENTES, CALLE INDDEPENDENCIA LA COLONIA LOMA BONITA SE LOCA, lon:-100.67123758, lat:20.54822171}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 175705 | 175705 | 175705 | 175705 | 175705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2020-2, contratista:MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:184296.0, importe_modificado:175705.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1744412/proyecto_PROCESO, 1744412/proyecto_INICIO, 1744412/proyecto_PROCESO, 1744412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301763802 | Proyecto de inversión | 44720.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:18895.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25824.75, modificado:30192.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD APASEO EL GRANDE ASENTAMIENTO COLONIA EL CERRITO - 102159 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 102159 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.59, meta_modificada:68.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS 106 CIENTO SEIS INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAN OLIVEROS, CALLE EFREN FLORES EL BARRIO DEL CERRITO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA , lon:-100.68212774, lat:20.55999852}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 30192 | 30192 | 30192 | 30192 | 30192 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-5, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:25817.0, importe_modificado:30192.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.52}} | {1763802/proyecto_INICIO, 1763802/proyecto_PROCESO, 1763802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401810977 | Proyecto de inversión | 19372.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:8185.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11186.76, modificado:11025.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LOS RANGEL ASENTAMIENTO LOS RANGEL - 102253 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 102253 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:251, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 103 CIENTO TRES INTERIOR SN RANCHERIA LOS RANGEL, 38197 LOS RANGEL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO AL SIFON Y CALLE FRANCISCO VILLA, BRECHA SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LOS RANGEL SE LOCALIZA, lon:-100.73498901, lat:20.50598233}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 11025 | 11025 | 11025 | 11025 | 11025 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-7, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:11183.0, importe_modificado:11025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.02}} | {1810977/proyecto_PROCESO, 1810977/proyecto_FIN, 1810977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401811314 | Proyecto de inversión | 83617.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:35330.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48286.42, modificado:48286.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 106524 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 106524 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:102.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE GUSTAVO A MADERO 101 CIENTO UNO INTERIOR SN RANCHERIA SAN IGNACIO, 38180 SAN IGNACIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCICO VILLA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SE, lon:-100.54763087, lat:20.61736761}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 48286 | 48286 | 48286 | 48286 | 48286 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-10, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:48272.0, importe_modificado:45011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.15}} | {1811314/proyecto_INICIO, 1811314/proyecto_PROCESO, 1811314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401811432 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64234.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO ASENTAMIENTO ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO - 107957 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 107957 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PANAMERICA Y , LA LOCALIDAD ESTANCIA DEL LLANO SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECE, lon:-100.72991388, lat:20.52638326}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 64234 | 64234 | 64234 | 64234 | 64234 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/072-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:64234.0, importe_modificado:64234.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811432/proyecto_PROCESO, 1811432/proyecto_FIN, 1811432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301746935 | Proyecto de inversión | 368607.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368607.84, modificado:352227.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD AMEXHE ASENTAMIENTO AMEXHE - 49582 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 49582 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE INSURGENTES 73 SETENTA Y TRES INTERIOR SN PUEBLO AMEXHE, 38187 AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE AMEXHE SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECE, lon:-100.58810083, lat:20.55133661}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 352227 | 352227 | 352227 | 352227 | 352227 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/034-2020-4, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:368256.0, importe_modificado:352227.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1746935/proyecto_INICIO, 1746935/proyecto_PROCESO, 1746935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301764334 | Proyecto de inversión | 31836.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPUSO, monto:13451.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18384.54, modificado:21551.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO ASENTAMIENTO SAN PEDRO TENANGO - 103580 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 103580 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:48.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CIRCUITO JARDINES 130 CIENTO TREINTA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL PARQUE, CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANG, lon:-100.62811489, lat:20.50406234}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 21551 | 21551 | 21551 | 21551 | 21551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-44, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:18379.0, importe_modificado:21551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.91}} | {1764334/proyecto_INICIO, 1764334/proyecto_PROCESO, 1764334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301764371 | Proyecto de inversión | 16883.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:7133.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9749.84, modificado:9324.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN JOSÉ AGUA AZUL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ AGUA AZUL - 103683 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 103683 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:21.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 304 TRECIENTOS CUATRO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE FIDENCIO CARDENAS LA LOCALIDAD DE S, lon:-100.65704382, lat:20.48933665}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 9324 | 9324 | 9324 | 9324 | 9324 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-39, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:8520.0, importe_modificado:14109.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.16}} | {1764371/proyecto_INICIO, 1764371/proyecto_PROCESO, 1764371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401808235 | Proyecto de inversión | 184303.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184303.92, modificado:183013.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD RANCHO VIEJO ASENTAMIENTO RANCHO VIEJO - 50293 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 50293 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CALLE JOSEFINA ORTIZ DE DOMINGUEZ 206 DOCIENTOS SEIS INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO VIEJO, 38173 RANCHO VIEJO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE ANTONIO PLAZA, CALLE MORELOS LA LOCALIDAD D, lon:-100.65428444, lat:20.64706041}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 183013 | 183013 | 183013 | 183013 | 183013 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2020-5, contratista:CONSTRUCTORA DEL BAJÍO ELAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:183057.0, importe_modificado:183013.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1808235/proyecto_INICIO, 1808235/proyecto_PROCESO, 1808235/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401811409 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64234.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA ASENTAMIENTO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA - 107769 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICPIO DE APASEO EL GRANDE | 107769 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:PUEBLO IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO OJO ZARCO - IXTLA SAN MIGUEL IXTLA Y , LA LOCALIDAD DE IXTLA SAN MIGUEL IXTLA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECER, lon:-100.58485709, lat:20.64172071}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 64234 | 64234 | 64234 | 64234 | 64234 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/070-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:64234.0, importe_modificado:64234.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811409/proyecto_INICIO, 1811409/proyecto_FIN, 1811409/proyecto_PROCESO, 1811409/proyecto_FIN, 1811409/proyecto_INICIO, 1811409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401811421 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64234.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC. EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 107867 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 107867 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA TINAJA Y , LA LOCALIDAD DE DE TIERRABLANCA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO Y EL CASERÍO, lon:-100.60088678, lat:20.70650113}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 64234 | 64234 | 64234 | 64234 | 64234 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/071-2020, contratista:JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:64234.0, importe_modificado:64234.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1811421/proyecto_INICIO, 1811421/proyecto_FIN, 1811421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301746009 | Proyecto de inversión | 92151.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92151.96, modificado:86149.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR COL. BUENOS AIRES - 46636 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 46636 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS 102 CIENTO DOS INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE AIREO Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE AIROSA LA CALLE BRISA DONDE SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO SE LOCA, lon:-100.67172519, lat:20.54503702}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 86149 | 86149 | 86149 | 86149 | 86149 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2020-4, contratista:MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:92148.0, importe_modificado:92149.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746009/proyecto_INICIO, 1746009/proyecto_PROCESO, 1746009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401808021 | Proyecto de inversión | 276455.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276455.88, modificado:269727.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 46989 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 46989 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE OBREGON 101 CIENTO UNO INTERIOR SN RANCHERIA SAN IGNACIO, 38180 SAN IGNACIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MADERO LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SE LOCALIZA AL ORI, lon:-100.54741237, lat:20.61646334}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 269727 | 269727 | 269727 | 269727 | 269727 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/034-2020-2, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:276192.0, importe_modificado:269727.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1808021/proyecto_INICIO, 1808021/proyecto_PROCESO, 1808021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401811250 | Proyecto de inversión | 62359.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:26349.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36010.95, modificado:37591.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD RANCHO NUEVO ASENTAMIENTO RANCHO NUEVO - 105937 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 105937 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:85.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:CALLE ANDRES AQUILES GALINDO 404 CUATROCIENTOS CUATRO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 38197 RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FERNANDO DE TAPIA, CALLE ANTONIO PLAZA LA LOCALIDAD E, lon:-100.74461968, lat:20.52992701}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 37591 | 37591 | 37591 | 37591 | 37591 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-9, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:36000.0, importe_modificado:37591.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.31}} | {1811250/proyecto_INICIO, 1811250/proyecto_PROCESO, 1811250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301745890 | Proyecto de inversión | 184303.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184303.92, modificado:180848.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD APASEO EL GRANDE ASENTAMIENTO EL MOLINO DE ARRIBA - 46381 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 46381 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA JESUS CABRERA MUÑOZ LEDO 235 DOCIENTOS TREINTA Y CINCO INTERIOR SN COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE PRIVADA BENITO JUARE Y CALLE DEPORTIVA, CALLE GENERAL SANTIAGO DE , lon:-100.66820771, lat:20.54353819}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 180848 | 180848 | 180848 | 180848 | 180848 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2020-3, contratista:MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:184296.0, importe_modificado:180848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1745890/proyecto_INICIO, 1745890/proyecto_PROCESO, 1745890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301764048 | Proyecto de inversión | 149167.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:63028.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86139.8, modificado:73930.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO ASENTAMIENTO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO TENANGO EL NUEVO - 102860 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 102860 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:167.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 135 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO (TENANGO EL NUEVO), 38166 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO ZA, lon:-100.67249003, lat:20.53098071}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 73930 | 73930 | 73930 | 73930 | 73930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-41, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:86114.0, importe_modificado:73930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.78}} | {1764048/proyecto_INICIO, 1764048/proyecto_PROCESO, 1764048/proyecto_FIN, 1764048/proyecto_PROCESO, 1764048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301764100 | Proyecto de inversión | 76228.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:32209.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44019.76, modificado:46804.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO ASENTAMIENTO SAN PEDRO TENANGO - 102986 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APSEO EL GRANDE | 102986 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:106.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 4 CUATRO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO SE , lon:-100.63432868, lat:20.50469266}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 46804 | 46804 | 46804 | 46804 | 46804 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-43, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:44006.0, importe_modificado:46804.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.22}} | {1764100/proyecto_INICIO, 1764100/proyecto_PROCESO, 1764100/proyecto_FIN, 1764100/proyecto_PROCESO, 1764100/proyecto_FIN, 1764100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401808162 | Proyecto de inversión | 92151.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92151.96, modificado:87857.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA ASENTAMIENTO CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA - 49576 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 49576 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 102 CIENTO DOS INTERIOR SN RANCHERIA CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA OBRAJUELO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CIRCUITO MARISCALA L, lon:-100.55707692, lat:20.5663656}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 87857 | 87857 | 87857 | 87857 | 87857 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/034-2020-3, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:92152.0, importe_modificado:87857.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1808162/proyecto_INICIO, 1808162/proyecto_FIN, 1808162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401808164 | Proyecto de inversión | 184303.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184303.92, modificado:183045.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA ASENTAMIENTO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA - 49609 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 49609 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:PRIVADA SANTIAGO NORTE 104 CIENTO CUATRO INTERIOR SN PUEBLO IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LEOPOLDO VAZQUEZ Y CALLE SANTIAGO SUR, CERRADA SUR LA LOCALIDAD, lon:-100.58660589, lat:20.65079667}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 183045 | 183045 | 183045 | 183045 | 183045 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2020-1, contratista:CONSTRUCTORA DEL BAJÍO ELAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:183057.0, importe_modificado:183045.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1808164/proyecto_INICIO, 1808164/proyecto_PROCESO, 1808164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301746065 | Proyecto de inversión | 92151.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92151.96, modificado:90252.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR ASENTAMIENTO RUIZ CORTINEZ - 46774 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 46774 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE 100 CIEN INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTINEZ, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE CUESILLOS, CALLE LINDA VISTA LA CALLE ROBLE SE UBICA EN LA COLONIA RUIZ CORTINEZ SE LOCA, lon:-100.66412106, lat:20.54867486}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 90252 | 90252 | 90252 | 90252 | 90252 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2020-7, contratista:MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:92148.0, importe_modificado:90252.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746065/proyecto_INICIO, 1746065/proyecto_PROCESO, 1746065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301746128 | Proyecto de inversión | 92151.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92151.96, modificado:87024.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR LOCALIDAD APASEO EL GRANDE ASENTAMIENTO COLONIA PUENTE DE VELAS - 46914 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 46914 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA PRECIOSA SANGRE 104 CIENTO CUATRO INTERIOR SN COLONIA APASEO EL GRANDE CENTRO, 38160 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO ALLENDE Y CALLE AZALEA, CALLE NICOLAS BRAVO LA CALLE PRIVADA PRECIOSA SANGR, lon:-100.6824446, lat:20.54265895}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 87024 | 87024 | 87024 | 87024 | 87024 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/033-2020-6, contratista:MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:92148.0, importe_modificado:87024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1746128/proyecto_PROCESO, 1746128/proyecto_INICIO, 1746128/proyecto_PROCESO, 1746128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301747252 | Proyecto de inversión | 92151.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92151.96, modificado:91171.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD EL CASTILLO ASENTAMIENTO EL CASTILLO - 50437 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 50437 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE 21 DE MARZO 7 SIETE INTERIOR SN PUEBLO EL CASTILLO, 38184 EL CASTILLO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMAVERA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO SE LOCALIZA AL ORIENTE , lon:-100.49327942, lat:20.58130751}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 91171 | 91171 | 91171 | 91171 | 91171 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/034-2020-5, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:92064.0, importe_modificado:91171.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1747252/proyecto_INICIO, 1747252/proyecto_PROCESO, 1747252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401808217 | Proyecto de inversión | 92151.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92151.96, modificado:91522.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD OBRAJE DE IXTLA ASENTAMIENTO OBRAJE DE IXTLA - 50105 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 50105 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:CALLE ÁGUILA REAL 107 CIENTO SIETE INTERIOR SN RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE CEDROS, CAMINO JUAREZ LA LOCALIDAD DE OBRAJE DE IXTLA S LOCALIZA AL NORTE D, lon:-100.60654848, lat:20.66887049}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 91522 | 91522 | 91522 | 91522 | 91522 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2020-2, contratista:CONSTRUCTORA DEL BAJÍO ELAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:91528.0, importe_modificado:91522.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1808217/proyecto_PROCESO, 1808217/proyecto_INICIO, 1808217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401808231 | Proyecto de inversión | 184303.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184303.92, modificado:183029.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4 4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD OJO ZARCO ASENTAMIENTO OJO ZARCO - 50230 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 50230 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:CALLE ALLENDE 1 UNO INTERIOR SN RANCHERIA OJO ZARCO, 38175 OJO ZARCO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD DE OJO ZARCO SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-100.60644113, lat:20.62324365}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 183029 | 183029 | 183029 | 183029 | 183029 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/035-2020-4, contratista:CONSTRUCTORA DEL BAJÍO ELAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:183057.0, importe_modificado:183029.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1808231/proyecto_PROCESO, 1808231/proyecto_INICIO, 1808231/proyecto_PROCESO, 1808231/proyecto_INICIO, 1808231/proyecto_PROCESO, 1808231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401811256 | Proyecto de inversión | 28661.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16550.93, modificado:24887.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:12110.23, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LA LABOR ASENTAMIENTO LA LABOR - 105953 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 105953 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:56.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:22, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 16 DIESISEIS INTERIOR SN RANCHERIA LA LABOR, 38196 LA LABOR, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CERRADA MORELOS, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD DE LA LABOR SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CABEC, lon:-100.70160613, lat:20.53354356}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 24887 | 24887 | 24887 | 24887 | 24887 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/042-2020-19, contratista:ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:16546.0, importe_modificado:24887.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.48}} | {1811256/proyecto_INICIO, 1811256/proyecto_FIN, 1811256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401813905 | Proyecto de inversión | 276455.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276455.88, modificado:269373.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN - 133569 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 133569 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ 131 CIENTO TREINTA Y UNO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, 38177 RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE JOSE VASCONCE, lon:-100.60445269, lat:20.56234564}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 269373 | 269373 | 269373 | 269373 | 269373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/034-2020-1, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:276192.0, importe_modificado:269373.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1813905/proyecto_INICIO, 1813905/proyecto_PROCESO, 1813905/proyecto_INICIO, 1813905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301793527 | Adquisición | 193177 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193177.0, modificado:193177.0}} | terminal digital movil portatil (radios) | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 5 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apaseo el Grande, Gto., México, lon:-100.6844284, lat:20.5446948}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Jardín 103, Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto., México, lon:-100.68798065, lat:20.54521452}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Jose M Matamoros 308, Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto., México, lon:-100.68817377, lat:20.54513414}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 193177 | 193177 | 193177 | 193177 | 193177 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/FORTASEG/009-2020, contratista:TECNOLOGIAS DE TIM150520NH1INFORMACION MANTENIMIENTO Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:193177.47, importe_modificado:193177.47}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {1793527/proyecto_INICIO, 1793527/proyecto_FIN, 1793527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301791988 | Adquisición | 1377213 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377213.0, modificado:1350240.0}} | pick Up doble cabina equipada como patrulla con balizamiento | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 4 | N | 0 | 0 | 72000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Apaseo el Grande, Gto., México, lon:-100.6844284, lat:20.5446948}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Jardín 103, Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto., México, lon:-100.68794847, lat:20.54535517}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Jose M Matamoros 308, Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto., México, lon:-100.6881845, lat:20.54514419}} | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 1350240 | 1350240 | 1350240 | 1350240 | 1350240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/FORTASEG/005/2020, contratista:AUTOCOM NOVA SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:1350240.0, importe_modificado:1350240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {1791988/proyecto_FIN, 1791988/proyecto_PROCESO, 1791988/proyecto_FIN, 1791988/proyecto_INICIO, 1791988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA200401863810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794892.42 | 794714
GUA200301773641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 142963
GUA200301773799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 117075
GUA200401863948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 198912
GUA200301771700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194800.25 | 154462
GUA200301737063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479572.78 | 381236
GUA200301737063 | ESTATAL | 2020 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS GTO | 479572.78 | 0
GUA200301736529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148846.5 | 1148846
GUA200301736529 | ESTATAL | 2020 |  |  | APARURAL | 1189886.5 | 0
GUA200301736529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1546538 | 0
GUA200401865442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423463.24 | 424882
GUA200301772463 | ESTATAL | 2020 |  |  | SERVICIOS BASICOS GTO | 329280.91 | 0
GUA200301772463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91851.21 | 75176
GUA200301737452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339772.1 | 328055
GUA200401810667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417491.77 | 358145
GUA200401810699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339813.18 | 289027
GUA200401810871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026515.13 | 933387
GUA200301762775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344066.21 | 279692
GUA200301763528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82731.78 | 60103
GUA200401810714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228075.26 | 205904
GUA200401810887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413902.71 | 344751
GUA200401810894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391365.44 | 351035
GUA200401865029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122913.6 | 101804
GUA200401810919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275421.35 | 247902
GUA200401865343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266544.8 | 242592
GUA200401810797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270358.18 | 220699
GUA200401834466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786108.45 | 672909
GUA200301762851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312922.06 | 250483
GUA200301762987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331906.28 | 250316
GUA200301779667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188002.59 | 106665
GUA200401810786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344094.74 | 291663
GUA200401810829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258652.62 | 211264
GUA200401864027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222685.2 | 185444
GUA200301762371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181905.05 | 149313
GUA200401810648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288483.3 | 245419
GUA200401810719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341647.03 | 291366
GUA200401834576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253251.2 | 186403
GUA200401865022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55256.6 | 43005
GUA200401865045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258390 | 231362
GUA200401865060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253887.49 | 253403
GUA200301746093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184303.92 | 179989
GUA200301763915 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 24601.02 | 0
GUA200301763915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33621.98 | 36326
GUA200301764355 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 5482.66 | 0
GUA200301764355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7493.1 | 9015
GUA200301765386 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 61989.54 | 0
GUA200301765386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84720.52 | 85175
GUA200401808221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368607.84 | 366071
GUA200301746042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184303.92 | 175694
GUA200301763786 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 13177.73 | 0
GUA200301763786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18009.89 | 17075
GUA200301763902 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 6553.39 | 0
GUA200301763902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8956.46 | 9015
GUA200301764388 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 6234.1 | 0
GUA200301764388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8520.1 | 14109
GUA200401811254 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 6563.07 | 0
GUA200401811254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8969.68 | 9425
GUA200301744221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184303.92 | 179027
GUA200301744412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184303.92 | 175705
GUA200301763802 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 18895.82 | 0
GUA200301763802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25824.75 | 30192
GUA200401810977 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 8185.29 | 0
GUA200401810977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11186.76 | 11025
GUA200401811314 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 35330.9 | 0
GUA200401811314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48286.42 | 48286
GUA200401811432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 64234
GUA200301746935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368607.84 | 352227
GUA200301764334 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPUSO | 13451.87 | 0
GUA200301764334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18384.54 | 21551
GUA200301764371 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 7133.91 | 0
GUA200301764371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9749.84 | 9324
GUA200401808235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184303.92 | 183013
GUA200401811409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 64234
GUA200401811421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 64234
GUA200301746009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92151.96 | 86149
GUA200401808021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276455.88 | 269727
GUA200401811250 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 26349.02 | 0
GUA200401811250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36010.95 | 37591
GUA200301745890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184303.92 | 180848
GUA200301764048 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 63028.01 | 0
GUA200301764048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86139.8 | 73930
GUA200301764100 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 32209.01 | 0
GUA200301764100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44019.76 | 46804
GUA200401808162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92151.96 | 87857
GUA200401808164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184303.92 | 183045
GUA200301746065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92151.96 | 90252
GUA200301746128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92151.96 | 87024
GUA200301747252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92151.96 | 91171
GUA200401808217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92151.96 | 91522
GUA200401808231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184303.92 | 183029
GUA200401811256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16550.93 | 24887
GUA200401811256 | ESTATAL | 2020 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 12110.23 | 0
GUA200401813905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276455.88 | 269373
GUA200301793527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 193177 | 193177
GUA200301791988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1377213 | 1350240

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA200401863810 | Otros | 302 | 302.13
GUA200301773641 | Piezas | 1 | 1
GUA200301773799 | Piezas | 1 | 1
GUA200401863948 | Otros | 1073 | 1076.61
GUA200301771700 | Metros lineales | 117 | 117.3
GUA200301737063 | Metros lineales | 529.29 | 698.98
GUA200301736529 | Otros | 1 | 1
GUA200401865442 | Metros lineales | 251.5 | 251.5
GUA200301772463 | Metros lineales | 325 | 325
GUA200301737452 | Metros lineales | 192 | 192
GUA200401810667 | Otros | 8 | 8
GUA200401810699 | Otros | 5 | 5
GUA200401810871 | Otros | 17 | 17
GUA200301762775 | Otros | 3 | 2
GUA200301763528 | Otros | 2 | 2
GUA200401810714 | Otros | 4 | 4
GUA200401810887 | Otros | 6 | 6
GUA200401810894 | Otros | 7 | 7
GUA200401865029 | Otros | 3 | 3
GUA200401810919 | Otros | 5 | 5
GUA200401865343 | Otros | 3 | 5
GUA200401810797 | Otros | 1 | 2
GUA200401834466 | Otros | 10 | 10
GUA200301762851 | Otros | 5 | 4
GUA200301762987 | Otros | 4 | 4
GUA200301779667 | Otros | 7 | 7
GUA200401810786 | Otros | 4 | 4
GUA200401810829 | Otros | 4 | 4
GUA200401864027 | Otros | 4 | 4
GUA200301762371 | Otros | 2 | 2
GUA200401810648 | Otros | 5 | 5
GUA200401810719 | Otros | 6 | 6
GUA200401834576 | Otros | 4 | 4
GUA200401865022 | Otros | 1 | 1
GUA200401865045 | Otros | 3 | 4
GUA200401865060 | Otros | 3 | 3
GUA200301746093 | Vivienda | 2 | 2
GUA200301763915 | Metros Cuadrados | 76 | 82.44
GUA200301764355 | Metros Cuadrados | 17 | 20.46
GUA200301765386 | Metros Cuadrados | 192 | 193.3
GUA200401808221 | Vivienda | 4 | 4
GUA200301746042 | Vivienda | 2 | 2
GUA200301763786 | Metros Cuadrados | 41 | 38.75
GUA200301763902 | Metros Cuadrados | 20 | 20.46
GUA200301764388 | Metros Cuadrados | 19 | 32.02
GUA200401811254 | Metros Cuadrados | 20 | 21.39
GUA200301744221 | Vivienda | 2 | 2
GUA200301744412 | Vivienda | 2 | 2
GUA200301763802 | Metros Cuadrados | 58.59 | 68.52
GUA200401810977 | Metros Cuadrados | 25 | 25.02
GUA200401811314 | Metros Cuadrados | 110 | 102.15
GUA200401811432 | Otros | 1 | 1
GUA200301746935 | Vivienda | 4 | 4
GUA200301764334 | Metros Cuadrados | 42 | 48.91
GUA200301764371 | Metros Cuadrados | 22 | 21.16
GUA200401808235 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401811409 | Otros | 1 | 1
GUA200401811421 | Otros | 1 | 1
GUA200301746009 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401808021 | Vivienda | 3 | 3
GUA200401811250 | Metros Cuadrados | 82 | 85.31
GUA200301745890 | Vivienda | 2 | 2
GUA200301764048 | Metros Cuadrados | 195 | 167.78
GUA200301764100 | Metros Cuadrados | 100 | 106.22
GUA200401808162 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401808164 | Vivienda | 2 | 2
GUA200301746065 | Vivienda | 1 | 1
GUA200301746128 | Vivienda | 1 | 1
GUA200301747252 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401808217 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401808231 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401811256 | Metros Cuadrados | 38 | 56.48
GUA200401813905 | Vivienda | 3 | 3
GUA200301793527 | Equipamiento | 4 | 4
GUA200301791988 | Equipamiento | 2 | 2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA200401863810 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Labor | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA LABOR, 38196 LA LABOR, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE GUADALUPE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD DE LA LABOR SE LOCLIZA AL SUR DE LA CABECERA MUICIPAL DE APASE | -100.7024 | 20.5347
GUA200301773641 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo Zarco | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA OJO ZARCO, 38175 OJO ZARCO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALLENDE, CALLE MIGUEL DE LA MADRID LA LOCALIDAD DE OJO ZARCO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA | -100.6052 | 20.6255
GUA200301773799 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | CALLE CANDIDO JIMENEZ RANCHERIA EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL VICARIO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APSEO EL GRANDE GUANAJUATO | -100.6709 | 20.5774
GUA200401863948 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Palma | CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA LA PALMA, 38196 LA PALMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, CALLE VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE LA PALMA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL | -100.6991 | 20.5154
GUA200301771700 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Jocoqui | CALLE JACARANDAS RANCHERIA JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE JOCOQUI SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7026 | 20.5837
GUA200301737063 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | CALLE REVOLUCION COLONIA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INSURGENTES LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA | -100.67 | 20.5491
GUA200301736529 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ejido Punta De Obrajuelo | RANCHERIA EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, 38180 EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA PERFORACIÓN DE POZO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO LA CUAL SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA | -100.5703 | 20.5956
GUA200401865442 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Jocoqui | CALLE PINOS PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SAUCES LA LOCALIDAD DE JOCOQUI SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABACERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO | -100.6941 | 20.5821
GUA200301772463 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Jocoqui | CALLE ARROYO CHICO RANCHERIA JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BRECHA SIN NOMBRE, AVENIDA GUADALAJARA LA LOCALIDAD E EL JOCOQUI SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D | -100.7011 | 20.5845
GUA200301737452 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | CALLE COMONFORT COLONIA COLONIA TEPEYAC, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MIRAFLORES, CALLE INSURGENTES LA COLONIA EL TEPEYAC SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA ZONA CENTRO DE LA CABEC | -100.6686 | 20.5513
GUA200401810667 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Peñón (San Isidro Del Peñón) | CALLE TERCERA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PEDRO SERGIO, CALLE SAN ISIDRO LA LOCALI | -100.642 | 20.6304
GUA200401810699 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tesoro | CALLE ZARAGOZA RANCHERIA EL TESORO, 38175 EL TESORO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DEPORTIVA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA LOCALIDAD DE EL TESORO SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO | -100.6243 | 20.5765
GUA200401810871 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Las Adjuntas | AVENIDA ADJUNTAS CASTILLO RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 38184 LAS ADJUNTAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LAS ADJUNTAS SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASE | -100.4912 | 20.5936
GUA200301762775 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Jocoqui | CALLE GIRASOLES RANCHERIA JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS LA LOCALIDAD DE JOCOQUI SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNI | -100.7026 | 20.5833
GUA200301763528 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | CALLE EREN FLORES COLONIA OBRERA, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JESUS LEON, CALLE NARCISO MENDOZA LA COLONIA OBRERA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICI | -100.6826 | 20.5482
GUA200401810714 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Coachiti | CALLE MADERO RANCHERIA COACHITÍ, 38177 COACHITI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CALLE JUSTO SIERRA LA LOCALIDAD DE COACHITI SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRAND | -100.5897 | 20.5587
GUA200401810887 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Norita | PRIVADA ZARAGOZA RANCHERIA LA NORITA, 38185 LA NORITA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD DE LA NORITA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUINICIPA | -100.516 | 20.5521
GUA200401810894 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo De Agua De Ixtla | CALLE TIERRA COLORADA RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PICACHITO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CAMINO REAL LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABEC | -100.6272 | 20.6553
GUA200401865029 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Los Julianes (Los Ángeles) | PRIVADA HERNANDEZ RANCHERIA LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), 38195 LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE AGUILAR Y MAYA Y CALLE JOSE SIROC, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD DE LOS JULIANES SE LOCALIZA AL | -100.6561 | 20.5385
GUA200401810919 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | CALLE CERRO DE LOS PUERCOS FRACCION CERRO DE LOS PUERCOS, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA APASEO - GUADALUPE DEL MONTE Y CARRETERA APASEO - GUADALUPE DEL MONTE, CARRETERA LA CALLE CERRO DE L | -100.658 | 20.5507
GUA200401865343 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Guadalupe Del Monte (El Ranchito) | PRIVADA GUADALUPE RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE PIPILA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL | -100.6454 | 20.5553
GUA200401810797 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Estancia Del Llano (San José Del Llano) | CALLE ANTONIO PLAZA RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE HIDALGO, CALLE DEPORTIVA LA LOCALIDAD DE ESTA | -100.7288 | 20.5114
GUA200401834466 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Caleras De Amexhe | CALLE SALINAS DE GORTARI PUEBLO CALERAS DE AMEXHE, 38177 CALERAS DE AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD DE CALERAS DE AMEXHE SE LOCALIZA AL ORIENTE DE | -100.5597 | 20.5604
GUA200301762851 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | CALLE HECTOR M RAMIREZ COLONIA LA FLORESTA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE PACHECO Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALCATRAZ LA COLONIA LA FLORESTA SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA ZONA CENTRO DE L | -100.6723 | 20.5454
GUA200301762987 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | CALLE MATIAS ROMERO PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUARES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PROGRESO EL POBLADO DE SAN JOSÉ AGUA AZUL SE LOCALIZA AL SUR ESTE DE A | -100.6604 | 20.4804
GUA200301779667 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Purísima | CALLE RAMONON LOPEZ VELARDE RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38195 LA PURÍSIMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA | -100.6731 | 20.5126
GUA200401810786 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Estancia Del Llano (San José Del Llano) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCAL | -100.7303 | 20.5127
GUA200401810829 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Purísima | CALLE LUIS PIEDRA RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38195 LA PURÍSIMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FELEIPE ANGELES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA | -100.6718 | 20.5111
GUA200401864027 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | CALLE APLONIO MEJIA CIUDAD APASEO EL GRANDE CENTRO, 38160 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE ABASOLO LA CALLE APOLONIO MEJIA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA CENTRO A 12 | -100.6825 | 20.5455
GUA200301762371 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | CALLE EL NACIMIENTO COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 38166 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SANTIAGO DE TAPIA LA COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ SE LOCALIZA A | -100.6787 | 20.5395
GUA200401810648 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo De Agua De Ixtla | CALLE DEL RIÓ RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CARRANZA, CALLE FRESNILLO LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECER | -100.6253 | 20.6529
GUA200401810719 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo De Agua De Ixtla | CALLE PICACHITO RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CERRITO BLANCO, CALLE MINITAS LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA SE LOCALIZA AL NORTE DE | -100.6267 | 20.6541
GUA200401834576 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRRO DE LA CRUZ Y CALLE VENUZTIANO CARRANZA, LA LOCALIDAD DE EL VICARIO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GUANAJUAT | -100.6706 | 20.5773
GUA200401865022 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Colonia Rancho Nuevo | PRIVADA FRANCISCO VILLA COLONIA RANCHO NUEVO, 38197 COLONIA RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FCO VILLA Y CALLE AGRARISMO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD DE COLONIA RANCHO NUEVO SE LOCALIZA AL PONIENTE DE | -100.747 | 20.5211
GUA200401865045 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | CALLE QUERETARO PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ANTONIO PLAZA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL SE LOCALIZA AL SURESTE DE | -100.6517 | 20.4896
GUA200401865060 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Coachiti | PRIVADA ABREVADERA RANCHERIA COACHITÍ, 38177 COACHITI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, CALLE MADERO LA LOCALIDAD DE COACHITI SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | -100.5895 | 20.559
GUA200301746093 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | PRIVADA DE DOLORES 108 CIENTO OCHO INTERIOR SN COLONIA LA VILLITA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CALZADA DE GUADALUPE, CALLE HIDALGO LAS CALLES PRIV. DE DOLORES Y CALZADA DE GUA | -100.6761 | 20.5455
GUA200301763915 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | PRIVADA BENITO JUAREZ 321 TRECIENTOS VEINTIUNO INTERIOR SN COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS CABRERA MUÑOZ LEDO Y CALLE SAGRADO CORAZON DE JESUS, CALLE SIN NOMBRE | -100.6694 | 20.5443
GUA200301764355 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | CALLE PALACIO DE CORREO 105 CIENTO CINCO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE TORRE LATINOAMERICANA Y CALLE CASA DE MONEDA, CALLE BELLAS ARTES LA LOCALIDAD DE | -100.6627 | 20.4835
GUA200301765386 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | CALLE 5 DE MAYO 122 CIENTO VEINTIDÓS INTERIOR SN PUEBLO OBRAJUELO, 38180 OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CORREGIDORA LA LOCALIDAD DE OBRAJUELO SE LOCLAIZA AL NORESTE DE LA | -100.5605 | 20.5917
GUA200401808221 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo De Agua De Ixtla | CALLE HIDALGO 10 DIEZ INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DEL RIO, CALLE LAURELES LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA SE L | -100.6254 | 20.6506
GUA200301746042 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | CALLE PRIVADA DE ALLENDE 106 CIENTO SEIS INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MARTIN DE JESUS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALLENDE LAS PRIVADAS DE ALLENDE Y DOL | -100.6821 | 20.561
GUA200301763786 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | CALLE LAS FLORES 207 DOCIENTOS SIETE INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE LAURELES, CALLE MIRASOLES LA COLONIA LIMA BONITA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE | -100.6679 | 20.5485
GUA200301763902 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | CALLE TIKAL 104 CIENTO CUATRO INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL SUR, 38167 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE TULUM Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE COBA LA COLONIA VILLAS DEL SUR SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA ZON | -100.6935 | 20.5401
GUA200301764388 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | CALLE NIÑOS HEROES 5 CINCO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE FIDEDNCIO CARDENAS, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL S | -100.6555 | 20.4879
GUA200401811254 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Colonia Rancho Nuevo | CALLE MIGUEL HIDALGO 57 CINCUENTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA RANCHO NUEVO, 38197 COLONIA RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA L LOCALIDAD DE COL. | -100.7446 | 20.5217
GUA200301744221 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | CALLE GERANIO 203 DOCIENTOS TRES INTERIOR SN COLONIA TEPEYAC, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LOS LAURELES, CALLE COMONFORT LA COLONIA TEPEYAC SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA ZON | -100.6682 | 20.5516
GUA200301744412 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | CALLE 16 SE SEPTIEMBRE 109 CIENTO NUEVE INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE VASCOONCELOS Y CALLE INSURGENTES, CALLE INDDEPENDENCIA LA COLONIA LOMA BONITA SE LOCA | -100.6712 | 20.5482
GUA200301763802 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | PRIVADA MORELOS 106 CIENTO SEIS INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAN OLIVEROS, CALLE EFREN FLORES EL BARRIO DEL CERRITO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA | -100.6821 | 20.56
GUA200401810977 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Los Rangel | CALLE LAZARO CARDENAS 103 CIENTO TRES INTERIOR SN RANCHERIA LOS RANGEL, 38197 LOS RANGEL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO AL SIFON Y CALLE FRANCISCO VILLA, BRECHA SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE LOS RANGEL SE LOCALIZA | -100.735 | 20.506
GUA200401811314 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ignacio | CALLE GUSTAVO A MADERO 101 CIENTO UNO INTERIOR SN RANCHERIA SAN IGNACIO, 38180 SAN IGNACIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCICO VILLA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SE | -100.5476 | 20.6174
GUA200401811432 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Estancia Del Llano (San José Del Llano) | RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PANAMERICA Y , LA LOCALIDAD ESTANCIA DEL LLANO SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECE | -100.7299 | 20.5264
GUA200301746935 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | CALLE INSURGENTES 73 SETENTA Y TRES INTERIOR SN PUEBLO AMEXHE, 38187 AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD DE AMEXHE SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECE | -100.5881 | 20.5513
GUA200301764334 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | CIRCUITO JARDINES 130 CIENTO TREINTA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL PARQUE, CALLE SIN NOMBRE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANG | -100.6281 | 20.5041
GUA200301764371 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 304 TRECIENTOS CUATRO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE FIDENCIO CARDENAS LA LOCALIDAD DE S | -100.657 | 20.4893
GUA200401808235 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Rancho Viejo | CALLE JOSEFINA ORTIZ DE DOMINGUEZ 206 DOCIENTOS SEIS INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO VIEJO, 38173 RANCHO VIEJO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE ANTONIO PLAZA, CALLE MORELOS LA LOCALIDAD D | -100.6543 | 20.6471
GUA200401811409 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ixtla (San Miguel De Ixtla) | PUEBLO IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO OJO ZARCO - IXTLA SAN MIGUEL IXTLA Y , LA LOCALIDAD DE IXTLA SAN MIGUEL IXTLA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECER | -100.5849 | 20.6417
GUA200401811421 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA TINAJA Y , LA LOCALIDAD DE DE TIERRABLANCA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO Y EL CASERÍO | -100.6009 | 20.7065
GUA200301746009 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | CALLE BRISAS 102 CIENTO DOS INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE AIREO Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE AIROSA LA CALLE BRISA DONDE SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO SE LOCA | -100.6717 | 20.545
GUA200401808021 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ignacio | CALLE OBREGON 101 CIENTO UNO INTERIOR SN RANCHERIA SAN IGNACIO, 38180 SAN IGNACIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MADERO LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO SE LOCALIZA AL ORI | -100.5474 | 20.6165
GUA200401811250 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Rancho Nuevo | CALLE ANDRES AQUILES GALINDO 404 CUATROCIENTOS CUATRO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 38197 RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FERNANDO DE TAPIA, CALLE ANTONIO PLAZA LA LOCALIDAD E | -100.7446 | 20.5299
GUA200301745890 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | PRIVADA JESUS CABRERA MUÑOZ LEDO 235 DOCIENTOS TREINTA Y CINCO INTERIOR SN COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE PRIVADA BENITO JUARE Y CALLE DEPORTIVA, CALLE GENERAL SANTIAGO DE | -100.6682 | 20.5435
GUA200301764048 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango El Nuevo | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 135 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO (TENANGO EL NUEVO), 38166 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, CALLE FRANCISCO ZA | -100.6725 | 20.531
GUA200301764100 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | CALLE FRANCISCO VILLA 4 CUATRO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO SE | -100.6343 | 20.5047
GUA200401808162 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Caleras De Obrajuelo (Mariscala) | CALLE BENITO JUAREZ 102 CIENTO DOS INTERIOR SN RANCHERIA CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA OBRAJUELO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CIRCUITO MARISCALA L | -100.5571 | 20.5664
GUA200401808164 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ixtla (San Miguel De Ixtla) | PRIVADA SANTIAGO NORTE 104 CIENTO CUATRO INTERIOR SN PUEBLO IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LEOPOLDO VAZQUEZ Y CALLE SANTIAGO SUR, CERRADA SUR LA LOCALIDAD | -100.5866 | 20.6508
GUA200301746065 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | CALLE ROBLE 100 CIEN INTERIOR SN COLONIA RUIZ CORTINEZ, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE CUESILLOS, CALLE LINDA VISTA LA CALLE ROBLE SE UBICA EN LA COLONIA RUIZ CORTINEZ SE LOCA | -100.6641 | 20.5487
GUA200301746128 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | PRIVADA PRECIOSA SANGRE 104 CIENTO CUATRO INTERIOR SN COLONIA APASEO EL GRANDE CENTRO, 38160 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO ALLENDE Y CALLE AZALEA, CALLE NICOLAS BRAVO LA CALLE PRIVADA PRECIOSA SANGR | -100.6824 | 20.5427
GUA200301747252 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | CALLE 21 DE MARZO 7 SIETE INTERIOR SN PUEBLO EL CASTILLO, 38184 EL CASTILLO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMAVERA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA LOCALIDAD DE EL CASTILLO SE LOCALIZA AL ORIENTE | -100.4933 | 20.5813
GUA200401808217 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obraje De Ixtla | CALLE ÁGUILA REAL 107 CIENTO SIETE INTERIOR SN RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE CEDROS, CAMINO JUAREZ LA LOCALIDAD DE OBRAJE DE IXTLA S LOCALIZA AL NORTE D | -100.6065 | 20.6689
GUA200401808231 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo Zarco | CALLE ALLENDE 1 UNO INTERIOR SN RANCHERIA OJO ZARCO, 38175 OJO ZARCO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD DE OJO ZARCO SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIP | -100.6064 | 20.6232
GUA200401811256 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Labor | CALLE MIGUEL HIDALGO 16 DIESISEIS INTERIOR SN RANCHERIA LA LABOR, 38196 LA LABOR, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CERRADA MORELOS, CALLE 5 DE MAYO LA LOCALIDAD DE LA LABOR SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CABEC | -100.7016 | 20.5335
GUA200401813905 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Rancho Nuevo La Concepción | CALLE IGNACIO RAMIREZ 131 CIENTO TREINTA Y UNO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, 38177 RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE JOSE VASCONCE | -100.6045 | 20.5623
GUA200301793527 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | Apaseo el Grande, Gto., México | -100.6844 | 20.5447
GUA200301793527 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | Jardín 103, Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto., México | -100.688 | 20.5452
GUA200301793527 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | Av Jose M Matamoros 308, Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto., México | -100.6882 | 20.5451
GUA200301791988 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | Apaseo el Grande, Gto., México | -100.6844 | 20.5447
GUA200301791988 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | Jardín 103, Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto., México | -100.6879 | 20.5454
GUA200301791988 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo El Grande | Av Jose M Matamoros 308, Zona Centro, 38160 Apaseo el Grande, Gto., México | -100.6882 | 20.5451

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA200401863810 | Obra | MAG/DOPM/033/082-2020 | CONSTRUCIONES VILLVER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 768563 | 794714.0
GUA200301773641 | Obra | MAG/DOPM/033/066-2020 | ROSMAC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 134609 | 142963.0
GUA200301773799 | Obra | MAG/DOPM/033/065-2020 | RUTH GRISELDA RAMÍREZ PAREDES | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 100000 | 117075.0
GUA200401863948 | Obra | MAG/DOPM/033/064-2020 | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 178413 | 198912.0
GUA200301771700 | Obra | MAG/DOPM/033/062-2020 | FRANCISCO DURAN SOLACHE | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 194365 | 154462.0
GUA200301737063 | Obra | MAG/DOPM/033/032-2020. | CONSTRUCCIONES VILLVER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 416069 | 381236.0
GUA200301736529 | Obra | CEAG-APASEO EL GRANDE-APRURAL-2020-030 | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 1148846 | 1148846.0
GUA200401865442 | Obra | MAG/DOPM/033/074-2020 | FRANSICO DURAN SOLACHE | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 369408 | 424882.0
GUA200301772463 | Obra | MAG/DOPM/033/063-2020. | MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 89202 | 75176.0
GUA200301737452 | Obra | MAG/DOPM/033/013-2020 | FRANCISCO DURAN SOLACHE | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 338089.82 | 328055.0
GUA200401810667 | Obra | MAG/DOPM/033/044-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 388616 | 358145.0
GUA200401810699 | Obra | MAG/DOPM/033/047-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 308441 | 289027.0
GUA200401810871 | Obra | MAG/DOPM/033/039-2020 | MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 956634 | 933387.0
GUA200301762775 | Obra | MAG/DOPM/033/056-2020 | MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 320209 | 279692.0
GUA200301763528 | Obra | MAG/DOPM/033/069-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 78693 | 60103.0
GUA200401810714 | Obra | MAG/DOPM/033/048-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 215479 | 205904.0
GUA200401810887 | Obra | MAG/DOPM/033/036-2020 | MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 382973 | 344751.0
GUA200401810894 | Obra | MAG/DOPM/033/051-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 361821 | 351035.0
GUA200401865029 | Obra | MAG/DOPM/033/077-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 108099 | 101804.0
GUA200401810919 | Obra | MAG/DOPM/033/050-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 246361 | 247902.0
GUA200401865343 | Obra | MAG/DOPM/033/080-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 241616 | 242592.0
GUA200401810797 | Obra | MAG/DOPM/033/059-2020 | MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 250063 | 220699.0
GUA200401834466 | Obra | MAG/DOPM/033/068-2020 | MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 729632 | 672909.0
GUA200301762851 | Obra | MAG/DOPM/033/057-2020 | MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 294212 | 250483.0
GUA200301762987 | Obra | MAG/DOPM/033/054-2020 | CORDOVA CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 300826 | 250316.0
GUA200301779667 | Obra | MAG/DOPM/033/053-2020 | CORDOVA CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 180334 | 106665.0
GUA200401810786 | Obra | MAG/DOPM/033/058-2020 | MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 322023 | 291663.0
GUA200401810829 | Obra | MAG/DOPM/033/055-2020 | CORDOVA CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 238322 | 211264.0
GUA200401864027 | Obra | MAG/DOPM/033/075-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 207488 | 185444.0
GUA200301762371 | Obra | MAG/DOPM/033/046-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 166536 | 149313.0
GUA200401810648 | Obra | MAG/DOPM/033/043-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 252440 | 245419.0
GUA200401810719 | Obra | MAG/DOPM/033/049-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 312048 | 291366.0
GUA200401834576 | Obra | MAG/DOPM/033/081-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 216276 | 186403.0
GUA200401865022 | Obra | MAG/DOPM/033/076-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 52042 | 43005.0
GUA200401865045 | Obra | MAG/DOPM/033/078-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 238261 | 231362.0
GUA200401865060 | Obra | MAG/DOPM/033/079-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 227658 | 253403.0
GUA200301746093 | Obra | MAG/DOPM/033/033-2020-8 | MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 184296 | 179989.0
GUA200301763915 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-29 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 33612 | 36326.0
GUA200301764355 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-38 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 7491 | 9015.0
GUA200301765386 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-20 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 84695 | 85175.0
GUA200401808221 | Obra | MAG/DOPM/033/035-2020-3 | CONSTRUCTORA DEL BAJÍO ELAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 366113 | 366071.0
GUA200301746042 | Obra | MAG/DOPM/033/033-2020-5 | MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 184296 | 175694.0
GUA200301763786 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-4 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 18004 | 17075.0
GUA200301763902 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-28 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 8954 | 9015.0
GUA200301764388 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-39 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 8520 | 14109.0
GUA200401811254 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-46 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 8967 | 9425.0
GUA200301744221 | Obra | MAG/DOPM/033/033-2020-1 | MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 184296 | 179027.0
GUA200301744412 | Obra | MAG/DOPM/033/033-2020-2 | MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 184296 | 175705.0
GUA200301763802 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-5 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 25817 | 30192.0
GUA200401810977 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-7 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 11183 | 11025.0
GUA200401811314 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-10 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 48272 | 45011.0
GUA200401811432 | Obra | MAG/DOPM/033/072-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 64234 | 64234.0
GUA200301746935 | Obra | MAG/DOPM/033/034-2020-4 | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 368256 | 352227.0
GUA200301764334 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-44 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 18379 | 21551.0
GUA200301764371 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-39 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 8520 | 14109.0
GUA200401808235 | Obra | MAG/DOPM/033/035-2020-5 | CONSTRUCTORA DEL BAJÍO ELAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 183057 | 183013.0
GUA200401811409 | Obra | MAG/DOPM/033/070-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 64234 | 64234.0
GUA200401811421 | Obra | MAG/DOPM/033/071-2020 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 64234 | 64234.0
GUA200301746009 | Obra | MAG/DOPM/033/033-2020-4 | MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 92148 | 92149.0
GUA200401808021 | Obra | MAG/DOPM/033/034-2020-2 | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 276192 | 269727.0
GUA200401811250 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-9 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 36000 | 37591.0
GUA200301745890 | Obra | MAG/DOPM/033/033-2020-3 | MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 184296 | 180848.0
GUA200301764048 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-41 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 86114 | 73930.0
GUA200301764100 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-43 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 44006 | 46804.0
GUA200401808162 | Obra | MAG/DOPM/033/034-2020-3 | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 92152 | 87857.0
GUA200401808164 | Obra | MAG/DOPM/033/035-2020-1 | CONSTRUCTORA DEL BAJÍO ELAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 183057 | 183045.0
GUA200301746065 | Obra | MAG/DOPM/033/033-2020-7 | MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 92148 | 90252.0
GUA200301746128 | Obra | MAG/DOPM/033/033-2020-6 | MCH SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 92148 | 87024.0
GUA200301747252 | Obra | MAG/DOPM/033/034-2020-5 | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 92064 | 91171.0
GUA200401808217 | Obra | MAG/DOPM/033/035-2020-2 | CONSTRUCTORA DEL BAJÍO ELAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 91528 | 91522.0
GUA200401808231 | Obra | MAG/DOPM/033/035-2020-4 | CONSTRUCTORA DEL BAJÍO ELAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 183057 | 183029.0
GUA200401811256 | Obra | MAG/DOPM/033/042-2020-19 | ACEROS LAMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 16546 | 24887.0
GUA200401813905 | Obra | MAG/DOPM/033/034-2020-1 | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 276192 | 269373.0
GUA200301793527 | Adquisiciones | MAG/FORTASEG/009-2020 | TECNOLOGIAS DE TIM150520NH1INFORMACION MANTENIMIENTO Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 193177.47 | 193177.47
GUA200301791988 | Adquisiciones | MAG/FORTASEG/005/2020 | AUTOCOM NOVA SAPI DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 1350240 | 1350240.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA200401863810 | 2021 | 1 | Otros | 302 | 302.13 | 302.13 | 100
GUA200301773641 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200301773799 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401863948 | 2021 | 1 | Otros | 1073 | 1076.61 | 1076.61 | 100
GUA200301771700 | 2021 | 1 | Metros lineales | 117 | 117.3 | 117.3 | 100
GUA200301737063 | 2021 | 1 | Metros lineales | 529.29 | 698.98 | 698.98 | 100
GUA200301736529 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401865442 | 2021 | 1 | Metros lineales | 251.5 | 251.5 | 251.5 | 100
GUA200301772463 | 2021 | 1 | Metros lineales | 325 | 325 | 325 | 100
GUA200301737452 | 2021 | 1 | Metros lineales | 192 | 192 | 192 | 100
GUA200401810667 | 2021 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
GUA200401810699 | 2021 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
GUA200401810871 | 2021 | 1 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
GUA200301762775 | 2021 | 1 | Otros | 3 | 2 | 2 | 100
GUA200301763528 | 2021 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401810714 | 2021 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401810887 | 2021 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
GUA200401810894 | 2021 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401865029 | 2021 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401810919 | 2021 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
GUA200401865343 | 2021 | 1 | Otros | 3 | 5 | 5 | 100
GUA200401810797 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
GUA200401834466 | 2021 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
GUA200301762851 | 2021 | 1 | Otros | 5 | 4 | 4 | 100
GUA200301762987 | 2021 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200301779667 | 2021 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
GUA200401810786 | 2021 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401810829 | 2021 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401864027 | 2021 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200301762371 | 2021 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401810648 | 2021 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
GUA200401810719 | 2021 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
GUA200401834576 | 2021 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200401865022 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401865045 | 2021 | 1 | Otros | 3 | 4 | 4 | 100
GUA200401865060 | 2021 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200301746093 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200301763915 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 76 | 82.44 | 82.44 | 100
GUA200301764355 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 17 | 20.46 | 20.46 | 100
GUA200301765386 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 193.3 | 193.3 | 100
GUA200401808221 | 2021 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200301746042 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200301763786 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 41 | 38.75 | 38.75 | 100
GUA200301763902 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20.46 | 20.46 | 100
GUA200301764388 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 19 | 32.02 | 32.02 | 100
GUA200401811254 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 21.39 | 21.39 | 100
GUA200301744221 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200301744412 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200301763802 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 58.59 | 68.52 | 68.52 | 100
GUA200401810977 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 25 | 25.02 | 25.02 | 100
GUA200401811314 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 110 | 102.15 | 102.15 | 100
GUA200401811432 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200301746935 | 2021 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200301764334 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 42 | 48.91 | 48.91 | 100
GUA200301764371 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 22 | 21.16 | 21.16 | 100
GUA200401808235 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401811409 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401811421 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200301746009 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401808021 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200401811250 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 82 | 85.31 | 85.31 | 100
GUA200301745890 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200301764048 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 195 | 167.78 | 167.78 | 100
GUA200301764100 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 106.22 | 106.22 | 100
GUA200401808162 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401808164 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200301746065 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200301746128 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200301747252 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401808217 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
GUA200401808231 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
GUA200401811256 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 38 | 56.48 | 56.48 | 100
GUA200401813905 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
GUA200301793527 | 2021 | 1 | Equipamiento | 4 | 4 | 4 | 100
GUA200301791988 | 2021 | 1 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".