## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | GUA230302247318 | Proyecto de inversión | 10332414.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:5166207.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5166207.29, modificado:5166207.29}} | REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, CALLE LEOPOLDO VAZQUEZ - 148145 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 148145 | S | 569 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3388.0, meta_modificada:3388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:CALLE LEOPOLDO VAZQUEZ PUEBLO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CAMINO A OBRAJE DE IXTLA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE LEOPOLDO VAZQUEZ , lon:-100.58727377, lat:20.65021432}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2247318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302245036 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250.0, modificado:6250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:12500.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA COMUNIDAD DE AMEXHE, TIO JULIO - 133769 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 133769 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:192, direccion:RANCHERIA TÍO JULIO, 38188 TÍO JULIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADERO AGRICOLA SE LOCALIZA 1.7 K. AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE AMEXHE LA CUAL SE LOCALIZA 10 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AP, lon:-100.58379952, lat:20.53090657}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 6250 | 6250 | 1875 | 1875 | 1875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-AMEXHE, contratista:ROSMAC,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:6250.0, importe_modificado:6250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.3}} | {2245036/proyecto_PROCESO, 2245036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302245047 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:50000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA COMUNIDAD DE EJIDO APASEO, LOCALIDAD JUANA JIMENEZ - 133856 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 133856 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:257, direccion:RANCHERIA JUANA JIMÉNEZ, 38196 JUANA JIMÉNEZ, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADERO SE LOCALIZA EN EL EJDIO DE APASEO EL GRANDE EN LA LOCALIDAD DE JUANA JIMENEZ A 3 KM DE LA CABECERA MUNICICIPAL CERCA DE LA L, lon:-100.6875041, lat:20.51944914}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 25000 | 25000 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-APASEO EL GRANDE, contratista:ROSMAC,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.6}} | {2245047/proyecto_INICIO, 2245047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302247402 | Proyecto de inversión | 9243525.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:4621764.31, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621761.31, modificado:4621761.31}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD APASEO EL GRANDE, EN LA COLONIA EL CERRITO, CALLE ANDADOR SAN ISIDRO - 148560 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 148560 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7311.0, meta_modificada:7311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR SAN ISIDRO COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EFREN FLORES Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JUAN PABLO II LA CALLE ANDADOR SAN ISIDRO SE LENCUENTRA EN LA COLONIA EL C, lon:-100.68312673, lat:20.55788842}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2247402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302248216 | Proyecto de inversión | 89220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:44610.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44610.0, modificado:44610.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO AL VERGEL EN EL EJIDO DE EL VICARIO - 153045 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 153045 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.75, meta_modificada:0.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EL CHAVAGO - EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 PUEBLO EL VICARIO, 38176 CHAVAGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DE EL VICARIO A 4 KM DE L, lon:-100.65680258, lat:20.60442617}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2248216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302245096 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46875.0, modificado:46875.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:46875.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:93750.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA COMUNIDAD DE EL VICARIO - 134275 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 134275 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BABREVADEROS AGRICOLA SE LOCALIZAN DISPERSON EN EL EJIDO DE EL VICARIO LA LOCALIDAD DE EL VICARIO SE LOCALIZA A 3.5 KM. AL NORTE DE LA CABECERA, lon:-100.66429141, lat:20.57948379}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 46875 | 46875 | 14062.5 | 14062.5 | 14062.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-EL VICARIO, contratista:ROSMAC,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:46875.0, importe_modificado:46875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2245096/proyecto_PROCESO, 2245096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302245100 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250.0, modificado:6250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:12500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA COMUNIDAD DE CALERAS DE AMEXHE, CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA - 134323 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 134323 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:RANCHERIA CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA, 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADEDO AGRICOLA SE LOCALIZA EN EL EJDIO DE CALERAS DE AMEXHE A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD DE CA, lon:-100.55327454, lat:20.56638682}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 6250 | 6250 | 1875 | 1875 | 1875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-CALERAS DE AMEXHE, contratista:ROSMAC,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:6250.0, importe_modificado:6250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.3}} | {2245100/proyecto_PROCESO, 2245100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302248230 | Proyecto de inversión | 206990.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:103495.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103495.2, modificado:103495.2}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO RANCHO VIEJO EJIDO RANCHO VIEJO - 153122 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 153122 | S | 201 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO - EL PEÑON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 740 RANCHERIA RANCHO VIEJO, 38173 RANCHO VIEJO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA DDENTRO DEL EJIDO DE RANCHO VIEJO , lon:-100.65089324, lat:20.64470479}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2248230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302248244 | Proyecto de inversión | 154648 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:77324.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77324.0, modificado:77324.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO LA BOMBA EJIDO DE OJO ZARCO - 153192 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 153192 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO A OJO ZARCO - LA BOMBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA OJO ZARCO, 38175 OJO ZARCO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE PERTENECE AL EJIDO DE OJO ZARCO LA LOCALI, lon:-100.61860021, lat:20.62355223}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2248244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302245113 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4375.0, modificado:4375.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4375.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:8750.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA COMUNIDAD DE PUNTA DE OBRAJUELO, SANTA CECILIA - 134444 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 134444 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:228, direccion:RANCHERIA SANTA CECILIA, 38180 SANTA CECILIA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADERO AGRICOLA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DE PUNTA DE OBRAJUELO CERCA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA QUE ES PARTE DEL MISMO EJIDO L, lon:-100.52610051, lat:20.6210418}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 4375 | 4375 | 1312.5 | 1312.5 | 1312.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-PUNTA DE OBRAJUELO, contratista:ROSMAC,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:4375.0, importe_modificado:4375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.3}} | {2245113/proyecto_PROCESO, 2245113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302245121 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18750.0, modificado:18750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18750.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:37500.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA COMUNIDAD DE EL TUNAL - 134516 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 134516 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, direccion:PRIVADA PRIMERA DE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 EL TUNAL (LOS OLIVOS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADERO AGRICOLA SE LOCALIZA AUN COSTADO DE LA HACIENDA DEL TUNAL LA CUAL SE LOCALI, lon:-100.61806283, lat:20.56500163}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 18750 | 18750 | 5625 | 5625 | 5625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-EL TUNAL, contratista:ROSMAC,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:18750.0, importe_modificado:18750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.3}} | {2245121/proyecto_PROCESO, 2245121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302245130 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:10000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO, OJO DE AGUA DE IXTLA - 134563 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 134563 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADERO SE LOCALIZA EN EL EJIDO DE RANCHO VIEJO A UN COSTADO DE LA CARRETERA PEÑON OJO DE AGUA LA LOCALIDAD DE OJO DE , lon:-100.62916684, lat:20.63841589}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 5000 | 5000 | 1500 | 1500 | 1500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-RANCHO VIEJO, contratista:ROSMAC,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.3}} | {2245130/proyecto_PROCESO, 2245130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302245140 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21875.0, modificado:21875.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:21875.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:43750.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA COMUNIDAD DE EL PEÑON - 134647 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 134647 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADERO AGRICOLA SE LOCALIZA A 1.3 KM AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE EL PEÑON DE SAN ISIDRO LA CUAL S, lon:-100.65686166, lat:20.62309777}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 21875 | 21875 | 6562.5 | 6562.5 | 6562.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-EL PEÑON (SAN ISIDRO DEL PEÑON), contratista:ROSMAC,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:21875.0, importe_modificado:21875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.3}} | {2245140/proyecto_PROCESO, 2245140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302247529 | Proyecto de inversión | 4996925.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:2498462.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498462.64, modificado:2498462.64}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL, CALLE HIDALGO Y RIO CONSULADO - 149243 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 149243 | S | 125 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2064.5, meta_modificada:2064.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONSULADO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUAN ALDAMA LA CALLE HIDALGO Y RIO CONSULADO EN LA LOCALIDA SAN JOSE AGUA AZU, lon:-100.6575102, lat:20.48590553}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2247529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302247808 | Proyecto de inversión | 97547.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAMINOS RURALES, monto:48773.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48773.6, modificado:48773.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO EL GATO EN EJIDO DE OJO DE AGUA - 150664 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 150664 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA OJO DE AGUA - PEÑON - EL GATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 820 RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA DENOMINADO E, lon:-100.62432268, lat:20.63893123}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2247808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302247818 | Proyecto de inversión | 145131.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:72565.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72565.6, modificado:72565.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO EL VALLADO EJIDO DE TLALPAN - 150698 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 150698 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.22, meta_modificada:1.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO EL VALLADO - EJIDO DE TLALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 220 RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 PUERTA DEL MONTE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO D, lon:-100.62067226, lat:20.5521534}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2247818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302247820 | Proyecto de inversión | 132045.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:66022.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66022.8, modificado:66022.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO PARCELA ESCOLAR AL BANCO DE TEPETATE EJIDO EL TUNAL - 150706 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 150706 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.11, meta_modificada:1.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO PARCELA ESCOLAR - BANCO DE TEPETATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 110 RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 MINITAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL EJIDO DE TLALPAN SE ENCUENTRA EL CAMINO SACA COSEC, lon:-100.61642364, lat:20.57308778}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2247820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302245162 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:134936.71}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA , CARRETERA CELAYA VILLA APASEO EL ALTO KM 35 - 134955 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 134955 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.63, meta_modificada:13.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38195 [CENTRO DE REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN], APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PANAMERICA Y , EL CENTRO DE REHABILITACION Y PREVENCIO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA CELAYA VIL, lon:-100.68181269, lat:20.51807852}} | 2023-07-15 | 2023-09-30 | 134936.71 | 134936.71 | 28207.07 | 28207.07 | 28207.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/007-2023, contratista:ELEMULESA INT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:134936.71, importe_modificado:134936.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.85}} | {2245162/proyecto_PROCESO, 2245162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302245190 | Proyecto de inversión | 1466759.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:169555.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297203.93, modificado:1297203.93}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD CERRITO VICARIO - 135151 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 135151 | S | 701 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:689.1, meta_modificada:689.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:AMPLIACION CARRETERA CERRITO - EL VICARIO PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL VICARIO Y CALLE CANDIDO JIMENEZ, LA LOCALIDAD DE EL VICARIO SE LOCALIZA 3.5 KM AL NORESTE DE LA CABEC, lon:-100.67123422, lat:20.57369645}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 1297203.93 | 1297203.93 | 1183294.14 | 1183294.14 | 1183294.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/008-2023, contratista:ELEMULESA INT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:1297203.93, importe_modificado:1297203.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.0}} | {2245190/proyecto_PROCESO, 2245190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302247193 | Proyecto de inversión | 584925.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:292462.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292462.75, modificado:292462.75}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD OBRAJE DE IXTLA, CALLE EMILIANO ZAPATA - 147356 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 147356 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.27, meta_modificada:218.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPTA RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAMELINAS, CALLE PARAISO LA OBRA ELECTRIFICACION EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 100 MTS DEL A, lon:-100.60931314, lat:20.66786553}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2247193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302247205 | Proyecto de inversión | 306037.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BASICOS GTO, monto:153018.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153018.82, modificado:153018.82}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD SAN RAMON, CALLE ERASTO VAZQUEZ Y PRIVADA DEL POCITO - 147537 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 147537 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.11, meta_modificada:152.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:CALLE ERASTOS VAZQUEZ RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE UBICA EN LA CALLE POCITOS DONDE, lon:-100.71141176, lat:20.56537397}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2247205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302247919 | Proyecto de inversión | 190336 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:95168.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95168.0, modificado:95168.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO EL LLANO EJIDO OJO DE AGUA - 151236 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 151236 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA DE IXTLA - EL LLANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA EN EL E, lon:-100.6237326, lat:20.65820375}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2247919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302247926 | Proyecto de inversión | 103495.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:51747.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51747.6, modificado:51747.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO DE ABAJO EJIDO SAN PEDRO TENANGO - 151288 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 151288 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.87, meta_modificada:0.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO CMINO DE ABAJO - SANTA CAROLINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 870 PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SANTA CAROLINA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE SAN , lon:-100.64471621, lat:20.51273058}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2247926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302244753 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15625.0, modificado:15625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:15625.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:31250.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA COMUNIDAD DE SAN JOSE VIBORILLAS, EL HOSPITAL - 132093 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 132093 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:159, direccion:RANCHERIA EL HOSPITAL, 38176 EL HOSPITAL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADERO AGRICOLA SE LOCALIZA A 2.4 KM NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VIBORILLAS CERCA DE LA LOCALIDAD EL HOSPITAL .LA LOCALIDADES DE , lon:-100.6309882, lat:20.59154124}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 15625 | 15625 | 4687.5 | 4687.5 | 4687.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-SAN JOSE VIBORILLAS, contratista:ROSMAC,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:15625.0, importe_modificado:15625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.3}} | {2244753/proyecto_PROCESO, 2244753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302247966 | Proyecto de inversión | 218886.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:109443.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109443.2, modificado:109443.2}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO DEL JUNCO EJIDO SAN PEDRO TENANGO - 151569 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 151569 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.84, meta_modificada:1.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO TENANGO - EL JUNCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 010 PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS PERTENENCE AL EJIDO DE SAN PEDR, lon:-100.62659355, lat:20.50281465}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2247966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302248686 | Proyecto de inversión | 4194931.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAMINO RURAL, monto:2097465.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097465.81, modificado:2097465.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL IXTLA OBRAJE DE IXTLA 1ER. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE - 155947 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 155947 | S | 583 | 479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO OBRAJE DE IXTLAA - TELESECUNDARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 790 RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE FRESNOS LA LOCALIDAD DE OB, lon:-100.60474022, lat:20.66922864}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2248686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302247939 | Proyecto de inversión | 202232 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:101116.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101116.0, modificado:101116.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO CAMINO AL PICACHO EJIDO EMILIANO ZAPATA - 151368 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 151368 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - CAMINO AL PICACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE EMIL, lon:-100.61017076, lat:20.69705982}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2247939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302247947 | Proyecto de inversión | 86840.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:43420.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43420.4, modificado:43420.4}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO LOS CASCAJOS EJIDO EL PEÑON - 151417 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 151417 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL PEÑON - LOS CASCAJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 730 RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS SE UBIC, lon:-100.64639031, lat:20.62656198}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2247947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302247955 | Proyecto de inversión | 206990.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:103495.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103495.2, modificado:103495.2}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO DEL CERRITO A LA MESA EJIDO DE IXTLA - 151450 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 151450 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.74, meta_modificada:1.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO DEL CERRITO - A LA MESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 740 PUEBLO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, 38170 IXTLA EL BAJO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE IXTLA EL BAJO ESTA DENTRO DEL EJEIDO DE, lon:-100.57040677, lat:20.63782535}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2247955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302248721 | Proyecto de inversión | 5691517.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2845758.53, modificado:2845758.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:2845758.53, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PROLONGACIÓN DOLORES EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE - 156171 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 156171 | S | 2463 | 2405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.81, meta_modificada:736.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA NUEZ - PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 736 COLONIA JARDINES, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAN OLIVEROS, CALLE ATANACIO MONTAÑO EL CAMINO A REHABILITAR , lon:-100.67834828, lat:20.55003232}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2248721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302242218 | Proyecto de inversión | 462500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115625.0, modificado:115625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:115625.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:231250.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA - 86569 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 86569 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS 6 ABREVADEROS AGRICOLAS ESTAN DISPERSOS DENTRO DEL EJIDO DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA LA CUAL SE LOCALIZA A 27 KM AL NORTE DE LA C, lon:-100.60541461, lat:20.69680561}} | 2023-05-31 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2242218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER MONTO CAPTURADO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302247481 | Proyecto de inversión | 12703691.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:6351845.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6351845.74, modificado:6351845.73}} | CONSTRUCCION DE CICLO VIA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD EL PEÑON SAN ISIDRO DEL PEÑON, TRAMO CAMINO EL VICARIO PEÑON SAN ISIDRO DEL PEÑON - 148962 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 148962 | S | 1013 | 1144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12432.0, meta_modificada:12432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO EL PEÑON - EL VICARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 990 RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO AL PEÑON, CA, lon:-100.64213674, lat:20.62700393}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2247481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302247983 | Proyecto de inversión | 91599.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:45799.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45799.6, modificado:45799.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO JOCOQUI A JAUREGUI EJIDO JOCOQUI - 151692 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 151692 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:0.77, meta_modificada:0.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO JOCOQUI - CAMINO A JAUREGUI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 770 PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS SE LOCALIZA EN EN EL EJIDO DE JOCOQUI ESTA COMUNIDAD, lon:-100.70618154, lat:20.58148348}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} | {2247983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302247994 | Proyecto de inversión | 130856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:65428.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65428.0, modificado:65428.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO EL ALTO EJIDO JOCOQUI - 151763 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 151763 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EL ALTO - EL CERRITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO JOCOQUI, 38174 GRANJA SEGUNDA FRACCIÓN DE LA CONCEPCIÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS SE LOCALIZA EN EL EJIDO DE, lon:-100.68953039, lat:20.5663564}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2247994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302248007 | Proyecto de inversión | 167733.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:83866.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83866.8, modificado:83866.8}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO CAMINO AL CHARCO EJIDO EMILIANO ZAPATA - 151848 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 151848 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.41, meta_modificada:1.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO TIERRABLANCA - EL CHARCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 410 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS PERTENECE AL EJIDO DE TIERRA BLANCA ESTA, lon:-100.60673753, lat:20.70617262}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2248007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302248013 | Proyecto de inversión | 289072.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:144536.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144536.4, modificado:144536.4}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO LA NORITA EJIDO LA NORITA - 151908 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 151908 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.43, meta_modificada:2.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CARRETEA QUERETARO - IRAPUATO - FERROCARRIL MEXICO LLAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 430 EJIDO LA NORITA, 38185 EL RAYO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS PERTENECE A, lon:-100.51286086, lat:20.56730551}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2248013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302248025 | Proyecto de inversión | 35688 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTA TU CAMINO, monto:17844.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17844.0, modificado:17844.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO EL HUERTITO EJIDO VILLAS DE APASEO - 152008 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 152008 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL HUERTITO - LOS CERRITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 290 EJIDO APASEO EL GRANDE CENTRO, 38160 LOS CERRITOS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS PERTENECE AL EJIDO DE VILLAS DE A, lon:-100.71121483, lat:20.5456926}} | 2023-08-15 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2248025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302242098 | Proyecto de inversión | 1356486.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA PUBLICA, monto:286486.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070000.0, modificado:1070000.0}} | REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., LOCALIDAD APASEO EL GRANDE, EN LA COLONIA CENTRO, CALLE GUADALUPE VICTORIA CABLEADO SUBTERRANEO Y OBRA CIVIL TRAMO CALLE ANTONIO PLAZA CALLE ALVARO OBREGON. - 80523 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 80523 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA CIUDAD APASEO EL GRANDE CENTRO, 38160 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE ALVARO OBRAGON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE GUADALUPE VICTORIA SE UBICA AL PONIE, lon:-100.68983082, lat:20.54651111}} | 2023-04-10 | 2023-06-24 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/001-2023, contratista:ELEMULESA INT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:1061425.94, importe_modificado:1061425.94}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {2242098/proyecto_PROCESO, 2242098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE CONTRATO MODIFICATORIO POR LA CANTIDAD PAGADA , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302242105 | Proyecto de inversión | 318446.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318446.97, modificado:306607.63}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS BORDOS, CALLE CAPILLA - 80661 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 80661 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:286, direccion:CALLE CAPILLA RANCHERIA LOS BORDOS, 38195 LOS BORDOS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAPILLA Y , LA LOCALIDAD LOS BORDOS SE LOCALIZAN A 500 MTS AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EN EL MUNUICIPIO DE AP, lon:-100.62127454, lat:20.51379947}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 306607.63 | 306607.63 | 276622.18 | 276622.18 | 276622.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/006-2023, contratista:ELEMULESA INT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:306087.63, importe_modificado:306087.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2242105/proyecto_INICIO, 2242105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | GUA230302244137 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8125.0, modificado:8125.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8125.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:16250.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA COMUNIDAD DE OBRAJUELO EFIGENIA - 129593 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 129593 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:RANCHERIA EFIGENIA, 38180 EFIGENIA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS DOS BORDOS SE LOCALIZAN LOS ABREVADEROS AGRICOLAS SE LOCALIZAN DISPERSOS CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA EFIGENIA A 100 MTS. 2.5 KM AL NORTE DE LA C, lon:-100.57336521, lat:20.61255512}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 8125 | 8125 | 2437.5 | 2437.5 | 2437.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-OBRAJUELO, contratista:ROSMAC,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:8125.0, importe_modificado:8125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.6}} | {2244137/proyecto_PROCESO, 2244137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302244150 | Proyecto de inversión | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43750.0, modificado:43750.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:43750.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:87500.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA, OJO ZARCO - 129674 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 129674 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:35, direccion:RANCHERIA OJO ZARCO, 38175 OJO ZARCO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADEROS AGRICOLAS ESTA A 2.5 KM AL SURESTE DE LA COMUNIDAD DE OJO ZARCO LA CUAL SE LOCALIZA A 17 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AP, lon:-100.60796121, lat:20.63843614}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 43750 | 43750 | 13125 | 13125 | 13125 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-OJO DE AGUA DE IXTLA, contratista:ROSMAC,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:43750.0, importe_modificado:43750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.3}} | {2244150/proyecto_PROCESO, 2244150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302244164 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:105000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:210000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA COMUNIDAD DE IXTLA SAN MIGUEL IXTLA - 129730 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 129730 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:19, direccion:PUEBLO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS 7 ABREVADEROS AGRICOLAS ESTAN DISPERSOS DENTRO DEL EJIDO DE LA LOCALIDAD DE IXTLA SAN MIGUEL IXTLA LA CUAL SE L, lon:-100.58269572, lat:20.65458742}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 105000 | 105000 | 31500 | 31500 | 31500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-IXTLA (SAN MIGUEL IXTLA), contratista:ROSMAC,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:105000.0, importe_modificado:105000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:2.1}} | {2244164/proyecto_PROCESO, 2244164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302244183 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56250.0, modificado:56250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:56250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:112500.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE BORDOS ABREVADERO AGRICOLA COMUNIDAD DE OBRAJE DE IXTLA - 129814 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 129814 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS 3 BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE OBRAJE DE IXTLA Y SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDA, lon:-100.60171843, lat:20.6651868}} | 2023-04-10 | 2023-07-31 | 56250 | 56250 | 16875 | 16875 | 16875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-OBRAJE DE IXTLA, contratista:ROSMAC,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, monto:56250.0, importe_modificado:56250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.9}} | {2244183/proyecto_PROCESO, 2244183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS NO COINCIDEN CON SOPORTE , trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | GUA230302253907 | Proyecto de inversión | 154648 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:77324.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77324.0, modificado:77324.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO LOS ALCANFORES EJIDO DE OBRAJE DE IXTLA - 185064 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 185064 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA DE IXTLA - ALCANFORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS SE ENCUENTRA AL ES, lon:-100.62070156, lat:20.65538498}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2253907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255563 | Proyecto de inversión | 78411.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78411.29, modificado:78411.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD EL NACIMIENTO - 196381 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 196381 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.18, meta_modificada:80.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 115 ciento quince INTERIOR SN RANCHERIA EL NACIMIENTO, 38195 EL NACIMIENTO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE INSURGENTES, CALLE BENITO JUAREZ LA CONSTRUCCION DE UN TECHO FRIME EN , lon:-100.61027802, lat:20.53622152}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255572 | Proyecto de inversión | 71585.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71585.26, modificado:71585.26}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD EL PEÑON SAN ISIDRO DEL PEÑON - 196465 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 196465 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.2, meta_modificada:73.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 13 trece INTERIOR SN RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ITURBIDE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTR, lon:-100.64381292, lat:20.62529515}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255580 | Proyecto de inversión | 35147.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35147.19, modificado:35147.19}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD EL SIFON - 196584 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 196584 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.94, meta_modificada:35.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:50, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 11 once INTERIOR SN RANCHERIA EL SIFÓN, 38197 EL SIFÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE EL SIFON EL CUAL SE LOCALIZ, lon:-100.73016602, lat:20.5012578}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255599 | Proyecto de inversión | 39362.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39362.12, modificado:39362.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD EL TESORO - 196732 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 196732 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.25, meta_modificada:40.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 2 dos INTERIOR SN RANCHERIA EL TESORO, 38175 EL TESORO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE DEPORTIVA, CALLE ALVARO OBREGON LA CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN EL DOMICILIO UBICADO EN , lon:-100.62546633, lat:20.5784455}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302254626 | Proyecto de inversión | 69922.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69922.76, modificado:69922.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD CALERAS DE AMEXHE - 189483 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 189483 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.5, meta_modificada:71.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE REVOLUCION 106 ciento seis INTERIOR SN PUEBLO AMEXHE, 38187 AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE AJONJOLI, CALLE INSURGENTES LAS VIVIENDA DONDE SE INSTALARAN EL TECHO FIRME SE UBICA EN LAS CALLES , lon:-100.57883143, lat:20.554125}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302254648 | Proyecto de inversión | 87036.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87036.73, modificado:87036.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE - 189605 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 189605 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRAZ 304 trecientos cuatro INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE LIBERTAD, CALLE BUGAMBILIAS LA CALLE ALCATRAZ SE LOCALIZA EN LA COL, lon:-100.67210076, lat:20.54490309}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255394 | Proyecto de inversión | 56485.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56485.86, modificado:56485.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD CALERAS DE OBRAJUELO - 195285 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 195285 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.76, meta_modificada:57.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:CALLE 21 DE MARZO 5 cinco INTERIOR SN PUEBLO CALERAS DE AMEXHE, 38177 CALERAS DE AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SALINAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE CONSTRUIRA UN TECHO FIRME EN EL DOMICILIO UBICAD, lon:-100.55706182, lat:20.56130395}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255406 | Proyecto de inversión | 46862.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46862.92, modificado:46862.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA - 195316 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 195316 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.92, meta_modificada:47.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 11 once INTERIOR SN RANCHERIA CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA, 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA OBRAJUELO Y CARRETERA LIBRAMIENTO IXTLA, CALLEJON DEL AMOR LA C, lon:-100.55661248, lat:20.56847767}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255416 | Proyecto de inversión | 19558.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19558.82, modificado:19558.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD CARDENAS - 195367 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 195367 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:94, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 118 ciento diesciocho INTERIOR SN RANCHERIA CÁRDENAS, 38177 CÁRDENAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTINO CARRANZA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE MORELOS LA CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICA FRENT, lon:-100.56376823, lat:20.57227136}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255417 | Proyecto de inversión | 56476.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56476.08, modificado:56476.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD COACHITI - 195399 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 195399 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.75, meta_modificada:57.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 101 ciento uno INTERIOR SN RANCHERIA COACHITÍ, 38177 COACHITI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ADELITA LA CALLE ZARAGOZA SE UBICA ATRAZ DE , lon:-100.58968625, lat:20.56152736}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255424 | Proyecto de inversión | 46941.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46941.16, modificado:46941.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD COL. RANCHO NUEVO - 195468 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 195468 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:107, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 102 ciento dos INTERIOR SN COLONIA RANCHO NUEVO, 38197 COLONIA RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAMCICO VILLA Y CALLE HERMANOS ALDAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO F, lon:-100.74760619, lat:20.52072932}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255619 | Proyecto de inversión | 62852.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62852.25, modificado:62852.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD EL TUNAL LOS OLIVOS - 196886 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 196886 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.27, meta_modificada:64.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ 700 setecientos INTERIOR SN RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 EL TUNAL (LOS OLIVOS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE VERGEL, CALLE GUILLERMO PRIETO LA CONSTRUCCION DE UN TEC, lon:-100.62138543, lat:20.56928788}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255636 | Proyecto de inversión | 98654.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98654.66, modificado:98654.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD EL VICARIO - 197005 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 197005 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.88, meta_modificada:100.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 106 ciento seis INTERIOR SN PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JESUS CABREREA, CALLE DEL PEÑON LA CALLE NICOLAS BRAVO SE UBICA A 100 MTS DEL TEMPLO DE, lon:-100.67068174, lat:20.58426728}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255442 | Proyecto de inversión | 55791.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55791.52, modificado:55791.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD DULCES NOMBRES - 195560 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 195560 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.05, meta_modificada:57.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 106 ciento seis INTERIOR SN RANCHERIA DULCES NOMBRES (EL TRISTE), 38176 DULCES NOMBRES (EL TRISTE), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE BENITO JUARES SE UBICA J, lon:-100.62529278, lat:20.56574211}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255456 | Proyecto de inversión | 16038.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16038.23, modificado:16038.23}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD EL ALEGRE - 195658 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 195658 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.4, meta_modificada:16.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:171, direccion:CALLE CAMINO AL MOLINO DE ABAJO 105 ciento cinco INTERIOR SN FRACCION ALEGRE, 38160 ALEGRE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA LA FRACCION DE ALEGRE SE UBICA A 100 ML DEL CRUCE DE FERROCARRIL EN LA ENTRADA PRINCIPAL A, lon:-100.6986204, lat:20.54081457}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255653 | Proyecto de inversión | 60153.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60153.14, modificado:60153.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSE DEL LLANO - 197077 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 197077 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.51, meta_modificada:61.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE ANTNIO PLAZA 304 trecientos cuatro INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO, 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DEPORTIVA, CALL, lon:-100.72870386, lat:20.51138564}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255658 | Proyecto de inversión | 88063.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88063.57, modificado:88063.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO - 197103 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 197103 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.05, meta_modificada:90.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:18, direccion:PRIVADA GUADALUPE 102 ciento dos INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALZADA DE GUADA, lon:-100.64456851, lat:20.55550943}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255664 | Proyecto de inversión | 230070.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MI HOGAR GTO, monto:107905.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122164.36, modificado:122164.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD LA PALMA - 197142 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 197142 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.26, meta_modificada:235.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 43 cuarenta y tres INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMA, 38196 LA PALMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN EL , lon:-100.69876916, lat:20.51352381}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255542 | Proyecto de inversión | 105617.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105617.6, modificado:105617.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN APASEO EL GRANDE LOCALIDAD EL CASTILLO - 196272 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 196272 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE DEPTIEMBRE 5 cinco INTERIOR SN PUEBLO EL CASTILLO, 38184 EL CASTILLO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS MORAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN EL DOM, lon:-100.49379671, lat:20.57806051}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255761 | Proyecto de inversión | 39529 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39529.0, modificado:39529.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE, LOCALIDAD AMEXHE - 197669 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 197669 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 301 trecientos uno INTERIOR SN RANCHERIA AMEXHE, 38187 AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUYENTES LA CISTERNA SE UBICA EN EL DO, lon:-100.58777481, lat:20.54898156}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2255761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REQUIERE TENER CAPTURADO MONTO RECAUDADO EN AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | GUA230302255767 | Proyecto de inversión | 575994 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575994.0, modificado:575994.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA DE 1100 LITROS, EN APASEO EL GRANDE - 197715 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 197715 | S | 219 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BRISAS 218 doscientos diesiocho INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LAURELES, CALLE AIROSA EL EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN EL DOMICILIO DE LA CA, lon:-100.66977038, lat:20.5451822}} | 2023-10-02 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2255767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA230302247318 | ESTATAL | 2023 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 5166207.29 | 0
GUA230302247318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5166207.29 | 5166207.29
GUA230302245036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6250 | 6250
GUA230302245036 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 6250 | 0
GUA230302245036 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 12500 | 0
GUA230302245047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
GUA230302245047 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 25000 | 0
GUA230302245047 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 50000 | 0
GUA230302247402 | ESTATAL | 2023 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 4621764.31 | 0
GUA230302247402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4621761.31 | 4621761.31
GUA230302248216 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 44610 | 0
GUA230302248216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44610 | 44610
GUA230302245096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46875 | 46875
GUA230302245096 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 46875 | 0
GUA230302245096 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 93750 | 0
GUA230302245100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6250 | 6250
GUA230302245100 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 6250 | 0
GUA230302245100 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 12500 | 0
GUA230302248230 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 103495.2 | 0
GUA230302248230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103495.2 | 103495.2
GUA230302248244 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 77324 | 0
GUA230302248244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77324 | 77324
GUA230302245113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4375 | 4375
GUA230302245113 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 4375 | 0
GUA230302245113 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 8750 | 0
GUA230302245121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18750 | 18750
GUA230302245121 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 18750 | 0
GUA230302245121 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 37500 | 0
GUA230302245130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000 | 5000
GUA230302245130 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 5000 | 0
GUA230302245130 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 10000 | 0
GUA230302245140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21875 | 21875
GUA230302245140 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 21875 | 0
GUA230302245140 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 43750 | 0
GUA230302247529 | ESTATAL | 2023 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 2498462.64 | 0
GUA230302247529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2498462.64 | 2498462.64
GUA230302247808 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAMINOS RURALES | 48773.6 | 0
GUA230302247808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48773.6 | 48773.6
GUA230302247818 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 72565.6 | 0
GUA230302247818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72565.6 | 72565.6
GUA230302247820 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 66022.8 | 0
GUA230302247820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66022.8 | 66022.8
GUA230302245162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144000 | 134936.71
GUA230302245190 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | CUENTA PUBLICA | 169555.2 | 0
GUA230302245190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1297203.93 | 1297203.93
GUA230302247193 | ESTATAL | 2023 |  |  | SERVICIOS BASICOS GTO | 292462.75 | 0
GUA230302247193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292462.75 | 292462.75
GUA230302247205 | ESTATAL | 2023 |  |  | SERVICIOS BASICOS GTO | 153018.82 | 0
GUA230302247205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153018.82 | 153018.82
GUA230302247919 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 95168 | 0
GUA230302247919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95168 | 95168
GUA230302247926 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 51747.6 | 0
GUA230302247926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51747.6 | 51747.6
GUA230302244753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15625 | 15625
GUA230302244753 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 15625 | 0
GUA230302244753 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 31250 | 0
GUA230302247966 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 109443.2 | 0
GUA230302247966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109443.2 | 109443.2
GUA230302248686 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAMINO RURAL | 2097465.81 | 0
GUA230302248686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2097465.81 | 2097465.81
GUA230302247939 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 101116 | 0
GUA230302247939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101116 | 101116
GUA230302247947 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 43420.4 | 0
GUA230302247947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43420.4 | 43420.4
GUA230302247955 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 103495.2 | 0
GUA230302247955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103495.2 | 103495.2
GUA230302248721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2845758.53 | 2845758.53
GUA230302248721 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 2845758.53 | 0
GUA230302242218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115625 | 115625
GUA230302242218 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 115625 | 0
GUA230302242218 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 231250 | 0
GUA230302247481 | ESTATAL | 2023 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 6351845.74 | 0
GUA230302247481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6351845.74 | 6351845.73
GUA230302247983 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 45799.6 | 0
GUA230302247983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45799.6 | 45799.6
GUA230302247994 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 65428 | 0
GUA230302247994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65428 | 65428
GUA230302248007 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 83866.8 | 0
GUA230302248007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83866.8 | 83866.8
GUA230302248013 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 144536.4 | 0
GUA230302248013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144536.4 | 144536.4
GUA230302248025 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTA TU CAMINO | 17844 | 0
GUA230302248025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17844 | 17844
GUA230302242098 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | CUENTA PUBLICA | 286486.74 | 0
GUA230302242098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1070000 | 1070000
GUA230302242105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318446.97 | 306607.63
GUA230302244137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8125 | 8125
GUA230302244137 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 8125 | 0
GUA230302244137 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 16250 | 0
GUA230302244150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43750 | 43750
GUA230302244150 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 43750 | 0
GUA230302244150 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 87500 | 0
GUA230302244164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
GUA230302244164 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 105000 | 0
GUA230302244164 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 210000 | 0
GUA230302244183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56250 | 56250
GUA230302244183 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 56250 | 0
GUA230302244183 | ESTATAL | 2023 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 112500 | 0
GUA230302253907 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 77324 | 0
GUA230302253907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77324 | 77324
GUA230302255563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78411.29 | 78411.29
GUA230302255572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71585.26 | 71585.26
GUA230302255580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35147.19 | 35147.19
GUA230302255599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39362.12 | 39362.12
GUA230302254626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69922.76 | 69922.76
GUA230302254648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87036.73 | 87036.73
GUA230302255394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56485.86 | 56485.86
GUA230302255406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46862.92 | 46862.92
GUA230302255416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19558.82 | 19558.82
GUA230302255417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56476.08 | 56476.08
GUA230302255424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46941.16 | 46941.16
GUA230302255619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62852.25 | 62852.25
GUA230302255636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98654.66 | 98654.66
GUA230302255442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55791.52 | 55791.52
GUA230302255456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16038.23 | 16038.23
GUA230302255653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60153.14 | 60153.14
GUA230302255658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88063.57 | 88063.57
GUA230302255664 | ESTATAL | 2023 |  |  | MI HOGAR GTO | 107905.98 | 0
GUA230302255664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122164.36 | 122164.36
GUA230302255542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105617.6 | 105617.6
GUA230302255761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39529 | 39529
GUA230302255767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575994 | 575994

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA230302247318 | Metros Cuadrados | 3388 | 3388
GUA230302245036 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230302245047 | Abrevadero(s) | 2 | 2
GUA230302247402 | Metros Cuadrados | 7311 | 7311
GUA230302248216 | Kilómetro | 0.75 | 0.75
GUA230302245096 | Abrevadero(s) | 3 | 3
GUA230302245100 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230302248230 | Metros lineales | 1740 | 1740
GUA230302248244 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
GUA230302245113 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230302245121 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230302245130 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230302245140 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230302247529 | Metros Cuadrados | 2064.5 | 2064.5
GUA230302247808 | Metros lineales | 820 | 820
GUA230302247818 | Kilómetro | 1.22 | 1.22
GUA230302247820 | Kilómetro | 1.11 | 1.11
GUA230302245162 | Metros lineales | 13.63 | 13.63
GUA230302245190 | Metros lineales | 689.1 | 689.1
GUA230302247193 | Metros lineales | 218.27 | 218.27
GUA230302247205 | Metros lineales | 152.11 | 152.11
GUA230302247919 | Metros lineales | 1600 | 1600
GUA230302247926 | Kilómetro | 0.87 | 0.87
GUA230302244753 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230302247966 | Kilómetro | 1.84 | 1.84
GUA230302248686 | Metros lineales | 790 | 790
GUA230302247939 | Kilómetro | 1.7 | 1.7
GUA230302247947 | Kilómetro | 0.73 | 0.73
GUA230302247955 | Kilómetro | 1.74 | 1.74
GUA230302248721 | Metros lineales | 736.81 | 736.81
GUA230302242218 | Abrevadero(s) | 6 | 6
GUA230302247481 | Metros Cuadrados | 12432 | 12432
GUA230302247983 | Hectárea | 0.77 | 0.77
GUA230302247994 | Kilómetro | 1.1 | 1.1
GUA230302248007 | Kilómetro | 1.41 | 1.41
GUA230302248013 | Kilómetro | 2.43 | 2.43
GUA230302248025 | Kilómetro | 0.3 | 0.3
GUA230302242098 | Luminaria | 19 | 19
GUA230302242105 | Metros lineales | 151 | 151
GUA230302244137 | Abrevadero(s) | 2 | 2
GUA230302244150 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA230302244164 | Abrevadero(s) | 7 | 7
GUA230302244183 | Abrevadero(s) | 3 | 3
GUA230302253907 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
GUA230302255563 | Metros Cuadrados | 80.18 | 80.18
GUA230302255572 | Metros Cuadrados | 73.2 | 73.2
GUA230302255580 | Metros Cuadrados | 35.94 | 35.94
GUA230302255599 | Metros Cuadrados | 40.25 | 40.25
GUA230302254626 | Metros Cuadrados | 71.5 | 71.5
GUA230302254648 | Metros Cuadrados | 89 | 89
GUA230302255394 | Metros Cuadrados | 57.76 | 57.76
GUA230302255406 | Metros Cuadrados | 47.92 | 47.92
GUA230302255416 | Metros Cuadrados | 20 | 20
GUA230302255417 | Metros Cuadrados | 57.75 | 57.75
GUA230302255424 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA230302255619 | Metros Cuadrados | 64.27 | 64.27
GUA230302255636 | Metros Cuadrados | 100.88 | 100.88
GUA230302255442 | Metros Cuadrados | 57.05 | 57.05
GUA230302255456 | Metros Cuadrados | 16.4 | 16.4
GUA230302255653 | Metros Cuadrados | 61.51 | 61.51
GUA230302255658 | Metros Cuadrados | 90.05 | 90.05
GUA230302255664 | Metros Cuadrados | 235.26 | 235.26
GUA230302255542 | Metros Cuadrados | 108 | 108
GUA230302255761 | Piezas | 7 | 7
GUA230302255767 | Piezas | 102 | 102

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA230302247318 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ixtla (San Miguel de Ixtla) | CALLE LEOPOLDO VAZQUEZ PUEBLO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CAMINO A OBRAJE DE IXTLA, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE LEOPOLDO VAZQUEZ | -100.5873 | 20.6502
GUA230302245036 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tío Julio | RANCHERIA TÍO JULIO, 38188 TÍO JULIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADERO AGRICOLA SE LOCALIZA 1.7 K. AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE AMEXHE LA CUAL SE LOCALIZA 10 KM AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AP | -100.5838 | 20.5309
GUA230302245047 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Juana Jiménez | RANCHERIA JUANA JIMÉNEZ, 38196 JUANA JIMÉNEZ, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADERO SE LOCALIZA EN EL EJDIO DE APASEO EL GRANDE EN LA LOCALIDAD DE JUANA JIMENEZ A 3 KM DE LA CABECERA MUNICICIPAL CERCA DE LA L | -100.6875 | 20.5194
GUA230302247402 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE ANDADOR SAN ISIDRO COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EFREN FLORES Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JUAN PABLO II LA CALLE ANDADOR SAN ISIDRO SE LENCUENTRA EN LA COLONIA EL C | -100.6831 | 20.5579
GUA230302248216 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | CAMINO TRAMO EL CHAVAGO - EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 PUEBLO EL VICARIO, 38176 CHAVAGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO DE EL VICARIO A 4 KM DE L | -100.6568 | 20.6044
GUA230302245096 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BABREVADEROS AGRICOLA SE LOCALIZAN DISPERSON EN EL EJIDO DE EL VICARIO LA LOCALIDAD DE EL VICARIO SE LOCALIZA A 3.5 KM. AL NORTE DE LA CABECERA | -100.6643 | 20.5795
GUA230302245100 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Caleras de Obrajuelo (Mariscala) | RANCHERIA CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA, 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADEDO AGRICOLA SE LOCALIZA EN EL EJDIO DE CALERAS DE AMEXHE A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD DE CA | -100.5533 | 20.5664
GUA230302248230 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Rancho Viejo | CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO - EL PEÑON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 740 RANCHERIA RANCHO VIEJO, 38173 RANCHO VIEJO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA DDENTRO DEL EJIDO DE RANCHO VIEJO | -100.6509 | 20.6447
GUA230302248244 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo Zarco | BRECHA TRAMO CAMINO A OJO ZARCO - LA BOMBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA OJO ZARCO, 38175 OJO ZARCO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE PERTENECE AL EJIDO DE OJO ZARCO LA LOCALI | -100.6186 | 20.6236
GUA230302245113 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Santa Cecilia | RANCHERIA SANTA CECILIA, 38180 SANTA CECILIA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADERO AGRICOLA SE LOCALIZA EN EL EJIDO DE PUNTA DE OBRAJUELO CERCA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA QUE ES PARTE DEL MISMO EJIDO L | -100.5261 | 20.621
GUA230302245121 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tunal (Los Olivos) | PRIVADA PRIMERA DE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 EL TUNAL (LOS OLIVOS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADERO AGRICOLA SE LOCALIZA AUN COSTADO DE LA HACIENDA DEL TUNAL LA CUAL SE LOCALI | -100.6181 | 20.565
GUA230302245130 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo de Agua de Ixtla | RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADERO SE LOCALIZA EN EL EJIDO DE RANCHO VIEJO A UN COSTADO DE LA CARRETERA PEÑON OJO DE AGUA LA LOCALIDAD DE OJO DE | -100.6292 | 20.6384
GUA230302245140 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Peñón (San Isidro del Peñón) | RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADERO AGRICOLA SE LOCALIZA A 1.3 KM AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE EL PEÑON DE SAN ISIDRO LA CUAL S | -100.6569 | 20.6231
GUA230302247529 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONSULADO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUAN ALDAMA LA CALLE HIDALGO Y RIO CONSULADO EN LA LOCALIDA SAN JOSE AGUA AZU | -100.6575 | 20.4859
GUA230302247808 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo de Agua de Ixtla | CAMINO TRAMO CARRETERA OJO DE AGUA - PEÑON - EL GATO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 820 RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA DENOMINADO E | -100.6243 | 20.6389
GUA230302247818 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tunal (Los Olivos) | CAMINO TRAMO EL VALLADO - EJIDO DE TLALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 220 RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 PUERTA DEL MONTE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO D | -100.6207 | 20.5522
GUA230302247820 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tunal (Los Olivos) | CAMINO TRAMO PARCELA ESCOLAR - BANCO DE TEPETATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 110 RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 MINITAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL EJIDO DE TLALPAN SE ENCUENTRA EL CAMINO SACA COSEC | -100.6164 | 20.5731
GUA230302245162 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Purísima | RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38195 [CENTRO DE REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN], APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PANAMERICA Y , EL CENTRO DE REHABILITACION Y PREVENCIO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA CELAYA VIL | -100.6818 | 20.5181
GUA230302245190 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | AMPLIACION CARRETERA CERRITO - EL VICARIO PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL VICARIO Y CALLE CANDIDO JIMENEZ, LA LOCALIDAD DE EL VICARIO SE LOCALIZA 3.5 KM AL NORESTE DE LA CABEC | -100.6712 | 20.5737
GUA230302247193 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obraje de Ixtla | CALLE EMILIANO ZAPTA RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAMELINAS, CALLE PARAISO LA OBRA ELECTRIFICACION EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 100 MTS DEL A | -100.6093 | 20.6679
GUA230302247205 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ramón | CALLE ERASTOS VAZQUEZ RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE UBICA EN LA CALLE POCITOS DONDE | -100.7114 | 20.5654
GUA230302247919 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo de Agua de Ixtla | CAMINO TRAMO OJO DE AGUA DE IXTLA - EL LLANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA EN EL E | -100.6237 | 20.6582
GUA230302247926 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | CAMINO TRAMO CMINO DE ABAJO - SANTA CAROLINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 870 PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SANTA CAROLINA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE SAN | -100.6447 | 20.5127
GUA230302244753 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Hospital | RANCHERIA EL HOSPITAL, 38176 EL HOSPITAL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADERO AGRICOLA SE LOCALIZA A 2.4 KM NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VIBORILLAS CERCA DE LA LOCALIDAD EL HOSPITAL .LA LOCALIDADES DE | -100.631 | 20.5915
GUA230302247966 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | CAMINO TRAMO SAN PEDRO TENANGO - EL JUNCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 010 PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS PERTENENCE AL EJIDO DE SAN PEDR | -100.6266 | 20.5028
GUA230302248686 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obraje de Ixtla | CAMINO TRAMO OBRAJE DE IXTLAA - TELESECUNDARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 790 RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE FRESNOS LA LOCALIDAD DE OB | -100.6047 | 20.6692
GUA230302247939 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - CAMINO AL PICACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE EMIL | -100.6102 | 20.6971
GUA230302247947 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Peñón (San Isidro del Peñón) | CAMINO TRAMO EL PEÑON - LOS CASCAJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 730 RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS SE UBIC | -100.6464 | 20.6266
GUA230302247955 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ixtla (San Miguel de Ixtla) | CAMINO TRAMO DEL CERRITO - A LA MESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 740 PUEBLO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, 38170 IXTLA EL BAJO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE IXTLA EL BAJO ESTA DENTRO DEL EJEIDO DE | -100.5704 | 20.6378
GUA230302248721 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CAMINO TRAMO LA NUEZ - PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 736 COLONIA JARDINES, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAN OLIVEROS, CALLE ATANACIO MONTAÑO EL CAMINO A REHABILITAR | -100.6783 | 20.55
GUA230302242218 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS 6 ABREVADEROS AGRICOLAS ESTAN DISPERSOS DENTRO DEL EJIDO DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA LA CUAL SE LOCALIZA A 27 KM AL NORTE DE LA C | -100.6054 | 20.6968
GUA230302247481 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Peñón (San Isidro del Peñón) | CAMINO TRAMO EL PEÑON - EL VICARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 990 RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO AL PEÑON, CA | -100.6421 | 20.627
GUA230302247983 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Jocoqui | CAMINO TRAMO JOCOQUI - CAMINO A JAUREGUI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 770 PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS SE LOCALIZA EN EN EL EJIDO DE JOCOQUI ESTA COMUNIDAD | -100.7062 | 20.5815
GUA230302247994 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Jocoqui | CAMINO TRAMO EL ALTO - EL CERRITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO JOCOQUI, 38174 GRANJA SEGUNDA FRACCIÓN DE LA CONCEPCIÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS SE LOCALIZA EN EL EJIDO DE | -100.6895 | 20.5664
GUA230302248007 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | CAMINO TRAMO TIERRABLANCA - EL CHARCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 410 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS PERTENECE AL EJIDO DE TIERRA BLANCA ESTA | -100.6067 | 20.7062
GUA230302248013 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Norita | CAMINO TRAMO CARRETEA QUERETARO - IRAPUATO - FERROCARRIL MEXICO LLAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 430 EJIDO LA NORITA, 38185 EL RAYO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS PERTENECE A | -100.5129 | 20.5673
GUA230302248025 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CAMINO TRAMO EL HUERTITO - LOS CERRITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 290 EJIDO APASEO EL GRANDE CENTRO, 38160 LOS CERRITOS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS PERTENECE AL EJIDO DE VILLAS DE A | -100.7112 | 20.5457
GUA230302242098 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE GUADALUPE VICTORIA CIUDAD APASEO EL GRANDE CENTRO, 38160 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE ALVARO OBRAGON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE GUADALUPE VICTORIA SE UBICA AL PONIE | -100.6898 | 20.5465
GUA230302242105 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Los Bordos | CALLE CAPILLA RANCHERIA LOS BORDOS, 38195 LOS BORDOS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAPILLA Y , LA LOCALIDAD LOS BORDOS SE LOCALIZAN A 500 MTS AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EN EL MUNUICIPIO DE AP | -100.6213 | 20.5138
GUA230302244137 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Efigenia | RANCHERIA EFIGENIA, 38180 EFIGENIA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS DOS BORDOS SE LOCALIZAN LOS ABREVADEROS AGRICOLAS SE LOCALIZAN DISPERSOS CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA EFIGENIA A 100 MTS. 2.5 KM AL NORTE DE LA C | -100.5734 | 20.6126
GUA230302244150 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo Zarco | RANCHERIA OJO ZARCO, 38175 OJO ZARCO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL ABREVADEROS AGRICOLAS ESTA A 2.5 KM AL SURESTE DE LA COMUNIDAD DE OJO ZARCO LA CUAL SE LOCALIZA A 17 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AP | -100.608 | 20.6384
GUA230302244164 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ixtla (San Miguel de Ixtla) | PUEBLO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS 7 ABREVADEROS AGRICOLAS ESTAN DISPERSOS DENTRO DEL EJIDO DE LA LOCALIDAD DE IXTLA SAN MIGUEL IXTLA LA CUAL SE L | -100.5827 | 20.6546
GUA230302244183 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obraje de Ixtla | RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS 3 BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE OBRAJE DE IXTLA Y SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDA | -100.6017 | 20.6652
GUA230302253907 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo de Agua de Ixtla | CAMINO TRAMO OJO DE AGUA DE IXTLA - ALCANFORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 30 RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHAS SE ENCUENTRA AL ES | -100.6207 | 20.6554
GUA230302255563 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Nacimiento | CALLE FRANCISCO I. MADERO 115 ciento quince INTERIOR SN RANCHERIA EL NACIMIENTO, 38195 EL NACIMIENTO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE INSURGENTES, CALLE BENITO JUAREZ LA CONSTRUCCION DE UN TECHO FRIME EN | -100.6103 | 20.5362
GUA230302255572 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Peñón (San Isidro del Peñón) | CALLE MARIANO ABASOLO 13 trece INTERIOR SN RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ITURBIDE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTR | -100.6438 | 20.6253
GUA230302255580 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Sifón | CALLE FRANCISCO VILLA 11 once INTERIOR SN RANCHERIA EL SIFÓN, 38197 EL SIFÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE EL SIFON EL CUAL SE LOCALIZ | -100.7302 | 20.5013
GUA230302255599 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tesoro | CALLE BENITO JUAREZ 2 dos INTERIOR SN RANCHERIA EL TESORO, 38175 EL TESORO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE DEPORTIVA, CALLE ALVARO OBREGON LA CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN EL DOMICILIO UBICADO EN | -100.6255 | 20.5784
GUA230302254626 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | CALLE REVOLUCION 106 ciento seis INTERIOR SN PUEBLO AMEXHE, 38187 AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE AJONJOLI, CALLE INSURGENTES LAS VIVIENDA DONDE SE INSTALARAN EL TECHO FIRME SE UBICA EN LAS CALLES | -100.5788 | 20.5541
GUA230302254648 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE ALCATRAZ 304 trecientos cuatro INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE LIBERTAD, CALLE BUGAMBILIAS LA CALLE ALCATRAZ SE LOCALIZA EN LA COL | -100.6721 | 20.5449
GUA230302255394 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Caleras de Amexhe | CALLE 21 DE MARZO 5 cinco INTERIOR SN PUEBLO CALERAS DE AMEXHE, 38177 CALERAS DE AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SALINAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE CONSTRUIRA UN TECHO FIRME EN EL DOMICILIO UBICAD | -100.5571 | 20.5613
GUA230302255406 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Caleras de Obrajuelo (Mariscala) | CALLE BENITO JUAREZ 11 once INTERIOR SN RANCHERIA CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA, 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA OBRAJUELO Y CARRETERA LIBRAMIENTO IXTLA, CALLEJON DEL AMOR LA C | -100.5566 | 20.5685
GUA230302255416 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cárdenas | CALLE FRANCISCO VILLA 118 ciento diesciocho INTERIOR SN RANCHERIA CÁRDENAS, 38177 CÁRDENAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTINO CARRANZA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE MORELOS LA CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICA FRENT | -100.5638 | 20.5723
GUA230302255417 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Coachiti | CALLE FRANCISCO I. MADERO 101 ciento uno INTERIOR SN RANCHERIA COACHITÍ, 38177 COACHITI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ADELITA LA CALLE ZARAGOZA SE UBICA ATRAZ DE | -100.5897 | 20.5615
GUA230302255424 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Colonia Rancho Nuevo | CALLE NIÑOS HEROES 102 ciento dos INTERIOR SN COLONIA RANCHO NUEVO, 38197 COLONIA RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAMCICO VILLA Y CALLE HERMANOS ALDAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO F | -100.7476 | 20.5207
GUA230302255619 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tunal (Los Olivos) | CALLE JUAN ALVAREZ 700 setecientos INTERIOR SN RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 EL TUNAL (LOS OLIVOS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE VERGEL, CALLE GUILLERMO PRIETO LA CONSTRUCCION DE UN TEC | -100.6214 | 20.5693
GUA230302255636 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | CALLE NICOLAS BRAVO 106 ciento seis INTERIOR SN PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JESUS CABREREA, CALLE DEL PEÑON LA CALLE NICOLAS BRAVO SE UBICA A 100 MTS DEL TEMPLO DE | -100.6707 | 20.5843
GUA230302255442 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Dulces Nombres (El Triste) | CALLE BENITO JUAREZ 106 ciento seis INTERIOR SN RANCHERIA DULCES NOMBRES (EL TRISTE), 38176 DULCES NOMBRES (EL TRISTE), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE BENITO JUARES SE UBICA J | -100.6253 | 20.5657
GUA230302255456 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Alegre | CALLE CAMINO AL MOLINO DE ABAJO 105 ciento cinco INTERIOR SN FRACCION ALEGRE, 38160 ALEGRE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA LA FRACCION DE ALEGRE SE UBICA A 100 ML DEL CRUCE DE FERROCARRIL EN LA ENTRADA PRINCIPAL A | -100.6986 | 20.5408
GUA230302255653 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Estancia del Llano (San José del Llano) | CALLE ANTNIO PLAZA 304 trecientos cuatro INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO, 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DEPORTIVA, CALL | -100.7287 | 20.5114
GUA230302255658 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Guadalupe del Monte (El Ranchito) | PRIVADA GUADALUPE 102 ciento dos INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALZADA DE GUADA | -100.6446 | 20.5555
GUA230302255664 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Palma | CALLE MIGUEL HIDALGO 43 cuarenta y tres INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMA, 38196 LA PALMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN EL | -100.6988 | 20.5135
GUA230302255542 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | CALLE 16 DE DEPTIEMBRE 5 cinco INTERIOR SN PUEBLO EL CASTILLO, 38184 EL CASTILLO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS MORAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CONSTRUCCION DE UN TECHO FIRME EN EL DOM | -100.4938 | 20.5781
GUA230302255761 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | CALLE VICENTE GUERRERO 301 trecientos uno INTERIOR SN RANCHERIA AMEXHE, 38187 AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUYENTES LA CISTERNA SE UBICA EN EL DO | -100.5878 | 20.549
GUA230302255767 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE BRISAS 218 doscientos diesiocho INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LAURELES, CALLE AIROSA EL EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN EL DOMICILIO DE LA CA | -100.6698 | 20.5452

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA230302245036 | Obra | MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-AMEXHE | ROSMAC,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 6250 | 6250.0
GUA230302245047 | Obra | MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-APASEO EL GRANDE | ROSMAC,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 25000 | 25000.0
GUA230302245096 | Obra | MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-EL VICARIO | ROSMAC,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 46875 | 46875.0
GUA230302245100 | Obra | MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-CALERAS DE AMEXHE | ROSMAC,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 6250 | 6250.0
GUA230302245113 | Obra | MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-PUNTA DE OBRAJUELO | ROSMAC,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 4375 | 4375.0
GUA230302245121 | Obra | MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-EL TUNAL | ROSMAC,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 18750 | 18750.0
GUA230302245130 | Obra | MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-RANCHO VIEJO | ROSMAC,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 5000 | 5000.0
GUA230302245140 | Obra | MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-EL PEÑON (SAN ISIDRO DEL PEÑON) | ROSMAC,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 21875 | 21875.0
GUA230302245162 | Obra | MAG/DOPM/033/007-2023 | ELEMULESA INT, SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 134936.71 | 134936.71
GUA230302245190 | Obra | MAG/DOPM/033/008-2023 | ELEMULESA INT, SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 1297203.93 | 1297203.93
GUA230302244753 | Obra | MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-SAN JOSE VIBORILLAS | ROSMAC,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 15625 | 15625.0
GUA230302242098 | Obra | MAG/DOPM/033/001-2023 | ELEMULESA INT, SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 1061425.94 | 1061425.94
GUA230302242105 | Obra | MAG/DOPM/033/006-2023 | ELEMULESA INT, SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 306087.63 | 306087.63
GUA230302244137 | Obra | MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-OBRAJUELO | ROSMAC,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 8125 | 8125.0
GUA230302244150 | Obra | MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-OJO DE AGUA DE IXTLA | ROSMAC,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 43750 | 43750.0
GUA230302244164 | Obra | MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-IXTLA (SAN MIGUEL IXTLA) | ROSMAC,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 105000 | 105000.0
GUA230302244183 | Obra | MAG/DDAA-003/FIBIR/BORDERIA-2023-OBRAJE DE IXTLA | ROSMAC,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | 56250 | 56250.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA230302247318 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3388 | 3388 | 0 | 0
GUA230302245036 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA230302245047 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
GUA230302247402 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7311 | 7311 | 0 | 0
GUA230302248216 | 2023 | 3 | Kilómetro | 0.75 | 0.75 | 0 | 0
GUA230302245096 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 3 | 3 | 1 | 33.3333
GUA230302245100 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA230302248230 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1740 | 1740 | 0 | 0
GUA230302248244 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 0 | 0
GUA230302245113 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA230302245121 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA230302245130 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA230302245140 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA230302247529 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2064.5 | 2064.5 | 0 | 0
GUA230302247808 | 2023 | 3 | Metros lineales | 820 | 820 | 0 | 0
GUA230302247818 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.22 | 1.22 | 0 | 0
GUA230302247820 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.11 | 1.11 | 0 | 0
GUA230302245162 | 2023 | 3 | Metros lineales | 13.63 | 13.63 | 2.85 | 20.9098
GUA230302245190 | 2023 | 3 | Metros lineales | 689.1 | 689.1 | 610 | 88.5213
GUA230302247193 | 2023 | 3 | Metros lineales | 218.27 | 218.27 | 0 | 0
GUA230302247205 | 2023 | 3 | Metros lineales | 152.11 | 152.11 | 0 | 0
GUA230302247919 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 0 | 0
GUA230302247926 | 2023 | 3 | Kilómetro | 0.87 | 0.87 | 0 | 0
GUA230302244753 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA230302247966 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.84 | 1.84 | 0 | 0
GUA230302248686 | 2023 | 3 | Metros lineales | 790 | 790 | 0 | 0
GUA230302247939 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.7 | 1.7 | 0 | 0
GUA230302247947 | 2023 | 3 | Kilómetro | 0.73 | 0.73 | 0 | 0
GUA230302247955 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.74 | 1.74 | 0 | 0
GUA230302248721 | 2023 | 3 | Metros lineales | 736.81 | 736.81 | 0 | 0
GUA230302242218 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA230302247481 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12432 | 12432 | 0 | 0
GUA230302247983 | 2023 | 3 | Hectárea | 0.77 | 0.77 | 0 | 0
GUA230302247994 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.1 | 1.1 | 0 | 0
GUA230302248007 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.41 | 1.41 | 0 | 0
GUA230302248013 | 2023 | 3 | Kilómetro | 2.43 | 2.43 | 0 | 0
GUA230302248025 | 2023 | 3 | Kilómetro | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
GUA230302242098 | 2023 | 3 | Luminaria | 19 | 19 | 18 | 94.7368
GUA230302242105 | 2023 | 3 | Metros lineales | 151 | 151 | 136 | 90.0662
GUA230302244137 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
GUA230302244150 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
GUA230302244164 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 7 | 7 | 2.1 | 30
GUA230302244183 | 2023 | 3 | Abrevadero(s) | 3 | 3 | 0.9 | 30
GUA230302253907 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 0 | 0
GUA230302255563 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 80.18 | 80.18 | 0 | 0
GUA230302255572 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 73.2 | 73.2 | 0 | 0
GUA230302255580 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 35.94 | 35.94 | 0 | 0
GUA230302255599 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 40.25 | 40.25 | 0 | 0
GUA230302254626 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 71.5 | 71.5 | 0 | 0
GUA230302254648 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 89 | 89 | 0 | 0
GUA230302255394 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 57.76 | 57.76 | 0 | 0
GUA230302255406 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 47.92 | 47.92 | 0 | 0
GUA230302255416 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
GUA230302255417 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 57.75 | 57.75 | 0 | 0
GUA230302255424 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
GUA230302255619 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 64.27 | 64.27 | 0 | 0
GUA230302255636 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100.88 | 100.88 | 0 | 0
GUA230302255442 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 57.05 | 57.05 | 0 | 0
GUA230302255456 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 16.4 | 16.4 | 0 | 0
GUA230302255653 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 61.51 | 61.51 | 0 | 0
GUA230302255658 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 90.05 | 90.05 | 0 | 0
GUA230302255664 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 235.26 | 235.26 | 0 | 0
GUA230302255542 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 0 | 0
GUA230302255761 | 2023 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
GUA230302255767 | 2023 | 3 | Piezas | 102 | 102 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".