## POA FORMATO 1
|  | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | [17 empty] | (escudo de la administracion)
|  | Programa Operativo Anual 2021 | [22 empty] | UMBRAL | INTÉRVALO (%) | TRIMESTRAL
[25 empty] | ROJO | 0 - 59 | 0-19
|  | FORMATO 1: CEDULA DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL | [22 empty] | AMARILLO | 60 - 99 | 20-24
[25 empty] | VERDE | 100 | 25 Y +
EJE | CLAVE ESTRATEGIA | CLAVE | ACCION | INDICADORES Pp | NUMERO | No meta | META ANUAL | CLAVE | PROGRAMA PRESUPUESTAL | CLAVE FUNCIONAL | DIRECCION O AREA | CLAVE | SUBPROGRAMA | NUMERO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE | VALUACION ESTIMADA (Lo que se desea lograr) | AMENAZAS PARA INICIAR O CONTINUAR EL PROGRAMA | POBLACION TOTAL | POBLACION POTENCIAL | POBLACION OBJETIVO | POBLACION BENEFICIADA | % POBLACIÓN BENEFICIADA ANUAL | % POBLACION BENEFICIADA EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN POTENCIAL | SEMAFORO DE RESULTADOS |  | EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES - (R) REALIZADO - (NR)NO REALIZADO - (P)PROCESO
2 | 2.1.3.1 | 1 | 1. Capacitar al personal de la comisión municipal del Deporte | numero de personas capacitadas en materia deportiva | 170 | 50 Capacitaciones | capacitar al 100% del personal de COMUDE en materia deportiva | E0001 | MAS DEPORTE MAS SALUD EN GRANDE | 2.4.1 deporte y recreacion | COMUDE | 1 | Fortalecimiento a la actividad fìsica -deportiva escolar. | 2.1.3.1.1.1 | Capacitaciones de maestros de primaria que no cuentan con maestro de educaciòn fìsica. Capacitaciòn a entrenadores y promotres de beisbol. | numero de capacitaciones realizadas | PROF. SEBASTIAN LAZARO LUNA | capacitar al 100% al personal | falta de programas del estado de guanajuato o municipio | 92605 | 50 | 50 | 23 | 46 | 0.053993
2 | 2.1.3.1 | 2 | 2. Gestionar la rehabilitación y cración de espacios deportivos | numero de espacios deportivos | 171 | 20 espacios deportivos | rehabilitar 20 canchas y espacios de aire libre y continuar con la gestion de la rehabilitacion de la unidad deportiva | E0001 | MAS DEPORTE MAS SALUD EN GRANDE | 2.4.1 deporte y recreacion | COMUDE | 2 | Màs espacios dignos para relizar deporte. | 2.1.3.1.1.2 | Crear el campo de futbol de la colonia de la villita. Crear el campo infantil de futbol en el fraccionamiento de la purisima en cabecera municipal. Gestionar el sistema de riego de la U.D. Centenario de la Revolución. Reahabilitar y la cancha de la colonia la Fundación. | rehabilitar canchas y espacios al aire libre | PROF. SEBASTIAN LAZARO LUNA | rehabiliar el 100% de los espacios al aire libre | falta de espacios al aire libre y canchas | 92605 | 20 | 20 | 20 | 100 | 0.021597
2 | 2.1.3.1 | 3 | 3. Promover la activación fisica recreativa en escuelas y sociedad en general | numero de perosnas beneficiadas con activacion fisica | 172 | 10,000 beneficiados | elaborar un programa de activacion fisics beneficiado a 1000 personas | E0001 | MAS DEPORTE MAS SALUD EN GRANDE | 2.4.1 deporte y recreacion | COMUDE | 3 | ACTIVAT | 2.1.3.1.1.3 | Fomentar la activción fisica sistemàtica en 3 escuelas que no cuentren con maestros de educaciòn física. | elavorar un programa de activacion fisica beneficiando 1000 personas | PROF. SEBASTIAN LAZARO LUNA | promover el programa de activacion fisica para beneficar a las personas | falta de interes de las apasences | 92605 | 10000 | 10000 | 3748 | 37.48 | 10.7986
2 | 2.1.3.1 | 4 | 4. Promover entrenamientos deportivos en comunidades | numero de cuidadanos participando en entrenamientos deportivos | 173 | 1,000 ciudadanos | aumentar el 10% de participantes en entrenamiento deportivos | E0001 | MAS DEPORTE MAS SALUD EN GRANDE | 2.4.1 deporte y recreacion | COMUDE | 4 | Preparando campeones. | 2.1.3.1.1.4 | Crear centros deportivos comunitario para la práctica sistemàtica del deporte promoviendo el beis bol, fút bol, Tae Kwon Do, Tenis infantil, voleibol. | aumentar el 10% de participantes en entrenamientos | PROF. SEBASTIAN LAZARO LUNA | promover el 10% de participantes en entrenamientos de los apasences | no tener motivacion de los apasenses | 92605 | 1000 | 1000 | 1414 | 141.4 | 1.0799
2 | 2.1.3.1 | 5 | 5. Impulsar a la ciudadanía a realizar actividades deportivas para fomentar un estilo de vida saludable | numero de personas perticipantes en programas deportivo | 174 | 700 personas | implementar 3 campañas para fomentar un estilo de vida saludable | E0001 | MAS DEPORTE MAS SALUD EN GRANDE | 2.4.1 deporte y recreacion | COMUDE | 5 | Pedaleando por Apaseo | 2.1.3.1.1.5 | Realizar un paseo ciclista familiar al mes. Promover el proyecto de pedaleando por gto. Realizar 3 paseos ciclista escolarares. | implementar 3 campañas para fomentar un estilo de vida saludable | PROF. SEBASTIAN LAZARO LUNA | promocionar las campañas para un mejor estilo de vida | no tener interes para un mejor estilo de vida saludable | 92605 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0.7559
2 | 2.1.3.1 | 6 | 6. Organizar torneos deportivos en cabecera y comunidades con enfoue competitivo | torneos deportivos organizados | 175 | 5 torneos | organizar 5 torneos deportivos por año | E0001 | MAS DEPORTE MAS SALUD EN GRANDE | 2.4.1 deporte y recreacion | COMUDE | 6 | Ligando Apaseo | 2.1.3.1.1.6 | Crear las ligas: Empresarial de voleibol, Libre varonil de voleibol, liga femenil de Voleibol, liga de volei bol playero, liga infantil de beils bol. Liga femenil de fut 7 | organizar 5 torneos deportivos | PROF. SEBASTIAN LAZARO LUNA | promover, motivar, activar los torneos deportivos | no lograr los torneos deportivos a falta de interes del deporte de los apasences | 92605 | 5 | 5 | 2 | 40 | 0.0053993
2 | 2.1.3.1 | 7 | 7. Impulsar a la ciudadanía a realizar actividades deportivas para fomentar un estilo de vida saludable | numero de deportistas de alto rendicmiento apoyados | 176 | 5 equipos | apoyar a 5 equipos o deportistas en torneos de alto rendimiento | E0001 | MAS DEPORTE MAS SALUD EN GRANDE | 2.4.1 deporte y recreacion | COMUDE | 7 | Apaseo + FUERTE | 2.1.3.1.1.7 | Apoyo a deportistas sobresalientes entre los que se encuentran: Tae Kwon Do, Voleibol, Artes maciales, Crossfit, ciclismo de Montaña, beis bol, pentatlon moderno militarizado. | apoyar a equipos o deportistas en torneos de alto rendimiento | PROF. SEBASTIAN LAZARO LUNA | apoyar a los equipos o deportistas en torneos | no lograr respuesta de los deportistas o equipos | 92605 | 5 | 5 | 3 | 60 | 0.0053993
[6 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | FIRMA DE DIRECTOR
[6 empty] | Sandra Yaqueline Hurtado Núñez | [6 empty] | Prof:Sebastian Lazaro Luna
Note on U6: Ecologia: Número de personas que requieren el servicio
Note on W6: Ecologia: Cabecera municipal
Note on Y6: Comparativa entre la población objetivo contra la población beneficiada
Note on Z6: Comparativa entre la población total contra la población beneficiada

## POA FORMATO 2
|  |  | , | [34 empty] | (escudo de la administracion)
|  |  | Programa Operativo Anual 2021 | [42 empty] | UMBRAL | INTÉRVALO (%) | TRIMESTRAL
|  |  | AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [42 empty] | ROJO | 0 - 59 | 0-19
|  |  | FORMATO 2.- AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [42 empty] | AMARILLO | 60 - 99 | 20-24
[46 empty] | VERDE | 100 | 25 Y +
DATOS DE PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL | [6 empty] | INFORMACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA |  |  |  | ESCENARIO |  |  | DATOS GENERALES DE LA META |  | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 1ER TRIMESTRE | [5 empty] | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 2DO TRIMESTRE | [5 empty] | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 3ER TRIMESTRE | [11 empty] | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 4TO TRIMESTRE | [5 empty] | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | [7 empty] | % AVANCE FINANCIERO DE EGRESOS |  | % AVANCE FISICO DE METAS | RESULTADOS
CLAVE Pp | PROGRAMA PRESUPUESTAL | CUENTA CON MIR | CLAVE FUNCIONAL | DIRECCION O AREA | CLAVE | SUBPROGRAMA | No. meta | META ANUAL | NUMERO | ACTIVIDADES | FECHA INICIO Y TERMINO | LOCALIZACION DEL AREA/ZONA DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE DEL AÑO 2021 | CANTIDAD DE LA META ANUAL | ENERO (Cantidad) | ENERO (Descripción) | FEBRERO (Cantidad) | FEBRERO (Descripción) | MARZO (Cantidad) | MARZO (descripcion) | ABRIL (CANTIDAD) | ABRIL (DESCRIPCION) | MAYO (CANTIDAD) | MAYO(DESCRIPCION) | JUNIO (CANTIDAD) | JUNIO(DESCRIPCION) | JULIO (CANTIDAD) | JULIO(DESCRIPCION) | AGOSTO(CANTIDAD) | AGOSTO(DESCRIPCION) | SEPTIEMBRE (CANTIDAD) | SEPTIEMBRE(DESCRIPCION) | OCTUBRE (CANTIDAD) | OCTUBRE (DESCRIPCION) | NOVIEMBRE(CANTIDAD) | NOVIEMBRE(DESCRIPCION) | DICIEMBRE (CANTIDAD) | DICIEMBRE(DESCRIPCION) | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | EJERCIDO | POR EJERCER | PROGRAMADO | MODIFICADO | ALCANZADO | DEVENGADO/PRESUPUESTADO | DEVENGADO/MODIFICADO | ALCANZADO/PROGRAMADO | ALCANZADO/MODIFICADO | SEMAFORO
2.1.3.1 | MAS DEPORTE MAS SALUD EN GRANDE | SI | 2.4.1 deporte y recreacion | COMUDE | E0001 | Fortalecimiento Al personal en capacitaciones | 50 Capacitaciones | capacitar al 100% del personal de COMUDE en materia deportiva | 2.1.3.1.1.1 | Capacitaciones de maestros de primaria que no cuentan con maestro de educaciòn fìsica. Capacitaciòn a entrenadores y promotres de beisbol. | ENERO-DICIEMBRE 2021 | COMUDE | Capacitaciones de maestros de primaria que no cuentan con maestro de educaciòn fìsica. | 50 | 50 | 1 | guia de cumplimiento | 9 | educacion financiera mujer emprende global | 8 | mujer, salud y deporte | 4 | guia de la informacion financiara trimestral.-2prueba de daño .-3 guia de la informacion financiera .-4 obligaciones de transparencia | 0 | 0 | 1 | 1.-derecho en acceso a la informacion | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | 1.- comunicación. 2.- PBR | 1 | TRANSPARENCIA | 3588192.36 | 3588192.36 | 0 | 295810.21 | 3292382.15 | 50 | 50 | 26 | 0 | 0 | 50 | 52 | 52 |  | 0
2.1.3.1 | MAS DEPORTE MAS SALUD EN GRANDE | SI | 2.4.1 deporte y recreacion | COMUDE | E0001 | Màs espacios dignos para relizar deporte. | 20 espacios deportivos | rehabilitar 20 canchas y espacios de aire libre y continuar con la gestion de la rehabilitacion de la unidad deportiva | 2.1.3.1.1.2 | Crear el campo de futbol de la colonia de la villita. Crear el campo infantil de futbol en el fraccionamiento de la purisima en cabecera municipal. Gestionar el sistema de riego de la U.D. Centenario de la Revolución. Reahabilitar y la cancha de la colonia la Fundación. | ENERO-DICIEMBRE 2021 | COMUDE | rehabilitar canchas y espacios al aire libre | 20 | 20 | 4 | 1.-fumigacion para eliminar hormigas 2.-limpieza de ciclovia 3.- mantenimiento y colocacion de parches de pasto sintetico y caucho 4.- mantenimiento y pinta de cancha de usos multiples | 2 | 1.- mantenimineto y rehabilitacion de la cancha de usos multiples 2.- sanitizacion de gimnacio al aire libre y cancha de cachibol | 7 | 1.- rehabilitacion de la cancha de usos multiples 2.- sanitizacion del auditorio municipal 3.- colocacion de redes de los tableros dew basquetbol 4.- instalacion de porterias y nivelacion de del campo 5.- colocacion de las redes de los tableros y mantenimiento de gimnasio al aire libre 6.- cambio de malla ciclonica 7.- colocacion de redes de los tableros de basquetbol y mantenimiento de gimnasio al aire libre | 3 | 1.-rehabilitacion de la cancha de usos multiples 2.-soldar aparatos ejercitadores al aire libre 3.-lavar y sanitizar el auditorio | 2 | 1.-pintar la cancha de voleibol 2.-pintar y lavar plaza joven | 2 | 1.-lavar y sanitizar la cancha 2.-plantar arboles | 5 | 1.- reparacion de ejercitadores al aire libre 2.- limpieza en deportiva centenario 3.-limpieza en plaza joven 4.- soldar juegos en col. Pedregal.5 .- Limpieza en cancha el guadalupano. | 5 | 1.- poda del campo de futbol en Mariscala 2.- pintar juegos infantiles col. Pederegal 3.-cambio de madera para tableros de basquet ETA8 4.- cambiar y pintar tableros de basquetbol en Amexhe 5.-poda del campo del molino de arriba. | 4 | 1.- Limpieza y mantenimiento de ciclovía 2.- Pintar cancha de voleibol en San José del Llano.3.-Mantenimiento y poda de areas verdes col.el Guadalupano 4.- Pintar canchas de voleibol y marcas de sana distancia en la ETA8 |  | 1.-Pintar canchas de usos multiples.2.- limpiar canchas en las comunidades de tenango,amexhe,coachiti | 13 | 1.-Pintar canchas de usos multiples.2.- limpiar 3.- rehabilitar tableros en las comunidades coachiti,peñon | 8 | 1.-Pintar canchas de usos multiples.2.- limpiar canchas en diferentes comunidades (coachiti,san pedro tenango,la estancia,san jose del llano,el nacimiento) | 3588192.36 | 3588192.36 | 0 | 295810.21 | 3292382.15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
2.1.3.1 | MAS DEPORTE MAS SALUD EN GRANDE | SI | 2.4.1 deporte y recreacion | COMUDE | E0001 | ACTIVATE | 10,000 beneficiados | elaborar un programa de activacion fisicas beneficiado a 1000 personas | 2.1.3.1.1.3 | Fomentar la activción fisica sistemàtica en 3 escuelas que no cuentren con maestros de educaciòn física. | ENERO-DICIEMBRE 2021 | COMUDE | elavorar un programa de activacion fisica beneficiando 10,000 personas | 10000 | 10000 | 3 |  | 2827 | programa gto activo | 590 | programa gto activo | 17 | 1.-Activacion fisica adulto mayor "cachibol" | 113 | 1.-Activacion fisica adulto mayor "cachibol" | 1205 | 1.-activacion fisica adulto mayor "cachibol" 2.- activacion fisica motriz DIF 3.-activacion fisica beisbol 4.- activacion fisica boleivol 5.-activacion taekawdo |  | 1.-activacion fisica adulto mayor "cachibol" 2.- activacion fisica motriz |  | 1.- Actividad física con los grupos motriz y visual 2.- activacion fisica CBTA | 1898 | 1.-Activacion fisica adulto mayor "cachibol" 2.- activacion motriz DIF. Basquetbol 3.- Activacion física CBTA | 24 | 1.-Activacion fisica adulto mayor "cachibol" | 202 | 1.-Activacion fisica adulto mayor "cachibol" 2.- activacion motriz DIF. Basquetbol | 122 | 1.-Activacion fisica adulto mayor "cachibol" 2.- activacion motriz DIF. Basquetbol. 3..- activacion en silla de ruedas | 3588192.36 | 3588192.36 | 0 | 295810.21 | 3292382.15 | 10000 | 10000 | 7001 | 0 | 0 | 70.01 | 70.01 | 70.01
2.1.3.1 | MAS DEPORTE MAS SALUD EN GRANDE | SI | 2.4.1 deporte y recreacion | COMUDE | E0001 | Preparando campeones. | 1,000 ciudadanos | aumentar el 10% de participantes en en entrenamiento deportivos | 2.1.3.1.1.4 | Crear centros deportivos comunitario para la práctica sistemàtica del deporte promoviendo el beis bol, fút bol, Tae Kwon Do, Tenis infantil, voleibol. | ENERO-DICIEMBRE 2021 | COMUDE | aumentar el 10% de participantes en entrenamientos | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 1.- entrrenamientos de beisbol 2.- entrenamientos de voleibol 3.- entrenamientos de taekwondo | 220 | 1.- entrrenamientos de beisbol 2.- entrenamientos de voleibol 3.- entrenamientos de taekwondo | 217 | 1.- entrrenamientos de beisbol 2.- entrenamientos de voleibol 3.- entrenamientos de taekwondo | 220 | 1.- entrrenamientos de beisbol 2.- entrenamientos de voleibol 3.- entrenamientos de taekwondo | 200 | 1.- Entrenamiento de Beisbol en Jocoqui | 187 | 1.- Entrenamiento de voleibol enplaza joven. | 190 | 1.- Escuela TKD |  |  | 0 |  | 0 |  | 3588192.36 | 3588192.36 | 0 | 295810.21 | 3292382.15 | 1000 | 2071 | 2071 | 0 | 0 | 207.1 | 100 | 100
2.1.3.1 | MAS DEPORTE MAS SALUD EN GRANDE | SI |  | COMUDE | E0001 | Pedaleando por Apaseo | 700 personas | 0 | 2.1.3.1.1.5 | Realizar un paseo ciclista familiar al mes. Promover el proyecto de pedaleando por gto. Realizar 3 paseos ciclista escolarares. | ENERO-DICIEMBRE 2021 | COMUDE | implementar 3 campañas para fomentar un estilo de vida saludable | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 80 | evento "parkour" | 2770 | 1.- rodada ciclista familiar "roberto perez" 2.- torneo cuadrangular basquetbol adaptado 3.- torneo cuadrangular futbol la palma. 4.- evento domingos de magia. 5.- torneo de box. 6.-carrera infantil san jose del llano. | 3588192.36 | 3588192.36 | 0 | 295810.21 | 3292382.15 | 700 | 2852 | 2850 | 0 | 0 | 407.1429 | 99.9299 | 99.9299
2.1.3.1 | MAS DEPORTE MAS SALUD EN GRANDE | SI | 2.4.1 deporte y recreacion | COMUDE | E0001 | Ligando Apaseo | 5 torneos | organizar 8 torneos deportivos por año | 2.1.3.1.1.6 | Crear las ligas: Empresarial de voleibol, Libre varonil de voleibol, liga femenil de Voleibol, liga de volei bol playero, liga infantil de beils bol. Liga femenil de fut 7 | ENERO-DICIEMBRE 2021 | COMUDE | organizar 8 torneos deportivos | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.-circuito infantil 2.-liga apatzeo | 900 | 1.- liga Apatzeo voleibol | 660 | escuela de baloncesto | 3060 | 1.- liga de futbol 7. 2.- copa nacional voleibol del ajo en plaza joven. |  | 0 | 5 | 1.- liga de futbol 7 varonil 2. liga de futbol femenil 3.- liga de futbol 7 juvenil 4.- liga juvenil de futbol san pedro 5.- liga de beisbol |  |  | 3588192.36 | 3588192.36 | 0 | 295810.21 | 3292382.15 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 140 | 100
2.1.3.1 | MAS DEPORTE MAS SALUD EN GRANDE | SI | 2.4.1 deporte y recreacion | COMUDE | E0001 | Apaseo + FUERTE | 5 equipos | apoyar a 12 equipos o deportistas en torneos de alto rendimiento | 2.1.3.1.1.7 | Apoyo a deportistas sobresalientes entre los que se encuentran: Tae Kwon Do, Voleibol, Artes maciales, Crossfit, ciclismo de Montaña, beis bol, pentatlon moderno militarizado. | ENERO-DICIEMBRE 2021 | COMUDE | apoyar a 12 equipos o deportistas en torneos de alto rendimiento | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | apoyo a las categorias 1.- voleibol 2.- futbol 3.- basquetbol 4.- ciclismo de montaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | apoyo a las categorias 1.- 4 atletas de box 2.- liga de beisbol 3.- liga de futbol 4. basquet femenil |  | 3588192.36 | 0 | 295810.21 | 3292382.15 | 5 | 7 | 7 |  | 0 | 7 | 100 | 100
[34 empty] | 48 |  | 302 |  | 2908 | [13 empty] | 244 | 0 | 332 | 0 | 1430
0
111764.88
13970.61
Note on AY7: Ecologia: Número de personas que requieren el servicio

## FORMATO 3 indicadores rdo
|  |  | Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | [18 empty] | Escudo de la administración
Reporte trimestral de lndicadores de resultados
del 1o. De Enero al 30 de marzo 2020
Clave del Programa presupuestario (1) | Nombre del programa presupuestario (2) | clasificación administrativa | Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3) | Clasificación funcional | Concepto | Fuente de Financiamiento (4) | Concepto | partida especifica | concepto | Aprobado (5) | Modificado (6) | Devengado (7) | Pagado (9) | Ejercido (8) | Resumen narrativo | Nombre del Indicador (11) | Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador (12) | Fórmula de cálculo (13) | Meta del indicador Programada (14) | Meta del indicador Modificada (15) | Meta del indicador alcanzada (16) | Resultado del indicador a la fecha que se informa (17) | Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario (18) | Anexos (19)
E0001 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.1 | COMUDE |  | COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO 1100120 | RECURSO MUNICIPAL 2020 | E0003 | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | Promover acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los Apaseenses a traves de la generación de espacios públicos para actividades deportivas y la convivencia | porcentaje de la población mexicana de 18 años y más es inactiva fisica | disminuir 1 puntos porcentuales | numero de personas mexicanas inactivas de 18 años y más/numero de personas de 18 años y mas existentes*100 | disminuir 1 puntos porcentuales | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA
E0001 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.2 | COMUDE | 2.1.3.1 | COMISION DEL DEPORTE |  |  |  | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | La participación de la población entre 18 a 40 años aumenta considerablemente | porcentaje de la población de 18 a 40 años practican un deporte o actividad fisica | aumentar un punto porcentual | numero de personas de 18 años a 40 años que realiza actividad fisica y deportiva 2019/2018-1*100 | aumentar un punto porcentual | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA
E0001 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.3 | COMUDE | 2.1.3.1 | COMISION DEL DEPORTE |  |  |  | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | actividades deportivas y recreativas implementadas | porcentaje de actividades deportivas y recreativas implementados | aumentar 2 puntos porcentuales | numero de actividades deportivas y recreativas | aumentar 2 puntos porcentuales | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA
E0001 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.4 | COMUDE | 2.1.3.1 | COMISION DEL DEPORTE |  |  |  | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | Difusión y promoción del hábito y cultura de la actividad fisica y practica deportiva | porcentaje de comunidades y lugares difundidas y promovidas | aumentar 8 puntos porcentuales |  | aumentar 8 puntos porcentuales | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA
E0001 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.5 | COMUDE | 2.1.3.1 | COMISION DEL DEPORTE |  |  |  | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | Organización de eventos deportivos comunitarios y torneos en comunidades | porcentaje de eventos deportivos y torneos organizados | incrementar 3 puntos porcentuales | numero de eventos deportivos 2019/2018)-1*100 | incrementar 3 puntos porcentuales | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA
E0001 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.6 | COMUDE | 2.1.3.1 | COMISION DEL DEPORTE |  |  |  | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | Gestión de escuelas superior de deporte y promoviendo el talento deportivo | gestiones efectuadas | aumentar 2 puntos porcentuales | numero de lugares donde se promueve el deporte/numero de lugares existentes en el municipio*100 | aumentar 2 puntos porcentuales | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA
E0001 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.7 | COMUDE | 2.1.3.1 | COMISION DEL DEPORTE |  |  |  | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | Organización de eventos de actividades fisicas y recreativas para los apasenses | porcentaje de personas participativas en los eventos deportivos | incrementar 8 puntos porcentuales | numero de personas que participan en eventos/numero de personas invitadas a los eventos*100 | incrementar 8 puntos porcentuales | 82030 | 18123 | 220.9314 | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA
E0001 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.8 | COMUDE | 2.1.3.1 | COMISION DEL DEPORTE |  |  |  | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | Espacios deportivos y recreativos creados y mejorados | porcentaje de recursos economicos invertidos para espacios deportivos | aumentar 1 punto porcentual | importe total de recursos economicos asignados al deporte/importe total de recursos economicos del programa de inversión*100 | aumentar 1 punto porcentual | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA
E0002 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.9 | COMUDE | 2.1.3.1 | COMISION DEL DEPORTE |  |  |  | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | gestion de una unidad deportiva equipada | gestiones logradas | efectuar 2 gestiones con las autoridades competentes | numero de gestiones logradas | efectuar 2 gestiones con las autoridades competentes | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA
E0003 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.10 | COMUDE | 2.1.3.1 | COMISION DEL DEPORTE |  |  |  | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | Restauración de espacios deportivos existentes | porcentaje de espacios deportivos restaurados | incrementar 2 puntos porcentuales | numero de espacios deportivos restaurados / numero de espacios deportivos existentes *100 | incrementar 2 puntos porcentuales | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA
E0004 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.11 | COMUDE | 2.1.3.1 | COMISION DEL DEPORTE |  |  |  | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | Implementación de espacios apropiados para actividades fisicas | porcentaje de espacios implementados para actividades fisicas | incrementar 2 puntos porcentuales | numero de espacios deportivos implementados para actividades fisicas (2019/2018)-1*100 | incrementar 2 puntos porcentuales | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA
E0005 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.12 | COMUDE | 2.1.3.1 | COMISION DEL DEPORTE |  |  |  | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | Personal capacitado en materia deportiva y recreativa aumenta | porcentaje de servidores publicos capacitados | aumentar 2 puntos porcentuales | numero de servidores publicos capacitados en materia deportiva/ numero de servidores públicos en el area COMUDE *100 | aumentar 2 puntos porcentuales | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA
E0006 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.13 | COMUDE | 2.1.3.1 | COMISION DEL DEPORTE |  |  |  | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | implementación de programa de capacitación al personal en materia deportiva | porcentaje de capacitaciones efectuadas | aumentar 1 punto porcentual | numero de capacitación efectuadas / numero de capacitaciones programadas *100 | aumentar 1 punto porcentual | 20 | 17 | 85 | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA
E0007 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.14 | COMUDE | 2.1.3.1 | COMISION DEL DEPORTE |  |  |  | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | elaboración de un plan de trabajo fisico y deportivo para jovenes mayores de 18 a 40 años | porcentaje de grupos, ligas y asociaciones participantes en la elaboración del plan | aumentar 5 puntos porcentuales | numero de grupos, ligas y asociaciones deportivas participantes/numero de grupos, ligas y asociaciones deportivas existentes * 100 | aumentar 5 puntos porcentuales | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA
E0008 | deporte y recreacion | 2.1.3.1.1.15 | COMUDE | 2.1.3.1 | COMISION DEL DEPORTE |  |  |  | COMISION DEL DEPORTE | 433356.57 | 433356.57 | 28523.93 | 41911.83 | 391126.74 | participación del municipio en los programas deportivos a nivel estatal y nacional | porcentaje de deportista participando en olimpiadas estatales y nacionales | aumentar 1 punto porcentual | numero de deportistas participando en olimpiadas/numero de deportistas de alto nivel en el municipio*100 | aumentar 1 punto porcentual | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.1.3.1 COMISION DEL DEPORTE | EJEMPLO SE ANEXA FOTO O LISTA

## instructivo formato 3
Instructivo
(1) Indicar la clave que se le asignó al programa presupuestario la cual debe iniciar con la letra que señale la el acuerdo por el que se emite la clasificación programática del gasto emitido por el CONAC deacuerdo al tipo de programa presupuestario de que se trate. Como por ejemplo: Si el programa contiene reglas de operación, su clave iniciará con S, si se trata de un proyecto de inversión iniciará con K, si es de prestación de servicios iniciará con E, etc. Consultar clasificación disponible en http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente
(2) Indicar la denominación que se le haya otorgado al prgrama presupuestario. El nombre del programa presupuestario no debe ser el mismo que el de la Unidad Responsable.
(3) Señalar el nombre completo de la o las dependencias o entidades que ejecutan el programa presupuestario.
(4) Señalar la fuente de financiamiento del programa presupuestario, como por ejemplo: Municipal; Municipal-Estatal; Municipal-Estatal-Federal, etc.
(5) Indicar el importe del presupuesto aprobado para el programa presupuestario.
(6) Indicar el importe del presupuesto modificado para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.
(7) Indicar el importe del presupuesto devengado para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.
(8) Indicar el importe del presupuesto ejercido para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.
(9) Indicar el importe del presupuesto pagado para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.
(10) Indicar si para el programa presupuestario se elaboró su Matriz de Indicadores para Resutados.
(11) Descripción del nombre asignado al indicador, ejemplo: "Índice de marginación en Guanajuato"
(12) Indicar si el indicador corresponde al nivel de FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD de la MIR
(13) Se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en que se relacionan las variables.
(14) Señalar la meta aprobada del indicador para el ejercicio en que se reporta.
(15) Señalar la meta modificada del indicador para el periodo en que se reporta.
(16) Señalar la meta alcanzada del indicador para el periodo en que se reporta.
(17) Señalar el resultado del indicador esto es el resultado de la operación aritmética de su formula una vez sustituidos los datos de sus variables.
(18) Indicar la clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario acorde al Acuerdo emitido por el CONAC, esto es: DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO, GOBIERNO, OTROS
(19)) Anexos, incluir en un archivo todas la MIR de los programas presupuestarios en su estructura de 4 columnas (resumen narrativo, indicadores, medios de verificacion y supuestos) y 4 filas (Fin, Propósitos, Componentes y Actvidades). y tambien las fichas técnicas de los indicadores que contiene entre otros: Nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, Frecuencia de medición, Unidad de medida, metas.
Recomendación:
Dado que un programa presupuestario tiene más de un indicador, los datos de la columna 1 a la 10 deberán llenarse con la misma información a fin de que la base de datos no contenga campos sin información. La información del presupuesto será a nivel programa presupuestario.
CLAVE CLASIFICACION ADMINISTRATIVA (3)
3.1.0.0.0. SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
3.1.1.1.0 Gobierno Municipal
3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (auintamiento
3.1.1.2.0 Entidades paraestatales y Fideicomisos no empresariales y No financieros
3.1.2.0.0 ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA
CLAVE CLASIFICACION FUNCIONAL
1 GOBIERNO
1.1. LEGISLACION
1.1.1. Legislación
1.1.2. Fiscalización
1.2. JUSTICIA
1.2.1. Impartición de Justicia
1.2.2. Procuración de Justicia
1.2.3. Reclusión y Readaptación Social
1.2.4. Derechos Humanos
1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
1.3.1. Presidencia / Gubernatura
1.3.2. Política Interior
1.3.3. Preservación y Cuidado del Patrimonio Público
1.3.4. Función Pública
1.3.5. Asuntos Jurídicos
1.3.6. Organización de Procesos Electorales
1.3.7. Población
1.38. Territorio
1.3.9. Otros
1.4. RELACIONES EXTERIORES
1.4.1. Relaciones Exteriores
1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
1.5.1. Asuntos Financieros
1.5.2. Asuntos Hacendarios
1.6. SEGURIDAD NACIONAL
1.6.1. Defensa
1.6.2. Marina
1.6.3. Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
1.7.1. Policía
1.7.1.2. Protección Civil
1.7.3. Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
1.7.4. Sistema Nacional de Seguridad Pública
1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES
1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
1.8.2. Servicios Estadísticos
1.8.3. Servicios de Comunicación y Medios
1.8.4. Acceso a la Información Pública Gubernamental
1.8.5. Otros
2 DESARROLLO SOCIAL
2.1. PROTECCION AMBIENTAL
2.1.1. Ordenación de Desechos
2.1.2. Administración del Agua
2.1.3. Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
2.1.4. Reducción de la Contaminación
2.1.5. Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
2.1.6. Otros de Protección Ambiental
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2.2.1. Urbanización
2.2.2. Desarrollo Comunitario
2.2.3. Abastecimiento de Agua
2.2.4. Alumbrado Público
2.2.5. Vivienda
2.2.6. Servicios Comunales
2.2.7. Desarrollo Regional
2.3. SALUD
2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
2.3.2. Prestación de Servicios de Salud a la Persona
2.3.3. Generación de Recursos para la Salud
2.3.4. Rectoría del Sistema de Salud
2.3.5. Protección Social en Salud
2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2.4.1. Deporte y Recreación
2.4.2. Cultura
2.4.3. Radio, Televisión y Editoriales
2.4.4. Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales
2.5. EDUCACION
2.5.1. Educación Básica
2.5.2. Educación Media Superior
2.5.3. Educación Superior
2.5.4. Posgrado
2.5.5. Educación para Adultos
2.5.6. Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
2.6. PROTECCION SOCIAL
2.6.1. Enfermedad e Incapacidad
2.6.2. Edad Avanzada
2.6.3. Familia e Hijos
2.6.4. Desempleo
2.6.5. Alimentación y Nutrición
2.6.6. Apoyo Social para la Vivienda
2.6.7. Indígenas
2.6.8. Otros Grupos Vulnerables
2.6.9. Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES
2.7.1. Otros Asuntos Sociales
3 DESARROLLO ECONOMICO
3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General
3.1.2. Asuntos Laborales Generales
3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
3.2.1. Agropecuaria
3.2.2. Silvicultura
3.2.3. Acuacultura, Pesca y Caza
3.2.4. Agroindustrial
3.2.5. Hidroagrícola
3.2.6. Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario
3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGIA
3.3.1. Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos
3.3.2. Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)
3.3.3. Combustibles Nucleares
3.3.4. Otros Combustibles
3.3.5. Electricidad
3.3.6. Energía no Eléctrica
3.4. MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION
3.4.1. Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales
3.4.2. Manufacturas
3.4.3. Construcción
3.5. TRANSPORTE
3.5.1. Transporte por Carretera
3.5.2. Transporte por Agua y Puertos
3.5.3. Transporte por Ferrocarril
3.5.4. Transporte Aéreo
3.5.5. Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte
3.5.6. Otros Relacionados con Transporte
3.6. COMUNICACIONES
3.6.1. Comunicaciones
3.7. TURISMO
3.7.1. Turismo
3.7.2. Hoteles y Restaurantes
3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
3.8.1. Investigación Científica
3.8.2. Desarrollo Tecnológico
3.8.3. Servicios Científicos y Tecnológicos
3.8.4. Innovación
3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS
3.9.1. Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito
3.9.2. Otras Industrias
3.9.3. Otros Asuntos Económicos
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
clave CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (4)
1 No Etiquetado
11 Recursos Fiscales
12 Financiamientos Internos
13 Financiamientos Externos
14 Ingresos Propios
15 Recursos Federales
16 Recursos Estatales
17 Otros Recursos de Libre Disposición
2 Etiquetado
25 Recursos Federales
26 Recursos Estatales
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas