## POA FORMATO 1
|  | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | [16 empty] | (escudo de la administracion)
|  | Programa Operativo Anual 2020 | [21 empty] | UMBRAL | INTÉRVALO (%) | trimestral
[24 empty] | ROJO | 0 - 59 | 0-19
|  | FORMATO 1: CEDULA DE REGISTRO Y CONTROL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL | [21 empty] | AMARILLO | 60 - 99 | 20-24
[24 empty] | VERDE | 100 | 25-mas
EJE | CLAVE ESTRATEGIA | CLAVE | ACCION | INDICADORES Pp | No meta | META ANUAL | CLAVE | PROGRAMA PRESUPUESTAL | CLAVE FUNCIONAL | DIRECCION O AREA | CLAVE | SUBPROGRAMA | NUMERO | ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE | VALUACION ESTIMADA (Lo que se desea lograr) | AMENAZAS PARA INICIAR O CONTINUAR EL PROGRAMA | POBLACION TOTAL | POBLACION POTENCIAL | POBLACION OBJETIVO | POBLACION BENEFICIADA | % POBLACIÓN BENEFICIADA ANUAL EN RELACION A LA POBLACION OBJETIVO | % POBLACION BENEFICIADA EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN POTENCIAL | SEMAFORO DE RESULTADOS anual | semaforo de resultados trimestral | EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES - (R) REALIZADO - (NR)NO REALIZADO - (P)PROCESO
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 351 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 38 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red electrificaión calle del rio comunidad de Ojo de Agua de Ixtla | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 747 | 747 | 747 | 50% | 90
EJE 4 |  | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 352 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 39 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Amplación red electrificación en calle 3a privada Emiliano Zapata comunidad del Peñon | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 800 | 800 | 800 | 30% | 70
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 356 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 43 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calle el Nacimiento en la colonia Maza de Juarez | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 100 | 100 | 100 | 65% | 80
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 357 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 44 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calle Zaragoza en la comunidad del Tesoro | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 287 | 287 | 287 | 100% | 100
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 358 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 45 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calle Fco.y Madero en la comunidad de Coachiti | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1775 | 1775 | 1775 | 70% | 70
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 359 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 46 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calle Picachito y Camino Real en la comunidad de Opjo de Agua de Ixtla | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 747 | 747 | 747 | 50% | 60
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 370 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 57 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calle Cerro de los Puercos carretera Guadalupe del Monte | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1094 | 1094 | 1094 | 70% | 50
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 371 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 58 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calle Tierra Colorada Niños Heroes en la comunidad de Ojo de Agua de Ixtla | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 747 | 747 | 747 | 55% | 60
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 362 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 49 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calle Girasoles en la comunidad de Jocoque | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 3056 | 3056 | 3056 | 70% | 70
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 372 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 59 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calles Efren Flores, Abasolo en la colonia Obrera | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 100 | 100 | 100 | 90% | 90
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 372 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 59 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calles apolonio mejia en cabecera municipal | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 353 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 40 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calle fco villa en la col. Rancho nuevo | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1701 | 1701 | 1701 | 90% | 90
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 353 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 40 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calle priv. Hernandez en la comunidad de los julianes (los angeles) | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 921 | 921 | 921 | 100% | 100
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 353 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 40 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calle queretaro de la comunidad de san jose aguazul | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1001 | 1001 | 1001 | 100% | 40
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 353 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 40 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calle priv abrevaderoen la comunidad de coachiti | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1545 | 1545 | 1545 | 70% | 50
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 353 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 40 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calle priv. Guadalupe en la comunidad de guadalupe del monte (el ranchito) | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 720 | 720 | 720 | 50% | 50
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 353 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunudad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 40 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Ampliación red de electrificación en calle candido jimenez en la comunidad del vicario | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1701 | 500 | 500 | 40% | 30
EJE 4 | 4.2.1.9. | 1 | efectuara un programa de urbanizacion municipal | numero de personas beneficiadas con el prograna de urbanizacion | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 32 | urbanizacion municipal | 4.1.2.3.6.6 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FCO VILLA (1era ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO | numero de calles pavimentadas | director de obras publicas | que el municipio cuente con una mejor calidad de calles pavimentadas | que no se cuente con recurso suficiente para su realizacion | 92650 | 1215 | 1215 | 1215 | 100% | 100
EJE 4 | 4.2.1.9. | 1 | atender la problemática de alcantaillado drenaje y letrinas | numero de personas beneficiadas con el prograna de red de drenaje | 284 | obras complementarias 2020 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas |  | obras complementarias | 4.1.2.3.1.1 | red de drenaje sanitario en calle los pinos e independencia el jocoque, garcia apaseo el grande | numero de red de drenaje sanitario | director de obras publicas | que la poblacion cuente con un mejor servicio de red de drenaje sanitario | que no se cuente con recurso suficiente para su realizacion | 92650 | 209 | 209 | 209 | 30% | 50
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar suministro y colocacion de fotoceldas en comunidades | numero de comunidades registradas con necesidad de alumbrado publico | 373 | amplia programa de colocacion de foto cedas en comunidades | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 60 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Suministro y colocación de foto celdas en la comunidad de Ixtla | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 756 | 756 | 756 | 35% | 50
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar suministro y colocacion de fotoceldas en comunidades | numero de comunidades registradas con necesidad de alumbrado publico | 374 | amplia programa de colocacion de foto cedas en comunidades | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 61 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Suministro y colocación de foto celdas en la comunidad Tierra Blanca | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 125 | 125 | 125 | 60% | 60
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar suministro y colocacion de fotoceldas en comunidades | numero de comunidades registradas con necesidad de alumbrado publico | 375 | amplia programa de colocacion de foto cedas en comunidades | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 62 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | Suministro y colocación de foto celdas en la comunidad Estancia del Llano | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 200 | 200 | 200 | 40% | 50
EJE 4 | 4.2.1.8 | 2 | ampliar redes de distribucion de electrificacion en colonias y comununidades, de acuerdo a la priorizacion de las necesidades | numero de personas beneficiadas con el programa de electrificacion | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 22 | servicios basicos Gto | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1105 | 1105 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.8 | 2 | ampliar redes de distribucion de electrificacion en colonias y comununidades, de acuerdo a la priorizacion de las necesidades | numero de personas beneficiadas con el programa de electrificacion | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 22 | servicios basicos Gto | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA PRIV. TULIPANES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUAZUL | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1105 | 1105 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.8 | 2 | ampliar redes de distribucion de electrificacion en colonias y comununidades, de acuerdo a la priorizacion de las necesidades | numero de personas beneficiadas con el programa de electrificacion | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 22 | servicios basicos Gto | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIV. CIRCUITO EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DEL LLANO | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1105 | 1105 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.8 | 2 | ampliar redes de distribucion de electrificacion en colonias y comununidades, de acuerdo a la priorizacion de las necesidades | numero de personas beneficiadas con el programa de electrificacion | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 22 | servicios basicos Gto | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA PRIV. CARRANCO EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DEL LLANO | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1105 | 1105 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.8 | 2 | ampliar redes de distribucion de electrificacion en colonias y comununidades, de acuerdo a la priorizacion de las necesidades | numero de personas beneficiadas con el programa de electrificacion | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 22 | servicios basicos Gto | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DE LA COMUNIDAD DE DE SAN PEDRO TENANGO | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1105 | 1105 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.8 | 2 | ampliar redes de distribucion de electrificacion en colonias y comununidades, de acuerdo a la priorizacion de las necesidades | numero de personas beneficiadas con el programa de electrificacion | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 22 | servicios basicos Gto | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CONSTITUYENTES DE LA COMUNIDAD DE LA NORITA | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1105 | 1105 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.8 | 2 | ampliar redes de distribucion de electrificacion en colonias y comununidades, de acuerdo a la priorizacion de las necesidades | numero de personas beneficiadas con el programa de electrificacion | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 22 | servicios basicos Gto | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DEL RIO DE LA COMUNIDAD DE AMEXHE | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1105 | 1105 | 0 | 0% | 0 | CANCELADA
EJE 4 | 4.2.1.8 | 2 | ampliar redes de distribucion de electrificacion en colonias y comununidades, de acuerdo a la priorizacion de las necesidades | numero de personas beneficiadas con el programa de electrificacion | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 22 | servicios basicos Gto | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PEÑON CEBORUCO DE LA COL. LAS PEÑITAS | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1105 | 1105 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.8 | 2 | ampliar redes de distribucion de electrificacion en colonias y comununidades, de acuerdo a la priorizacion de las necesidades | numero de personas beneficiadas con el programa de electrificacion | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 22 | servicios basicos Gto | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE DE CALERAS DE AMEXHE | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1105 | 1105 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.8 | 2 | ampliar redes de distribucion de electrificacion en colonias y comununidades, de acuerdo a la priorizacion de las necesidades | numero de personas beneficiadas con el programa de electrificacion | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 22 | servicios basicos Gto | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE OCTAVIO LICEA COMUNIDAD DE JOCOQUE | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1105 | 1105 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.8 | 2 | ampliar redes de distribucion de electrificacion en colonias y comununidades, de acuerdo a la priorizacion de las necesidades | numero de personas beneficiadas con el programa de electrificacion | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 22 | servicios basicos Gto | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIV. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DEL NACIMIENTO | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1105 | 1105 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 372 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunidad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 61 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION MARIA MORELOS EN LA COL. RANCHO NUEVO | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 854 | 854 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 372 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunidad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 61 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO COL. RANCHO NUEVO | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 854 | 854 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 372 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunidad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 61 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE DEL ARROYO Y PRIVADA SALOMON EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 854 | 0 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 372 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunidad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 61 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION EN CALLE FLORENCIO ANTILLON EN LA COMUNIDAD DEL TESORO | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 854 | 0 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 372 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunidad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 61 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDADDDE LA PURISIMA | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 854 | 0 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 372 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunidad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 61 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION PROL. EMILIANO ZAPATA EN LA COM DE GUADALUPE DEL MONTE | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 854 | 0 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 372 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunidad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 61 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION EN CALLE PROL. EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE (GARCIA) | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 854 | 0 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 372 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunidad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 61 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | CONSTRUCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE VIBORILLAS | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores alumbrados publicos | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 854 | 0 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.9 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios bacicos en mi comunidad | numero de personas beneficiadas con los programas de electrificacion | 372 | ampliar un programa de electrificacion de servicios basicos en mi comunidad | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 61 | servicios basicos en mi comunidad | 4.1.2.3.6.6 | CONSTRUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL TUNAL | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores alumbrado publicos | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 854 | 0 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.9. | 1 | efectuara un programa de urbanizacion municipal municipal | numero de personas beneficiadas con el programa de urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 30 | urbanizacion municipal | 4.1.2.3.6.6 | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PROL. MORELOS EN EL MUNICIPIO | numero de calles pavimentadas | director de obras publicas | que el municipio cuente con una mejor calidad de calles pavimentadas | que no se cuente con recurso suficiente para su realizacion | 92650 | 92650 | 92650 | 0 | 0% | 0 | CANCELADA
EJE 4 | 4.2.1.9. | 1 | efectuara un programa de urbanizacion municipal municipal | numero de personas beneficiadas con el programa de urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 30 | urbanizacion municipal | 4.1.2.3.6.6 | REENCARPETAMIENTODE LA CALLE JUAN OLIVEROS Y FCO I. MADERO EN LA COL. EL CERRITO | numero de calles pavimentadas | director de obras publicas | que el municipio cuente con una mejor calidad de calles pavimentadas | que no se cuente con recurso suficiente para su realizacion | 92650 | 92650 | 92650 | 0 | 0% | 0 | CANCELADA
EJE 4 | 4.2.1.9. | 1 | efectuara un programa de urbanizacion municipal municipal | numero de personas beneficiadas con el programa de urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 30 | urbanizacion municipal | 4.1.2.3.6.6 | REHABILITACION DE LA CALLLE GUADALUPE PAVON A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO | numero de calles pavimentadas | director de obras publicas | que el municipio cuente con una mejor calidad de calles pavimentadas | que no se cuente con recurso suficiente para su realizacion | 92650 | 92650 | 92650 | 0 | 0% | 0 | CANCELADA
EJE 4 | 4.2.1.9. | 1 | efectuara un programa de urbanizacion municipal municipal | numero de personas beneficiadas con el programa de urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 30 | urbanizacion municipal | 4.1.2.3.6.6 | REHABILITACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE COACHITI (PRIMERA ETAPA) | numero de calles pavimentadas | director de obras publicas | que el municipio cuente con una mejor calidad de calles pavimentadas | que no se cuente con recurso suficiente para su realizacion | 92650 | 92650 | 92650 | 0 | 0% | 0 | CANCELADA
EJE 4 | 4.2.1.9. | 1 | efectuara un programa de urbanizacion municipal municipal | numero de personas beneficiadas con el programa de urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 30 | urbanizacion municipal | 4.1.2.3.6.6 | REABILITACION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR (PRIMERA ETAPA) | numero de calles pavimentadas | director de obras publicas | que el municipio cuente con una mejor calidad de calles pavimentadas | que no se cuente con recurso suficiente para su realizacion | 92650 | 92650 | 92650 | 0 | 0% | 0 | CANCELADA
EJE 4 | 4.2.1.9. | 1 | efectuara un programa de urbanizacion municipal municipal | numero de personas beneficiadas con el programa de urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 30 | urbanizacion municipal | 4.1.2.3.6.6 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE LIC. HECTOR M RAMIREZ SANCHEZ. EN LA COL. LA VILLITA | numero de calles pavimentadas | director de obras publicas | que el municipio cuente con una mejor calidad de calles pavimentadas | que no se cuente con recurso suficiente para su realizacion | 92650 | 92650 | 92650 | 0 | 0% | 0 | CANCELADA
EJE 4 | 4.2.1.9. | 1 | efectuara un programa de urbanizacion municipal municipal | numero de personas beneficiadas con el programa de urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 30 | urbanizacion municipal | 4.1.2.3.6.6 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE FCO. VILLA (1RA ETAPA)EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO | numero de calles pavimentadas | director de obras publicas | que el municipio cuente con una mejor calidad de calles pavimentadas | que no se cuente con recurso suficiente para su realizacion | 92650 | 92650 | 92650 | 0 | 0% | 0 | CANCELADA
EJE 4 | 4.2.1.9. | 1 | efectuara un programa de urbanizacion municipal municipal | numero de personas beneficiadas con el programa de urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 30 | urbanizacion municipal | 4.1.2.3.6.6 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO (2DA ETAPA) EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO | numero de calles pavimentadas | director de obras publicas | que el municipio cuente con una mejor calidad de calles pavimentadas | que no se cuente con recurso suficiente para su realizacion | 92650 | 92650 | 92650 | 0 | 0% | 0 | CANCELADA
EJE 4 | 4.2.1.9. | 1 | efectuara un programa de urbanizacion municipal municipal | numero de personas beneficiadas con el programa de urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 30 | urbanizacion municipal | 4.1.2.3.6.6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV. ALDAMA COL. ASEQUIA GRANDE | numero de calles pavimentadas | director de obras publicas | que el municipio cuente con una mejor calidad de calles pavimentadas | que no se cuente con recurso suficiente para su realizacion | 92650 | 92650 | 92650 | 0 | 0% | 0 | CANCELADA
EJE 4 | 4.2.1.9. | 1 | efectuara un programa de urbanizacion municipal municipal | numero de personas beneficiadas con el programa de urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 30 | urbanizacion municipal | 4.1.2.3.6.6 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL | numero de calles pavimentadas | director de obras publicas | que el municipio cuente con una mejor calidad de calles pavimentadas | que no se cuente con recurso suficiente para su realizacion | 92650 | 92650 | 92650 | 0 | 0% | 0 | CANCELADA
EJE 4 | 4.2.1.9. | 1 | efectuara un programa de urbanizacion municipal municipal | numero de personas beneficiadas con el programa de urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 30 | urbanizacion municipal | 4.1.2.3.6.6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA COL. ANTONIO PLAZA 2 DA SECCION | numero de calles pavimentadas | director de obras publicas | que el municipio cuente con una mejor calidad de calles pavimentadas | que no se cuente con recurso suficiente para su realizacion | 92650 | 92650 | 92650 | 0 | 0% | 0 | CANCELADA
EJE 4 | 4.2.1.9. | 1 | efectuara un programa de urbanizacion municipal municipal | numero de personas beneficiadas con el programa de urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 30 | urbanizacion municipal | 4.1.2.3.6.6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA | numero de calles pavimentadas | director de obras publicas | que el municipio cuente con una mejor calidad de calles pavimentadas | que no se cuente con recurso suficiente para su realizacion | 92650 | 92650 | 92650 | 0 | 0% | 0 | CANCELADA
EJE 4 | 4.2.1.8 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion en colonias y comununidades, de acuerdo a la priorizacion de las necesidades | numero de personas beneficiadas con el programa de electrificacion | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres. | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 22 | servicios basicos Rurales y Colonias Pobres | 4.1.2.3.6.1 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIV. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DEL NACIMIENTO | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1105 | 1105 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.2.1.8 | 1 | ampliar redes de distribucion de electrificacion servicios basicos rurales y colonias podres | numero de personas beneficiadas con el programa de electrificacion | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres. | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 22 | servicios basicos Rurales y Colonias Pobres | 4.1.2.3.6.1 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIV. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DEL NACIMIENTO | numero de redes de electrificacion elaboradas | director de obras publicas | que la poblacion cuente con mejores ampliaciones de redes de electrificacion | que no sea aprobado por con otras instancias | 92650 | 1105 | 1105 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.1.2.3 | 1 | atender la proproblematica de alcantarillado, drenaje y letrinas | numero de personas beneficiadas con el programa de alcantarillado , drenaje y letrinas | 289 | aplicar el programa de alcantarillado drenaje y letrinas | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 5 | alcantarillado, drenaje y letrinas | 4.1.2.3.1.1 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AL CERRITO | numero de redes de drenaje | director de obras publicas | mas implementacion de redes de distribucion | que no sean oprobadas con otras instancias | 92650 | 930 | 930 | 0 | 0% | 0
EJE 4 | 4.1.2.3 | 1 | atender la proproblematica de alcantarillado, drenaje y letrinas | numero de personas beneficiadas con el programa de alcantarillado , drenaje y letrinas | 289 | aplicar el programa de alcantarillado drenaje y letrinas | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | 3.4.3 | obras publicas | 5 | alcantarillado, drenaje y letrinas | 4.1.2.3.1.1 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE EN LA COLONIA EL CERRITO | numero de redes de drenaje | director de obras publicas | mas implementacion de redes de distribucion | que no sean oprobadas con otras instancias | 92650 | 410 | 410 | 0 | 0% | 0
Note on T8: Ecologia: Número de personas que requieren el servicio
Note on V8: Ecologia: Cabecera municipal
Note on X8: Comparativa entre la población objetivo contra la población beneficiada
Note on Y8: Comparativa entre la población total contra la población beneficiada

## POA FORMATO 2 (hidden)
|  |  | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | [22 empty] | (escudo de la administracion)
|  |  | Programa Operativo Anual 2021 | [30 empty] | UMBRAL | INTÉRVALO (%) | trimestral
|  |  | AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [30 empty] | ROJO | 0 - 59 | 0-19
|  |  | FORMATO 2.- AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [30 empty] | AMARILLO | 60 - 99 | 20-24
[34 empty] | VERDE | 100 | 25-mas
DATOS DE PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL | [6 empty] | INFORMACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA |  |  |  | ESCENARIO |  |  | DATOS GENERALES DE LA META |  | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 1ER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE FINANCIERO (AVANCE PARTIDAS PRESUPUESTAL DE EGRESOS) |  |  |  |  | AVANCE FISICO |  |  | % AVANCE FINANCIERO DE EGRESOS |  | % AVANCE FISICO DE METAS |  | RESULTADOS
CLAVE Pp | PROGRAMA PRESUPUESTAL | CUENTA CON MIR | CLAVE FUNCIONAL | DIRECCION O AREA | CLAVE | SUBPROGRAMA | No. meta | META ANUAL | NUMERO | ACTIVIDADES | FECHA INICIO Y TERMINO | LOCALIZACION DEL AREA/ZONA DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE DEL AÑO 2019 | CANTIDAD DE LA META ANUAL | ENERO (Cantidad) | ENERO (Descripción) | FEBRERO (Cantidad) | FEBRERO (Descripción) | MARZO (Cantidad) | MARZO (descripcion) | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | EJERCIDO | POR EJERCER | PROGRAMADO | MODIFICADO | ALCANZADO | DEVENGADO/APROBADO | DEVENGADO/MODIFICADO | ALCANZADO/PROGRAMADO | ALCANZADO/MODIFICADO | SEMAFORO | EVIDENCIAS |  | sacar reporte de programa presupuestario | sacar reporte de formato 332 | sacar reporte formato 333 | sacar avance de plan anual | sacar reporte de PGM | sacar reporte de fichas tecnicas | enlazar la pregunta de si existe mir y llevarlo a la mir | sacar graficas
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 1 | agua potable | 284 | implementar un programa de "agua potable" el municipio | 4.1.2.3.1.1 | perforacion de pozo profundo para agua potable en la comunidad de ejido de punta de obrajuelo | julio- diciembre | punta de obrajuelo | numero de pozos elaborados | 2 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 3885271 | 3885271 | 0 | 0 | 3885271 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 2 | agua potable | 284 | implementar un programa de "agua potable" el municipio | 4.1.2.3.1.1 | elaboracion de convenios para la ejecucion de rdes de distribucion de agua potable y drenaje | julio- diciembre | propuesta para el PGO | numero de pozos elaborados | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 3 | agua potable | 284 | implementar un programa de "agua potable" el municipio | 4.1.2.3.1.1 | implementacion de redes de drenaje | julio- diciembre | propuesta para el PGO | numero de pozos elaborados | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 4 | agua potable | 284 | implementar un programa de "agua potable" el municipio | 4.1.2.3.1.1 | gestion de proyectos de agua potable y drenaje para su validacion | julio- diciembre | propuesta para el PGO | numero de pozos elaborados | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 5 | alcantarillado, drenaje y letrinas | 289 | aplicar el programa de alcantarillado drenaje y letrinas | 4.1.2.3.2.1 | amplacion de la red de drenaje en calles comonfort y juan pablo II | julio- diciembre | col. Vista hermosa | Numero de redes de drenaje elaborados | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 475000 | 475000 | 0 | 0 | 475000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 6 | agua potable | 293 | realzar el programa PGO priorizando acciones en el subprograma "agua potable" para el mantenimiento de redes. | 4.1.2.3.2.1 | proyectos a largo plazo | julio- diciembre | proyectos a largo plazo | ninguna | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 7 | agua potable | 294 | realizar dos proyectos con estudios tecnicos para determinar la camtidad promedio de agua tomada de furntes subterranias por cada toma de agua registrada en el municipio. | 4.1.2.3.2.1 | proyectos a largo plazo | julio- diciembre | proyectos a largo plazo | ninguna | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 8 | edificios publicos | 339 | efectuara un programa "vivo espacios en mi colonia" para la conservacion del patrimonio cultura, urbano y arquitectonico del municipio y cumplir con la etapa 4a de modernizacion y rehabilitacion del p'rimer cuadro del municipio | 4.1.2.3.3.1 | aplicación de pintura en muros e impermebilisante en edificios de la casa de la cultura | julio- diciembre | cabecera municipal | numero de personas veneficiadas | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 9 | edificios publicos | 339 | efectuara un programa "vivo espacios en mi colonia" para la conservacion del patrimonio cultura, urbano y arquitectonico del municipio y cumplir con la etapa 4a de modernizacion y rehabilitacion del p'rimer cuadro del municipio | 4.1.2.3.3.2 | techumbre para los ejercitadores al aire libre centro gerntologico | junio- diciembre | cabecera municipal | numero de personas veneficiadas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 10 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.1 | amplacion de la red de electrificacion en la calle camino real al nacimiento y calle el mogote en la comunidad de los julianes | julio- diciembre | comunidades | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 291147.7 | 291147.7 | 0 | 0 | 291147.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 11 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.2 | ampliacion de red de elctrificacion en calles cerrito blanco y niño perdido en la comunidad de ojo de agua | julio- diciembre | comunidades | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 349250 | 349250 | 0 | 0 | 349250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 12 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.3 | ampliacion de red de electrificacion en calle camino real en la comunidad del tesoro | juio- diciembre | comunidades | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 346713 | 346713 | 0 | 0 | 346713 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 13 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.4 | red de electrificacion en calle gustavo a. madero en la comunidad de san ignacio | junio- diciembre | comunidades | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 329577.83 | 329577.83 | 0 | 0 | 329577.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 14 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.5 | ampliacion de red electrificacion en calle la mesa comunidad de san ignacio | junio- diciembre | comunidades | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 461611.53 | 461611.53 | 0 | 0 | 461611.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 15 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.6 | ampliacion de red de electrificacion en calle priv. Allende en la comunidad de col. Rancho nuevo | julio- diciembre | col rancho nuevo | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 461611.53 | 461611.53 | 0 | 0 | 461611.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 16 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.1 | ampliacion de red de electrificacion en calle aquiles serdan en la colonia molino de arriba | julio- diciembre | cabecera municipal | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 319283.97 | 319283.97 | 0 | 0 | 319283.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 17 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.2 | APLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIBADA CELAYA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUAZUL | julio- diciembre | san jose aguazul | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 321667.07 | 321667.07 | 0 | 0 | 321667.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 18 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.3 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIV. LOS VAZQUEZ EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO | junio- diciembre | san pedro tenango | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 239928.8 | 239928.8 | 0 | 0 | 239928.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 19 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.4 | AMPLIACION DE RED DE ELECRIFICACION EN LA CALLE BICENTENARIO EN LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO | julio- diciembre | comunidad de obrajuelo | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 285070.93 | 285070.93 | 0 | 0 | 285070.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 20 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.5 | AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA CALLE EN CALLE ATLAYAHUALCO EN LA COLONIA EL GUADALUPANO | julio- diciembre | cabecera municipal | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 97476.31 | 97476.31 | 0 | 0 | 97476.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 21 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.6 | AMPLIACION DE RED DE ELECRIFICACION EN LA CALLE MORELOS, FCO. I MADERO Y MIGUEL RODRIGUEZ EN LA COMUNIDA DE CARDENAS | junio- diciembre | comunidades | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 475595.24 | 475595.24 | 0 | 0 | 475595.24 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 22 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.7 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PIPILA DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE | julio- diciembre | Guadalupe del monte | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 357750 | 357750 | 0 | 0 | 357750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 23 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES IGNACIO RAYON, PEÑON DE GIBRALLTAR Y SEBASTIAN APARICIO EN COLONIA LA CALZADA | julio- diciembre | varias en cabecera municipal | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 249974.55 | 249974.55 | 0 | 0 | 249974.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 24 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.9 | AMPLAIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES REVOLUCION, CONSTITUYENTES, REFORMA, PLANDE AYALA E INDEPENDENCIA DE LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD | julio- diciembre | varias en cabecera municipal | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 1073884.92 | 1073884.92 | 0 | 0 | 1073884.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 25 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.10 | CONTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE EN LAS CALLES PRIV. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LAURELES , OCTAVIO LICEA, JACARANDAS, GIRASOLES, ARROLLO CHICO Y CAPULINES (2a ETAPA) | julio- diciembre | varias en cabecera municipal | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 658561.82 | 658561.82 | 0 | 0 | 658561.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 26 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.10 | ELABORACION DE PROGRAMA DE ELECTRIFICACION | julio- diciembre | MIR | numero de redes de electrificacion elaboradas | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 27 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.10 | GESTIONAR CON AUTORIDADES DE PRIORIZACION EN EL SERVICIO DE ELECTRIFICACION | julio- diciembre | MIR | numero de redes de electrificacion elaboradas | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 28 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.1 | pavimentacion de pavimento a base de concreto hidraulico calle tepeyac en la col la calzada | julio- diciembre | varias en cabecera municipal | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 1752649.14 | 1752649.14 | 0 | 0 | 1752649.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 29 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.2 | CONTRUCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN BERNARDINO EN LA COL. LACALZADA | julio- diciembre | varias en cabecera municipal | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 1737103.1 | 1737103.1 | 0 | 0 | 1737103.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 30 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.3 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN BAUTISTA EN LA COL. LA CALZADA | julio- diciembre | varias en cabecera municipal | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 1728880.62 | 1728880.62 | 0 | 0 | 1728880.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 31 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.4 | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL ROSARIO COL. LA CALZADA | julio- diciembre | varias en cabecera municipal | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 1189687.24 | 1189687.24 | 0 | 0 | 1189687.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 32 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.5 | PAVIMENTACION DE CALLE RIO LERMA DE LA COL. ANTONIO PLAZA 1ra SECCION | julio- diciembre | varias en cabecera municipal | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 2247489.12 | 2247489.12 | 0 | 0 | 2247489.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 33 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.6 | PAVIMENTO DE CALLE INSURGENTES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA | julio- diciembre | comunidad de la purisima | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 1746480.5 | 1746480.5 | 0 | 0 | 1746480.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 34 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.6 | CONSTRUCION DE ARCOS Y REHABILITACION DE MONUMENTOS EN ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL EN CALLE PIÑA SORIA | julio- diciembre | cabecera municipal | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 3500000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 35 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.6 | CONSTRUCCION DE FUENTE EN ANDADOR GALIANA | julio- diciembre | cabecera municipal | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 950000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 36 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.6 | Elaboracion de proyectos de acceso y circulacion para entrar al municipio | julio- diciembre | proyectos a largo plazo | numero de calles pavimentadas | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 37 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.6 | implementacion de programa de pavimentacion y mantenimiento calles pavimentadas | julio- diciembre | proyectos a largo plazo | numero de calles pavimentadas | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 38 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.6 | elaboracion de bancos de proyectos de urbanizacion actualizado | julio- diciembre | proyectos a largo plazo | numero de calles pavimentadas | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 39 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.6 | elaboracion de proyectos de andadores peatonales y corredores ciclistas | julio- diciembre | proyectos a largo plazo | numero de calles pavimentadas | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 40 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.6 | elaboracion de programa de mantenimiento de caminos rurales | julio- diciembre | proyectos a largo plazo | numero de calles pavimentadas | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 41 | urbanizacion municipal | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.6 | proyectos a largo plazo | julio- diciembre | proyectos a largo plazo | no hay proyecto | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 42 | urbanizacion municipal | 349 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.6 | proyectos a largo plazo | julio- diciembre | proyectos a largo plazo | no hay proyecto | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 43 | urbanizacion municipal | 350 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.6 | proyectos a largo plazo | julio- diciembre | proyectos a largo plazo | no hay proyecto | 0 | 0 | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | no se contrato obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AG7: Ecologia: Número de personas que requieren el servicio

## POA FORMATO 2 (ENERO-MARZO)
|  |  |  | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | [22 empty] | (escudo de la administracion)
|  |  |  | Programa Operativo Anual 2021 | [30 empty] | UMBRAL | INTÉRVALO (%) | trimestral
|  |  |  | AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [30 empty] | ROJO | 0 - 59 | 0-19 | 59 | 19
|  |  |  | FORMATO 2.- AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [30 empty] | AMARILLO | 60 - 99 | 20-24 | 99 | 24
[35 empty] | VERDE | 100 | 25-mas | 100 | 25
| DATOS DE PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL | [6 empty] | INFORMACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA |  |  |  | ESCENARIO |  |  | DATOS GENERALES DE LA META |  | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 1ER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE FINANCIERO (AVANCE PARTIDAS PRESUPUESTAL DE EGRESOS) |  |  |  |  | AVANCE FISICO |  |  | % AVANCE FINANCIERO DE EGRESOS |  | % AVANCE FISICO DE METAS |  | RESULTADOS
| CLAVE Pp | PROGRAMA PRESUPUESTAL | CUENTA CON MIR | CLAVE FUNCIONAL | DIRECCION O AREA | CLAVE | SUBPROGRAMA | No. meta | META ANUAL | NUMERO | ACTIVIDADES | FECHA INICIO Y TERMINO | LOCALIZACION DEL AREA/ZONA DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE DEL AÑO 2019 | CANTIDAD DE LA META ANUAL | ENERO (Cantidad) | ENERO (Descripción) | FEBRERO (Cantidad) | FEBRERO(Descripción) | MARZO (Cantidad) | MARZO (descripcion) | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | EJERCIDO | POR EJERCER | PROGRAMADO | MODIFICADO | ALCANZADO | DEVENGADO/APROBADO | DEVENGADO/MODIFICADO | ALCANZADO/PROGRAMADO | ALCANZADO/MODIFICADO | SEMAFORO | EVIDENCIAS |  |  |  | sacar reporte de programa presupuestario | sacar reporte de formato 332 | sacar reporte formato 333 | sacar avance de plan anual | sacar reporte de PGM | sacar reporte de fichas tecnicas | enlazar la pregunta de si existe mir y llevarlo a la mir | sacar graficas
1 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 1 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.2 | ampliacion de red de elctrificacion en calles del rio en la comunidad de ojo de agua de ixtla | diciembre - febrero | ojo de agua de ixtla | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 50 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 162135.22 |  | 0 | 162135.22 | 0 | 162135.22 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
2 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 2 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.3 | ampliacion de red de electrificacion en calle 3ra priv. Emiliano en el comunidad del peñon | diciembre- febrero | peñon | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 50 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 144530.76 |  | 0 | 144530.76 |  | 144530.76 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
3 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 3 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.4 | red de electrificacion en calle el nacimiento margarita maza de juarez . | enero- febrero | margarita maza de juarez | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 50 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 65692.39 |  | 0 | 65692.39 |  | 65692.39 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
4 | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 4 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.5 | ampliacion de red electrificacion en calle zaragoza en la comunidad de el tesoro | diciembre-febrero | el tesoro | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 133836.22 |  | 0 | 133692.39 |  | 133692.39 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
5 | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 5 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.6 | ampliacion de red de electrificacion en calle fco. Imadero en la comunidad coachiti | diciembre-febrero | coachiti | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 58658.54 |  | 0 | 58658.54 |  | 58658.54 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
6 | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 6 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.1 | ampliacion de red de electrificacion en calle picachito y camino real en la comunidad de ojo de agua | diciembre- febrero | ojo de agua de ixtla | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 112659.31 |  | 0 | 112659.31 |  | 112659.31 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
7 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 7 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.2 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CERRO DE LOS PUERCOS CARRE. A GUADALUPE DEL MONTE | DICIEMBRE -FEBRERO | guadalupe del monte | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 86107.37 |  | 0 | 86107.37 | 0 | 86107.37 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
8 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 8 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.3 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLES TIERRA COLORADA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA | diciembre - febrero | ojo de agua de ixtla | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 144306.3 |  | 0 | 144306.3 | 0 | 144306.3 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
9 | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 9 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.4 | AMPLIACION DE RED DE ELECRIFICACION EN LA CALLE GIRASOLES EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE | diciembre - febrero | comunidad de jocoque | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 149489.8 |  | 0 | 149489.8 |  | 149489.8 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
10 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 10 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.5 | AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA CALLE EN CALLE EFREN FLORES Y ABASOLO EN LA COL OBRERA CABECERA MUNICIPAL | enero - febrero | COL- OBRERA | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 50 | AVANCE | 35 | AVANCE | 15 | TERMINADA | 82731.78 |  | 0 | 82731.78 |  | 82731.78 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
11 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 11 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.6 | AMPLIACION DE RED DE ELECRIFICACION EN LA CALLE APOLONIO MEJIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | enero- marzo | cabecera municipal | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 35 | INICIO DE OBRA | 40 | AVANCE | 15 | TERMINADA | 222685.2 |  | 0 | 222685.2 |  | 222685.2 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
12 | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 12 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.7 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE FCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE LA COL. RANCHO NUEVO | enero - febrero | col rancho nuevo | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 50 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 55256.6 |  | 0 | 55256.6 |  | 55256.6 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
13 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 13 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE RIV. LOS HERNANDEZ EN LOS JULIANES (LOS ANGELES) | enero- febrero | los julianes (los angeles) | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 60 | INICIO DE OBRA | 20 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 122913.6 |  | 0 | 122913.6 |  | 122913.6 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
14 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 14 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE QUERETARO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL | enero- febrero | san jose agua azul | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | INICIO DE OBRA | 20 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 258390 |  | 0 | 258390 |  | 258390 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
15 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 15 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRIV. ADREVADERO EN LA COMUNIDAD DE COACHITI | enero- febrero | coachiti | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 253887.49 |  | 0 | 253887.49 |  | 253887.49 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
16 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 16 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRIV. GUADALUPE EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE | enero- febrero | guadalupe del monte | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 266544.8 |  | 0 | 266544.8 |  | 266544.8 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
17 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 17 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE CANDIDO JIMENEZ EN LA COMUNIDAD DEL VICARIO | enero- febrero | El vicario | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 253251.2 |  | 0 | 253251.2 |  | 253251.2 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
18 | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 18 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de red de drenaje rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.10 | CONTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE EN LAS CALLES PRIV. LOS PINOS Y INDEPENDENCIA | enero- febrero | comunidad de jocoque | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 423463.24 |  | 0 | 423463.24 |  | 423463.24 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
19 | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 19 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.1 | pavimento a base de concreto hidraulico calle fco. Villa (1ra etapa) en la comunidad de san pedro tenango | enero- Abril | comunidad de san pedro tenango | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 40 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 30 | TERMINADA | 3000000 |  | 0 | 3000000 |  | 3000000 | 90 | 90 | 90 | #DIV/0! | 90 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
20 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 20 | Electrificación rutral y colonias pobres | #REF! | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.6 | Suministro y colocación de foto celdas en la comunidad de Ixtla | enero- febrero | comunidades | numero de suministros de colocacion de foto celdas | 1 | 1 | 70 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 65000 | 0 | 0 | 65000 |  | 65000 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obra ejecutada por sevicios municipales
21 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 21 | Electrificación rutral y colonias pobres | #REF! | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.6 | Suministro y colocación de foto celdas en la comunidad Tierra Blanca | enero- febrero | comunidades | numero de suministros de colocacion de foto celdas | 0 | 0 | 70 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 65000 | 0 | 0 | 65000 |  | 65000 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obra ejecutada por sevicios municipales
22 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 22 | Electrificación rutral y colonias pobres | #REF! | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.6 | Suministro y colocación de foto celdas en la comunidad Estancia del Llano | enero- febrero | comunidades | numero de suministros de colocacion de foto celdas | 0 | 0 | 70 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 65000 | 0 | 0 | 65000 |  | 65000 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obra ejecutada por sevicios municipales
6191539.82
Note on AH7: Ecologia: Número de personas que requieren el servicio

## POA FORMATO 2 (ABRIL-JUNIO)
|  |  |  | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | [22 empty] | (escudo de la administracion)
|  |  |  | Programa Operativo Anual 2021 | [30 empty] | UMBRAL | INTÉRVALO (%) | trimestral
|  |  |  | AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [30 empty] | ROJO | 0 - 59 | 0-19 | 59 | 19
|  |  |  | FORMATO 2.- AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [30 empty] | AMARILLO | 60 - 99 | 20-24 | 99 | 24
[35 empty] | VERDE | 100 | 25-mas | 100 | 25
| DATOS DE PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL | [6 empty] | INFORMACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA |  |  |  | ESCENARIO |  |  | DATOS GENERALES DE LA META |  | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 1ER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE FINANCIERO (AVANCE PARTIDAS PRESUPUESTAL DE EGRESOS) |  |  |  |  | AVANCE FISICO |  |  | % AVANCE FINANCIERO DE EGRESOS |  | % AVANCE FISICO DE METAS |  | RESULTADOS
| CLAVE Pp | PROGRAMA PRESUPUESTAL | CUENTA CON MIR | CLAVE FUNCIONAL | DIRECCION O AREA | CLAVE | SUBPROGRAMA | No. meta | META ANUAL | NUMERO | ACTIVIDADES | FECHA INICIO Y TERMINO | LOCALIZACION DEL AREA/ZONA DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE DEL AÑO 2019 | CANTIDAD DE LA META ANUAL | ABRIL (Cantidad) | ABRIL (Descripción) | MAYO (Cantidad) | MAYO(Descripción) | JUNIO (Cantidad) | JUNIO (descripcion) | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | EJERCIDO | POR EJERCER | PROGRAMADO | MODIFICADO | ALCANZADO | DEVENGADO/APROBADO | DEVENGADO/MODIFICADO | ALCANZADO/PROGRAMADO | ALCANZADO/MODIFICADO | SEMAFORO | EVIDENCIAS |  |  |  | sacar reporte de programa presupuestario | sacar reporte de formato 332 | sacar reporte formato 333 | sacar avance de plan anual | sacar reporte de PGM | sacar reporte de fichas tecnicas | enlazar la pregunta de si existe mir y llevarlo a la mir | sacar graficas
1 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 1 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.2 | ampliacion de red de elctrificacion en calles del rio en la comunidad de ojo de agua de ixtla | diciembre - febrero | ojo de agua de ixtla | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 50 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 162135.22 |  | 0 | 162135.22 | 0 | 162135.22 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
2 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 2 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.3 | ampliacion de red de electrificacion en calle 3ra priv. Emiliano en el comunidad del peñon | diciembre- febrero | peñon | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 50 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 144530.76 |  | 0 | 144530.76 |  | 144530.76 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
3 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 3 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.4 | red de electrificacion en calle el nacimiento margarita maza de juarez . | enero- febrero | margarita maza de juarez | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 50 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 65692.39 |  | 0 | 65692.39 |  | 65692.39 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
4 | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 4 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.5 | ampliacion de red electrificacion en calle zaragoza en la comunidad de el tesoro | diciembre-febrero | el tesoro | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 133836.22 |  | 0 | 133692.39 |  | 133692.39 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
5 | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 5 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.4.6 | ampliacion de red de electrificacion en calle fco. Imadero en la comunidad coachiti | diciembre-febrero | coachiti | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 58658.54 |  | 0 | 58658.54 |  | 58658.54 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
6 | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 6 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.4.7 | ampliacion de red de electrificacion en calle picachito y camino real en la comunidad de ojo de agua | diciembre- febrero | ojo de agua de ixtla | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 112659.31 |  | 0 | 112659.31 |  | 112659.31 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
7 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 7 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.4.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CERRO DE LOS PUERCOS CARRE. A GUADALUPE DEL MONTE | DICIEMBRE -FEBRERO | guadalupe del monte | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 86107.37 |  | 0 | 86107.37 | 0 | 86107.37 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
8 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 8 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.4.9 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLES TIERRA COLORADA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA | diciembre - febrero | ojo de agua de ixtla | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 144306.3 |  | 0 | 144306.3 | 0 | 144306.3 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
9 | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 9 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.0 | AMPLIACION DE RED DE ELECRIFICACION EN LA CALLE GIRASOLES EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE | diciembre - febrero | comunidad de jocoque | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | AVANCE | 100 | TERMINADA | TERNINADA | TERMINADA | 149489.8 |  | 0 | 149489.8 |  | 149489.8 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
10 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 10 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.1 | AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA CALLE EN CALLE EFREN FLORES Y ABASOLO EN LA COL OBRERA CABECERA MUNICIPAL | enero - febrero | COL- OBRERA | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 50 | AVANCE | 35 | AVANCE | 15 | TERMINADA | 82731.78 |  | 0 | 82731.78 |  | 82731.78 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
11 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 11 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.2 | AMPLIACION DE RED DE ELECRIFICACION EN LA CALLE APOLONIO MEJIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | enero- marzo | cabecera municipal | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 35 | INICIO DE OBRA | 40 | AVANCE | 15 | TERMINADA | 222685.2 |  | 0 | 222685.2 |  | 222685.2 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
12 | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 12 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.3 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE FCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE LA COL. RANCHO NUEVO | enero - febrero | col rancho nuevo | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 50 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 55256.6 |  | 0 | 55256.6 |  | 55256.6 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
13 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 13 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.4 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE RIV. LOS HERNANDEZ EN LOS JULIANES (LOS ANGELES) | enero- febrero | los julianes (los angeles) | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 60 | INICIO DE OBRA | 20 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 122913.6 |  | 0 | 122913.6 |  | 122913.6 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
14 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 14 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.5 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE QUERETARO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL | enero- febrero | san jose agua azul | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | INICIO DE OBRA | 20 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 258390 |  | 0 | 258390 |  | 258390 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
15 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 15 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.6 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRIV. ADREVADERO EN LA COMUNIDAD DE COACHITI | enero- febrero | coachiti | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 253887.49 |  | 0 | 253887.49 |  | 253887.49 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
16 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 16 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.7 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRIV. GUADALUPE EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE | enero- febrero | guadalupe del monte | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 266544.8 |  | 0 | 266544.8 |  | 266544.8 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
17 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 17 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de electrificacion rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE CANDIDO JIMENEZ EN LA COMUNIDAD DEL VICARIO | enero- febrero | El vicario | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 70 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 253251.2 |  | 0 | 253251.2 |  | 253251.2 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
18 | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 18 | servicios basicos Gto | 344 | aplicar el programa de red de drenaje rural y colonias pobres, "servicios bacicos Gto. y servicios Basicos en mi comunidad, entre otros. | 4.1.2.3.5.9 | CONTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE EN LAS CALLES PRIV. LOS PINOS Y INDEPENDENCIA | enero- febrero | comunidad de jocoque | numero de redes de drenaje elaboradas | 1 | 1 | 70 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 423463.24 |  | 0 | 423463.24 |  | 423463.24 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
19 | E00028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 19 | urbanizacion municipal | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.5.10 | pavimento a base de concreto hidraulico calle fco. Villa (1ra etapa) en la comunidad de san pedro tenango | enero- Abril | comunidad de san pedro tenango | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 40 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 30 | TERMINADA | 3000000 |  | 0 | 3000000 |  | 3000000 | 90 | 90 | 90 | #DIV/0! | 90 | 100 |  | obras complementarias recurso municipal estatal
20 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 20 | Electrificación rutral y colonias pobres | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.1 | Suministro y colocación de foto celdas en la comunidad de Ixtla | enero- febrero | comunidades | numero de suministros de colocacion de foto celdas | 1 | 1 | 70 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 65000 | 0 | 0 | 65000 |  | 65000 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obra ejecutada por sevicios municipales
21 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 21 | Electrificación rutral y colonias pobres | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.2 | Suministro y colocación de foto celdas en la comunidad Tierra Blanca | enero- febrero | comunidades | numero de suministros de colocacion de foto celdas | 1 | 1 | 70 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 65000 | 0 | 0 | 65000 |  | 65000 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obra ejecutada por sevicios municipales
22 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 22 | Electrificación rutral y colonias pobres | 347 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.6.3 | Suministro y colocación de foto celdas en la comunidad Estancia del Llano | enero- febrero | comunidades | numero de suministros de colocacion de foto celdas | 1 | 1 | 70 | INICIO DE OBRA | 30 | AVANCE | 100 | TERMINADA | 65000 | 0 | 0 | 65000 |  | 65000 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | obra ejecutada por sevicios municipales
23 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 23 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.6.4 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR | sin fecha | LA LABOR | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268251.06 |  |  | 268251.06 |  | 268251.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras jecutadoscon apoyo de recurso estatal
24 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 24 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.6.5 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA PRIV. TULIPANES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUAZUL | sin fecha | san jose agua azul | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240878.84 |  |  | 240878.84 |  | 240878.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
25 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 25 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.6.6 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIV. CIRCUITO EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DEL LLANO | sin fecha | ESTANCIA DEL LLANO | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291280.19 |  |  | 291280.19 |  | 291280.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
26 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 26 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.6.7 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA PRIV. CARRANCO EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DEL LLANO | sin fecha | ESTANCIA DEL LLANO | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222624.9 |  |  | 222624.9 |  | 222624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
27 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 27 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.6.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DE LA COMUNIDAD DE DE SAN PEDRO TENANGO | sin fecha | SAN PEDRO TENANGO | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279667.22 |  |  | 279667.22 |  | 279667.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
28 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 28 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.6.9 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CONSTITUYENTES DE LA COMUNIDAD DE LA NORITA | sin fecha | LA NORITA | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345720.02 |  |  | 345720.02 | 345720.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
29 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 29 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.7.0 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DEL RIO DE LA COMUNIDAD DE AMEXHE | CANCELADA | COMUNIDAD DE AMEXHE | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada
30 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 30 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.7.1 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PEÑON CEBORUCO DE LA COL. LAS PEÑITAS | sin fecha | LAS PEÑITAS | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327390.85 |  |  | 327390.85 | 327390.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
31 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 31 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.7.2 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE DE CALERAS DE AMEXHE | sin fecha | CALERAS DE AMEXHE | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274958.11 |  |  | 274958.11 | 274958.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
32 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 32 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.7.3 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE OCTAVIO LICEA COMUNIDAD DE JOCOQUE | sin fecha | JOCOQUE | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220373.47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
33 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 33 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.7.4 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIV. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DEL NACIMIENTO | sin fecha | EL NACIMIENTO | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366484.04 |  |  | 366484.04 | 366484.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
34 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 34 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.7.5 | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION MARIA MORELOS EN LA COL. RANCHO NUEVO | sin fecha | COL. RANCHO NUEVO | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209405.25 |  |  | 209405.25 | 209405.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
35 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 35 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.7.6 | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO COL. RANCHO NUEVO | sin fecha | COL. RANCHO NUEVO | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235436.82 |  |  | 235436.82 | 235436.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
36 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 36 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.7.7 | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE DEL ARROYO Y PRIVADA SALOMON EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA | sin fecha | LA LAJA | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607656.64 |  |  | 607656.64 | 607656.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
37 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 37 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.7.8 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION EN CALLE FLORENCIO ANTILLON EN LA COMUNIDAD DEL TESORO | sin fecha | EL TESORO | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258813.09 |  |  | 258813.09 | 258813.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
38 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 38 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.7.9 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDADDE LA PURISIMA | sin fecha | LA PURISIMA | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281670.77 |  |  | 281670.77 | 281670.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
39 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 39 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.7.10 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION PROL. EMILIANO ZAPATA EN LA COM DE GUADALUPE DEL MONTE | sin fecha | COMUNIDADES | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227661.34 |  |  | 227661.34 | 227661.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
40 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 40 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.8.1 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION EN CALLE PROL. EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE (GARCIA) | sin fecha | COMUNIDADES | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287970.63 |  |  | 287970.63 | 287970.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
41 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 41 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.8.2 | CONSTRUCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE VIBORILLAS | sin fecha | COMUNIDADES | numero de alumbrado publico elaborados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491226.21 |  |  | 491226.21 | 491226.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
42 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 42 | servicios basicos en mi comunidad | 343 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.8.3 | CONSTRUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL TUNAL | sin fecha | EL TUNAL | numero de alumbrado publico elaborados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364033.14 |  |  | 364033.14 | 364033.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
43 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 43 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.8.4 | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PROL. MORELOS EN EL MUNICIPIO | CANCELADA | CALLE MORELOS | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cancelada
44 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 44 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.8.5 | REENCARPETAMIENTODE LA CALLE JUAN OLIVEROS Y FCO I. MADERO EN LA COL. EL CERRITO | Julio -septiembre | EL CERRITO | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762260.97 |  |  | 1762260.97 | 1762260.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
45 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 45 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.8.6 | REHABILITACION DE LA CALLLE GUADALUPE PAVON A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO | sin fecha | GUADALUPE PAVON cabecera municipal | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804352.83 |  |  | 3804352.83 | 3804352.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
46 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 46 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.8.7 | REHABILITACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE COACHITI (PRIMERA ETAPA) | sin fecha | COACHITI COMUNIDADES | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636001.63 |  |  | 3636001.63 | 3636001.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
47 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 47 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.8.8 | REABILITACION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR (PRIMERA ETAPA) | sin fecha | LA LABOR COMUNIDADES | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214250 |  |  | 3214250 | 3214250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
48 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 48 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.8.9 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE LIC. HECTOR M RAMIREZ SANCHEZ. EN LA COL. LA VILLITA | Julio -septiembre | LIC. HECTOR M. RAMIREZ SANCHEZ. cabecera municipal | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345339.37 |  |  | 3345339.37 | 3345339.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
49 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 49 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.8.10 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE FCO. VILLA (1RA ETAPA)EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO | junio -septiembre | SAN PEDRO TENANGO COMUNIDADES | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
50 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 50 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.9.0 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO (2DA ETAPA) EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO | junio -septiembre | SAN PEDRO TENANGO COMUNIDADES | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568064.96 |  |  | 1568064.96 | 1568064.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
51 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 51 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.9.1 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV. ALDAMA COL. ASEQUIA GRANDE | Julio -septiembre | PRIV. ALDAMA ASEQUIA GRANDE cabecera municipal | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899429.88 |  |  | 1899429.88 | 1899429.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
52 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 52 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.9.2 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL | sin fecha | SAN CRISTOBAL COMUNIDADES | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024460.41 |  |  | 1024460.41 | 1024460.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
53 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 53 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.9.3 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA COL. ANTONIO PLAZA 2 DA SECCION | sin fecha | RIO BRAVO COL. ANTONIO PLAZA | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,909.054.43 |  |  | 1,909.054.43 | 1,909.054.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
54 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 54 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.9.4 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA | junio -septiembre | LA NORITA | numero de calles pavimentadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435508.82 |  |  | 2435508.82 | 2435508.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
55 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 55 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | realizar un estudio de las comunidades con necesidad de electrificacion y priorizar las obras | 4.1.2.3.9.5 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIV. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DEL NACIMIENTO | sin fecha | EL NACIMIENTO | numero de redes de electrificacion elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274410.66 |  |  | 274410.66 | 274410.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
57 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 57 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.9.6 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO AL CERRITO EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE Y GARCIA | Julio -septiembre | EL CERRITO | numero de redes de drenaje sanitario elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302655.64 |  |  | 302655.64 | 302655.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
58 | E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | si | 3.4.3 | obras publicas | 58 | servicios basicos en mi comunidad | 348 | efectuar el programa de urbanizacion | 4.1.2.3.9.7 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE EN LA COLONIA EL CERRITO | Julio -septiembre | EL CERRITO | numero de redes de drenaje sanitario elaboradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 65000 |  | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | obras ejecutadas con apoyo de recurso estatal
Note on AH7: Ecologia: Número de personas que requieren el servicio

## POA FORMATO 2 (JULIO-SEPTIE) (3
|  |  |  | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | [22 empty] | (escudo de la administracion)
|  |  |  | Programa Operativo Anual 2021 | [30 empty] | UMBRAL | INTÉRVALO (%) | trimestral
|  |  |  | AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [30 empty] | ROJO | 0 - 59 | 0-19 | 59 | 19
|  |  |  | FORMATO 2.- AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [30 empty] | AMARILLO | 60 - 99 | 20-24 | 99 | 24
[35 empty] | VERDE | 100 | 25-mas | 100 | 25
| DATOS DE PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL | [6 empty] | INFORMACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA |  |  |  | ESCENARIO |  |  | DATOS GENERALES DE LA META |  | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 1ER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE FINANCIERO (AVANCE PARTIDAS PRESUPUESTAL DE EGRESOS) |  |  |  |  | AVANCE FISICO |  |  | % AVANCE FINANCIERO DE EGRESOS |  | % AVANCE FISICO DE METAS |  | RESULTADOS
| CLAVE Pp | PROGRAMA PRESUPUESTAL | CUENTA CON MIR | CLAVE FUNCIONAL | DIRECCION O AREA | CLAVE | SUBPROGRAMA | No. meta | META ANUAL | NUMERO | ACTIVIDADES | FECHA INICIO Y TERMINO | LOCALIZACION DEL AREA/ZONA DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE DEL AÑO 2019 | CANTIDAD DE LA META ANUAL | JULIO (Cantidad) | JULIO (Descripción) | AGOSTO (Cantidad) | AGOSTO (Descripción) | SEPTIEMBRE (Cantidad) | SEPTIEMBRE (descripcion) | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | EJERCIDO | POR EJERCER | PROGRAMADO | MODIFICADO | ALCANZADO | DEVENGADO/APROBADO | DEVENGADO/MODIFICADO | ALCANZADO/PROGRAMADO | ALCANZADO/MODIFICADO | SEMAFORO | EVIDENCIAS
1 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 1 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.4.2 | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLES DEL RIO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA | DICIEMBRE - FEBRERO | OJO DE AGUA DE IXTLA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 162135.22 | 0 | 162135.22 | 162135.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.1677e-06 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
2 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 2 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.4.3 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 3RA PRIV. EMILIANO EN EL COMUNIDAD DEL PEÑON | DICIEMBRE- FEBRERO | PEÑON | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 144530.76 | 0 | 144530.76 | 144530.76 |  | 1 | 1 | 1 | 6.9189e-06 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL |  |  |  | sacar reporte de programa presupuestario | sacar reporte de formato 332 | sacar reporte formato 333 | sacar avance de plan anual | sacar reporte de PGM | sacar reporte de fichas tecnicas | enlazar la pregunta de si existe mir y llevarlo a la mir | sacar graficas
3 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 3 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.4.4 | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL NACIMIENTO MARGARITA MAZA DE JUAREZ . | ENERO- FEBRERO | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 65692.39 | 0 | 65692.39 | 65692.39 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5222e-05 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
4 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 4 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.4.5 | AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE EL TESORO | DICIEMBRE-FEBRERO | EL TESORO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 133836.22 | 0 | 133692.39 | 133692.39 |  | 1 | 1 | 1 | 7.4718e-06 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
5 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 5 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.4.6 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE FCO. IMADERO EN LA COMUNIDAD COACHITI | DICIEMBRE-FEBRERO | COACHITI | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 58658.54 | 0 | 58658.54 | 58658.54 |  | 1 | 1 | 1 | 1.7048e-05 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
6 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 6 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.4.7 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PICACHITO Y CAMINO REAL EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA | DICIEMBRE- FEBRERO | OJO DE AGUA DE IXTLA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 112659.31 | 0 | 112659.31 | 112659.31 |  | 1 | 1 | 1 | 8.8763e-06 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
7 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 7 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.4.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CERRO DE LOS PUERCOS CARRE. A GUADALUPE DEL MONTE | DICIEMBRE -FEBRERO | GUADALUPE DEL MONTE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 86107.37 | 0 | 86107.37 | 86107.37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.1613e-05 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
8 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 8 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.4.9 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLES TIERRA COLORADA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA | DICIEMBRE - FEBRERO | OJO DE AGUA DE IXTLA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 144306.3 | 0 | 144306.3 | 144306.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.9297e-06 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
9 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 9 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.0 | AMPLIACION DE RED DE ELECRIFICACION EN LA CALLE GIRASOLES EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE | DICIEMBRE - FEBRERO | COMUNIDAD DE JOCOQUE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 149489.8 | 0 | 149489.8 | 149489.8 |  | 1 | 1 | 1 | 6.6894e-06 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
10 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 10 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.1 | AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA CALLE EN CALLE EFREN FLORES Y ABASOLO EN LA COL OBRERA CABECERA MUNICIPAL | ENERO - FEBRERO | COL- OBRERA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 82731.78 | 0 | 82731.78 | 82731.78 |  | 1 | 1 | 1 | 1.2087e-05 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
11 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 11 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.2 | AMPLIACION DE RED DE ELECRIFICACION EN LA CALLE APOLONIO MEJIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | ENERO- MARZO | CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 222685.2 | 0 | 222685.2 | 222685.2 |  | 1 | 1 | 1 | 4.4906e-06 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
12 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 12 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.3 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE FCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE LA COL. RANCHO NUEVO | ENERO - FEBRERO | COL RANCHO NUEVO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 55256.6 | 0 | 55256.6 | 55256.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1.8097e-05 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
13 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 13 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.4 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE RIV. LOS HERNANDEZ EN LOS JULIANES (LOS ANGELES) | ENERO- FEBRERO | LOS JULIANES (LOS ANGELES) | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 122913.6 | 0 | 122913.6 | 122913.6 |  | 1 | 1 | 1 | 8.1358e-06 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
14 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 14 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.5 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE QUERETARO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL | ENERO- FEBRERO | SAN JOSE AGUA AZUL | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 258390 | 0 | 258390 | 258390 |  | 1 | 1 | 1 | 3.8701e-06 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
15 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 15 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.6 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRIV. ADREVADERO EN LA COMUNIDAD DE COACHITI | ENERO- FEBRERO | COACHITI | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 253887.49 | 0 | 253887.49 | 253887.49 |  | 1 | 1 | 1 | 3.9388e-06 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
16 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 16 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.7 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRIV. GUADALUPE EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE | ENERO- FEBRERO | GUADALUPE DEL MONTE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 266544.8 | 0 | 266544.8 | 266544.8 |  | 1 | 1 | 1 | 3.7517e-06 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
17 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 17 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE CANDIDO JIMENEZ EN LA COMUNIDAD DEL VICARIO | ENERO- FEBRERO | EL VICARIO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 253251.2 | 0 | 253251.2 | 253251.2 |  | 1 | 1 | 1 | 3.9486e-06 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
18 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 18 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE RED DE DRENAJE RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.9 | CONTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE EN LAS CALLES PRIV. LOS PINOS Y INDEPENDENCIA | ENERO- FEBRERO | COMUNIDAD DE JOCOQUE | NUMERO DE REDES DE DRENAJE ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 423463.24 | 0 | 423463.24 | 423463.24 |  | 1 | 1 | 1 | 2.3615e-06 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
19 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 19 | URBANIZACION MUNICIPAL | 347 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.5.10 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FCO. VILLA (1RA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO | ENERO- ABRIL | COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 |  | 1 | 1 | 1 | 3.3333e-07 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
20 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 20 | ELECTRIFICACIÓN RUTRAL Y COLONIAS POBRES | 347 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.6.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTO CELDAS EN LA COMUNIDAD DE IXTLA | ENERO- FEBRERO | COMUNIDADES | NUMERO DE SUMINISTROS DE COLOCACION DE FOTO CELDAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 65000 | 0 | 65000 | 65000 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5385e-05 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
21 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 21 | ELECTRIFICACIÓN RUTRAL Y COLONIAS POBRES | 347 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.6.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTO CELDAS EN LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA | ENERO- FEBRERO | COMUNIDADES | NUMERO DE SUMINISTROS DE COLOCACION DE FOTO CELDAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 65000 | 0 | 65000 | 65000 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5385e-05 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
22 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 22 | ELECTRIFICACIÓN RUTRAL Y COLONIAS POBRES | 347 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.6.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTO CELDAS EN LA COMUNIDAD ESTANCIA DEL LLANO | ENERO- FEBRERO | COMUNIDADES | NUMERO DE SUMINISTROS DE COLOCACION DE FOTO CELDAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 65000 | 0 | 65000 | 65000 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5385e-05 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
23 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 23 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.6.4 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR | AGOSTO- OCTUBRE | LA LABOR | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | INICIO DE OBRA AVANCE | 0.1 | AVANCE | 268251.06 | 0 | 0 | 80441.3 | 187809.76 | 1 | 1 | 0.1 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
24 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 24 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.6.5 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA PRIV. TULIPANES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUAZUL | AGOSTO- OCTUBRE | SAN JOSE AGUA AZUL | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.73 | SIN AVANCE | 240878.84 | 0 | 0 | 164222.31 | 76656.53 | 1 | 1 | 0.73 | 68 | 0 | 100 | 73 | 73 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
25 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 25 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.6.6 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIV. CIRCUITO EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DEL LLANO | AGOSTO- OCTUBRE | ESTANCIA DEL LLANO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0.1 | INICIO DE OBRA AVANCE | 0.69 | AVANCE | 291280.19 | 0 | 0 | 224871.48 | 66408.71 | 1 | 1 | 0.79 | 77 | 0 | 100 | 79 | 79 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
26 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 26 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.6.7 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA PRIV. CARRANCO EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DEL LLANO | AGOSTO- OCTUBRE | ESTANCIA DEL LLANO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0.1 | INICIO DE OBRA AVANCE | 0.69 | AVANCE | 222624.9 | 0 | 0 | 173273.09 | 49351.81 | 1 | 1 | 0.79 | 79 | 0 | 100 | 79 | 79 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
27 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 27 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.6.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DE LA COMUNIDAD DE DE SAN PEDRO TENANGO | AGOSTO- OCTUBRE | SAN PEDRO TENANGO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.78 | SIN AVANCE | 279667.22 | 0 | 0 | 213585.81 | 66081.41 | 1 | 1 | 0.78 | 75 | 0 | 100 | 78 | 78 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
28 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 28 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.6.9 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CONSTITUYENTES DE LA COMUNIDAD DE LA NORITA | AGOSTO- OCTUBRE | LA NORITA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | INICIO DE OBRA AVANCE | 0.05 | AVANCE | 345720.02 | 0 | 0 | 103545.74 | 242174.28 | 1 | 1 | 0.05 | 30 | 0 | 100 | 5 | 5 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
29 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 29 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.0 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DEL RIO DE LA COMUNIDAD DE AMEXHE | CANCELADA | COMUNIDAD DE AMEXHE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | CANCELADA | 0 | CANCELADA | 0 | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 0 | CANCELADA
30 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 30 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.1 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PEÑON CEBORUCO DE LA COL. LAS PEÑITAS | AGOSTO- OCTUBRE | LAS PEÑITAS | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.1 | AVANCE | 327390.85 | 0 | 0 | 0 | 327390.85 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
31 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 31 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.2 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE DE CALERAS DE AMEXHE | AGOSTO- OCTUBRE | CALERAS DE AMEXHE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.1 | AVANCE | 274958.11 | 0 | 0 | 0 | 274958.11 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
32 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 32 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.3 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE OCTAVIO LICEA COMUNIDAD DE JOCOQUE | AGOSTO- OCTUBRE | JOCOQUE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.9 | AVANCE | 220373.47 | 0 | 0 |  | 220373.47 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 100 | 90 | 90 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
33 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 33 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.4 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIV.PINO SUAREZ EN LA COMUNIDAD DEL NACIMIENTO | JULIO- OCTUBRE | EL NACIMIENTO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.3 | INICIO DE OBRA | 0.3 | AVANCE | 0.4 | TERMINADA | 274410.66 | 0 | 0 | 127221.52 | 147189.14 | 1 | 1 | 1 | 48.42 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
34 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 34 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.5 | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION MARIA MORELOS EN LA COL. RANCHO NUEVO | AGOSTO- OCTUBRE | COL. RANCHO NUEVO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0.1 | INICIO DE OBRA AVANCE | 0.64 | AVANCE | 209405.25 | 0 | 0 | 152510.48 | 56894.77 | 1 | 1 | 0.74 | 73 | 0 | 100 | 74 | 74 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
35 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 35 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.6 | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO COL. RANCHO NUEVO | AGOSTO- OCTUBRE | COL. RANCHO NUEVO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0.1 | INICIO DE OBRA AVANCE | 0.69 | AVANCE | 235436.82 | 0 | 0 | 182002.46 | 53434.36 | 1 | 1 | 0.79 | 78 | 0 | 100 | 79 | 79 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
36 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 36 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.7 | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE DEL ARROYO Y PRIVADA SALOMON EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA | AGOSTO- OCTUBRE | LA LAJA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0.1 | INICIO DE OBRA AVANCE | 0.7 | AVANCE | 607656.64 | 0 | 0 | 482890.59 | 124766.05 | 1 | 1 | 0.8 | 80 | 0 | 100 | 80 | 80 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
37 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 37 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.8 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION EN CALLE FLORENCIO ANTILLON EN LA COMUNIDAD DEL TESORO | AGOSTO- OCTUBRE | EL TESORO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.3 | AVANCE | 258813.09 | 0 | 0 | 0 | 258813.09 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 100 | 30 | 30 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
38 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 38 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.9 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDADDE LA PURISIMA | AGOSTO- OCTUBRE | LA PURISIMA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.1 | AVANCE | 281670.77 | 0 | 0 | 0 | 281670.77 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
39 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 39 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.10 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION PROL. EMILIANO ZAPATA EN LA COM DE GUADALUPE DEL MONTE | AGOSTO- OCTUBRE | COMUNIDADES DE GUADALUPE DEL MONTE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.75 | AVANCE | 227661.34 | 0 | 0 | 0 | 227661.34 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 100 | 75 | 75 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
40 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 40 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.8.1 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION EN CALLE PROL. EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE (GARCIA) | AGOSTO- OCTUBRE | COMUNIDADES DE JOCOQUE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.05 | AVANCE | 287970.63 | 0 | 0 | 0 | 287970.63 | 1 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
41 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 41 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.8.2 | CONSTRUCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE VIBORILLAS | AGOSTO- OCTUBRE | COMUNIDADES SAN JOSE VIBORILLAS | NUMERO DE ALUMBRADO PUBLICO ELABORADOS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0.15 | INICIO DE OBRA AVANCE | 0.45 | AVANCE | 491226.21 | 0 | 0 | 269923.4 | 221302.81 | 1 | 1 | 0.6 | 40 | 0 | 100 | 60 | 60 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
42 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 42 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.8.3 | CONSTRUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL TUNAL | AGOSTO- OCTUBRE | EL TUNAL | NUMERO DE ALUMBRADO PUBLICO ELABORADOS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.3 | AVANCE | 364033.14 | 0 | 0 | 108526.62 | 255506.52 | 1 | 1 | 0.3 | 30 | 0 | 100 | 30 | 30 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
43 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 43 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.8.4 | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PROL. MORELOS EN EL MUNICIPIO | CANCELADA | CALLE MORELOS | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0 | CANCELADA | 0 | CANCELADA | 0 | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 0 | CANCELADA
44 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 44 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.8.5 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE JUAN OLIVEROS Y FCO I. MADERO EN LA COL. EL CERRITO | JULIO -SEPTIEMBRE | EL CERRITO | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0.4 | INICIO DE OBRA | 0.5 | AVANCE | 0.05 | AVANCE | 1762260.97 | 0 | 0 | 1717263.77 | 44997.2 | 1 | 1 | 0.95 | 90.3 | 0 | 100 | 95 | 95 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
45 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 45 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.8.6 | REHABILITACION DE LA CALLLE GUADALUPE PAVON A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO | JULIO -SEPTIEMBRE | GUADALUPE PAVON CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0.1 | INICIO DE OBRA | 0.3 | AVANCE | 0.15 | AVANCE | 3804352.83 | 0 | 0 | 1951607.91 | 1852744.92 | 1 | 1 | 0.55 | 30 | 0 | 100 | 55 | 55 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
46 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 46 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.8.7 | REHABILITACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE COACHITI (PRIMERA ETAPA) | JULIO -SEPTIEMBRE | COACHITI COMUNIDADES | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0.2 | INICIO DE OBRA | 0.5 | AVANCE | 0.3 | TERMINADA | 3636001.63 | 0 | 0 | 2960764.28 | 675237.35 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
47 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 47 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.8.8 | REABILITACION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR (PRIMERA ETAPA) | JULIO -OCTUBRE | LA LABOR COMUNIDADES | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0.1 | INICIO DE OBRA | 0.5 | AVANCE | 0.31 | AVANCE | 3214250 | 0 | 0 | 2775925.68 | 438324.32 | 1 | 1 | 0.91 | 87.23 | 0 | 100 | 91 | 91 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
48 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 48 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.8.9 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE LIC. HECTOR M RAMIREZ SANCHEZ. EN LA COL. LA VILLITA | JULIO -SEPTIEMBRE | LIC. HECTOR M. RAMIREZ SANCHEZ. CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0.1 | INICIO DE OBRA | 0.35 | AVANCE | 0.42 | AVANCE | 3345339.37 | 0 | 0 | 2853401.23 | 491938.14 | 1 | 1 | 0.87 | 98 | 0 | 100 | 87 | 87 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
49 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 49 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.8.10 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE FCO. VILLA (1RA ETAPA)EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO | JUNIO -SEPTIEMBRE | SAN PEDRO TENANGO COMUNIDADES | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0 | CANCELADA |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 | 0 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
50 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 50 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.0 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO (2DA ETAPA) EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO | JUNIO -SEPTIEMBRE | SAN PEDRO TENANGO COMUNIDADES | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 1 | TERMINADA | 1568064.96 | 0 | 0 | 1411058.87 | 157006.09 | 1 | 1 | 1 | 90.03 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
51 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 51 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.1 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV. ALDAMA COL. ASEQUIA GRANDE | JULIO -SEPTIEMBRE | PRIV. ALDAMA ASEQUIA GRANDE CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0.3 | INICIO DE OBRA | 0.5 | AVANCE | 0.08 | AVANCE | 1899429.88 | 0 | 0 | 1679373.88 | 220056 | 1 | 1 | 0.88 | 88 | 0 | 100 | 88 | 88 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
52 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 52 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.2 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL | JULIO-AGOSTO | SAN CRISTOBAL COMUNIDADES | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0.3 | INICIO DE OBRA | 0.4 | AVANCE | 0.3 | TERMINADA | 1024460.41 | 0 | 0 | 885109.21 | 139351.2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
53 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 53 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.3 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA COL. ANTONIO PLAZA 2 DA SECCION | AGOSTO- OCTUBRE | RIO BRAVO COL. ANTONIO PLAZA | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0.2 | INICIO DE OBRA AVANCE | 0.15 | AVANCE | 1909054.43 | 0 | 0 | 999418.08 | 909636.35 | 1 | 1 | 0.35 | 95 | 0 | 100 | 35 | 35 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
54 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 54 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.4 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA | JULIO -SEPTIEMBRE | LA NORITA | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0.1 | INICIO DE OBRA | 0.3 | AVANCE | 0.21 | AVANCE | 2435508.82 | 0 | 0 | 1773697.28 | 661811.54 | 1 | 1 | 0.61 | 61.18 | 0 | 100 | 61 | 61 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
55 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 55 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.9.5 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIV. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DEL NACIMIENTO | AGOSTO- OCTUBRE | EL NACIMIENTO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.5 | AVANCE | 366484.04 | 0 | 0 | 0 | 366484.04 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
57 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 57 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.6 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO AL CERRITO EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE Y GARCIA | JULIO -SEPTIEMBRE | EL CERRITO | NUMERO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO ELABORADAS | 1 | 1 | 0.2 | INICIO DE OBRA | 0.4 | AVANCE | 0.4 | TERMINADA | 302655.64 | 0 | 0 | 283007.37 | 19648.27 | 1 | 1 | 1 | 80.72 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
58 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 58 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.7 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE EN LA COLONIA EL CERRITO | JULIO -SEPTIEMBRE | EL CERRITO | NUMERO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO ELABORADAS | 1 | 1 | 0.2 | INICIO DE OBRA | 0.2 | AVANCE | 0.45 | AVANCE | 604035.39 | 0 | 0 | 473481.71 | 130553.68 | 1 | 1 | 0.85 | 71.42 | 0 | 100 | 85 | 85 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
59 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 59 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  |  | PROYECTOS EJECUTIVOS EN LAS CALLES PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRNACISCO I MADERO | AGOSTO- OCTUBRE | CABECERA MUNICIPALA LABOR Y COACHITI |  | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 1 | TERMINADA | 297000 | 0 | 0 | 287715.19 | 9284.81 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
60 | E0028 K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 2.7.1 | OBRAS PUBLICAS | 60 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNAS CON DEPOSITO VARIAS | AGOSTO- OCTUBRE | CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES |  | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 1 | AVANCE | 1999393.42 | 0 | 0 | 1396491.24 | 602902.18 | 1 | 1 | 1 | 88.9 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
61 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 61 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  |  | ELABORACION DE PROYECTO REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | SEPTIEMBRE | EL NACIMIENTO |  | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 1 | TERMINADA | 150000 | 0 | 0 | 147033.98 | 2966.02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
62 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 62 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO CALLES ALLENDE Y GLADIOLA COL LOS CUISILLOS | AGOSTO- OCTUBRE | SAN PEDRO TENANGO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.59 | AVANCE | 354085.92 | 0 | 0 | 173578 | 180507.92 | 1 | 1 | 0.59 | 50 | 0 | 100 | 59 | 59 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
63 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 63 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO ENCALLE LOS OLVERA | AGOSTO- OCTUBRE | SAN PEDRO TENANGO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.85 | AVANCE | 260509.68 | 0 | 0 | 210228.53 | 50281.15 | 1 | 1 | 0.85 | 84 | 0 | 100 | 85 | 85 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
64 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 64 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN CALLE LOS PINOS | AGOSTO- OCTUBRE | SAN PEDRO TENANGO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.85 | AVANCE | 273978.3 | 0 | 0 | 210951.08 | 63027.22 | 1 | 1 | 0.85 | 80 | 0 | 100 | 85 | 85 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
65 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 65 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE RED DE ELECTRICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN CALLES LAS FLORES COLONIA LOS BARRIALES | AGOSTO- OCTUBRE | SAN PEDRO TENANGO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.8 | AVANCE | 328018.74 | 0 | 0 | 230726.78 | 97291.96 | 1 | 1 | 0.8 | 73 | 0 | 100 | 80 | 80 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
66 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 66 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN CALLE LOS FRESNOS | AGOSTO- OCTUBRE | EL TESORO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.8 | TERMINADA | 267650.06 | 0 | 0 | 188211.32 | 79438.74 | 1 | 1 | 0.8 | 100 | 0 | 100 | 80 | 80 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
67 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 67 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN LA CALLE ZARAGOZA Y SAN PEDRO | AGOSTO- OCTUBRE | EL TESORO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 1 | AVANCE | 331734.99 | 0 | 0 | 255481.85 | 76253.14 | 1 | 1 | 1 | 80 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
68 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 68 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN CALLE PRIV FCO VILLA | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE | CALERAS DE AMEXHE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.3 | AVANCE | 106564.42 | 0 | 0 | 52539.91 | 54024.51 | 1 | 1 | 0.3 | 50 | 0 | 100 | 30 | 30 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
69 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 69 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO CALLE PRIV CAMINO BLANCO COL EL MOLINO DE ARRIBA | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE | CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.6 | AVANCE | 218581.22 | 0 | 0 | 102822.76 | 115758.46 | 1 | 1 | 0.6 | 50 | 0 | 100 | 60 | 60 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
70 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 70 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN CALLE SATELITE | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE | COACHITI | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.35 | AVANCE | 236429.82 | 0 | 0 | 112246.74 | 124183.08 | 1 | 1 | 0.35 | 50 | 0 | 100 | 35 | 35 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
71 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 71 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN LA CALLE FELIPE ANGELES | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE | SAN JOSE VIBORILLAS | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.6 | AVANCE | 250430.93 | 0 | 0 | 119646.83 | 130784.1 | 1 | 1 | 0.6 | 50 | 0 | 100 | 60 | 60 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
72 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 72 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN LA CALLE PRIVADA DE NOVIEMBRE | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE | SAN JOSE VIBORILLAS | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.4 | AVANCE | 218479.27 | 0 | 0 | 103752.73 | 114726.54 | 1 | 1 | 0.4 | 50 | 0 | 100 | 40 | 40 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
73 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 73 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN CALLE 4 DE MAYO | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE | SAN JOSE VIBORILLAS | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.5 | AVANCE | 254114.62 | 0 | 0 | 121465.88 | 132648.74 | 1 | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
74 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 74 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN LA CALLE EL MIRADOR | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE | EL PEÑON | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.4 | AVANCE | 425337.06 | 0 | 0 | 211138.13 | 214198.93 | 1 | 1 | 0.4 | 50 | 0 | 100 | 40 | 40 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
75 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 75 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN CALLES PRIV PONIENTE Y JUAN ALDAMA | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE | TIERRABLANCA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.5 | AVANCE | 285541.97 | 0 | 0 | 135875.89 | 149666.08 | 1 | 1 | 0.5 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
76 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 76 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO ENLAS CALLES FLORES Y LAS ROSAS | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE | OBRAJUELO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.2 | AVANCE | 295304.81 | 0 | 0 | 142169.02 | 153135.79 | 1 | 1 | 0.2 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
77 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 77 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN LA CALLE PRIVADA MORELOS | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE | ESTANCIA DEL LLANO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.6 | AVANCE | 274385.98 | 0 | 0 | 137177.22 | 137208.76 | 1 | 1 | 0.6 | 50 | 0 | 100 | 60 | 60 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
78 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 78 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS |  | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN LA CALLE PRIVADA LA DEPORTIVA | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE | ESTANCIA DEL LLANO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.6 | AVANCE | 293063.55 | 0 | 0 | 139350.99 | 153712.56 | 1 | 1 | 0.6 | 50 | 0 | 100 | 60 | 60 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
79 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 79 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  |  | PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE EN EL POZO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO | JULIO - AGOSTO | EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO |  | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 1 | TERMINADA | 345000 | 0 | 0 | 345000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
80 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 80 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  |  | CONSTRUCCION A BASE DE EMPEDRADO AGOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE CONCRETO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA IGLESIA | SEPTIEMBRE - DICIEMBRE | RANCHO VIEJO |  | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.12 | AVANCE | 2000000 | 0 | 0 | 910203.66 | 1089796.34 | 1 | 1 | 0.12 | 50 | 0 | 100 | 12 | 12 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
81 | K0015 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 2.7..1 | OBRAS PUBLICAS | 81 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 MTS CON MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR | OCTUBRE-DICIEMBRE | VARIAS COMUNIDADES |  | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 1196339.16 | 0 | 0 | 0 | 1196339.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
82 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 2.7.1 | OBRAS PUBLICAS | 82 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 MTS CON MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR | OCTUBRE-DICIEMBRE | VARIAS COMUNIDADES |  | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 1196339.16 | 0 | 0 | 594981.83 | 601357.33 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
83 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 2.7.1 | OBRAS PUBLICAS | 83 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DWE 4 X 4 MTS MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR | OCTUBRE-DICIEMBRE | COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL |  | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 1196339.16 | 0 | 0 | 591856.65 | 604482.51 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
84 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 84 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA COL ANTONIO PLAZA 2 DA SECCION (SEGUNDA ETAPA) | OCTUBRE-DICIEMBRE | CABECERA MUNICIPAL |  | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 1672998.64 | 0 | 0 | 638930.06 | 1034068.58 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
85 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 2.7.1 | OBRAS PUBLICAS | 85 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES | JUNIO -SEPTIEMBRE | CABECERA MUNICIPAL |  | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 1 | AVANCE | 2256967.06 | 0 | 0 | 2256405.81 | 561.25 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
86 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.2.1 | OBRAS PUBLICAS | 86 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  |  | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL | JULIO-SEPTIEMBRE | LA NORITA |  | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0.99 | AVANCE | 6913532.97 | 0 | 0 | 5461422.63 | 1452110.34 | 1 | 1 | 0.99 | 85 | 0 | 100 | 99 | 99 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
87 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.2.1 | OBRAS PUBLICAS | 87 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  |  | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN RAMON | JULIO-SEPTIEMBRE | SAN RAMON |  | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 1 | TERMINADA | 4833667.28 |  |  | 4195761.97 | 637905.31 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
Note on AH7: Ecologia: Número de personas que requieren el servicio

## POA FORMATO 2 (OCTUB-DICIEM (4
|  |  |  | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | [22 empty] | (escudo de la administracion)
|  |  |  | Programa Operativo Anual 2021 | [30 empty] | UMBRAL | INTÉRVALO (%) | trimestral
|  |  |  | AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [30 empty] | ROJO | 0 - 59 | 0-19 | 59 | 19
|  |  |  | FORMATO 2.- AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | [30 empty] | AMARILLO | 60 - 99 | 20-24 | 99 | 24
[35 empty] | VERDE | 100 | 25-mas | 100 | 25
| DATOS DE PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL | [6 empty] | INFORMACIÓN ANUAL DEL PROGRAMA |  |  |  | ESCENARIO |  |  | DATOS GENERALES DE LA META |  | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 1ER TRIMESTRE | [5 empty] | AVANCE FINANCIERO (AVANCE PARTIDAS PRESUPUESTAL DE EGRESOS) |  |  |  |  | AVANCE FISICO |  |  | % AVANCE FINANCIERO DE EGRESOS |  | % AVANCE FISICO DE METAS |  | RESULTADOS
| CLAVE Pp | PROGRAMA PRESUPUESTAL | CUENTA CON MIR | CLAVE FUNCIONAL | DIRECCION O AREA | CLAVE | SUBPROGRAMA | No. meta | META ANUAL | NUMERO | ACTIVIDADES | FECHA INICIO Y TERMINO | LOCALIZACION DEL AREA/ZONA DE EJECUCION | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE DEL AÑO 2019 | CANTIDAD DE LA META ANUAL | OCTUBRE (Cantidad) | OCTUBRE (Descripción) | NOVIEMBRE (Cantidad) | NOVIEMBRE (Descripción) | DICIEMBRE (Cantidad) | DICIEMBRE (descripcion) | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | EJERCIDO | POR EJERCER | PROGRAMADO | MODIFICADO | ALCANZADO | DEVENGADO/APROBADO | DEVENGADO/MODIFICADO | ALCANZADO/PROGRAMADO | ALCANZADO/MODIFICADO | SEMAFORO | EVIDENCIAS
1 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 1 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.4.2 | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLES DEL RIO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA | DICIEMBRE - FEBRERO 21 | OJO DE AGUA DE IXTLA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 162135.22 | 0 | 0 | 162135.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
2 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 2 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.4.3 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 3RA PRIV. EMILIANO EN EL COMUNIDAD DEL PEÑON | DICIEMBRE - FEBRERO 21 | PEÑON | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 144530.76 | 0 | 0 | 144530.76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL |  |  |  | sacar reporte de programa presupuestario | sacar reporte de formato 332 | sacar reporte formato 333 | sacar avance de plan anual | sacar reporte de PGM | sacar reporte de fichas tecnicas | enlazar la pregunta de si existe mir y llevarlo a la mir | sacar graficas
3 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 3 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.4.4 | RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL NACIMIENTO MARGARITA MAZA DE JUAREZ . | ENERO- FEBRERO 21 | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 65692.39 | 0 | 0 | 65692.39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
4 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 4 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.4.5 | AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE EL TESORO | DICIEMBRE-FEBRERO 21 | EL TESORO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 133836.22 | 0 | 0 | 133692.39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99893 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
5 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 5 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.4.6 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE FCO. IMADERO EN LA COMUNIDAD COACHITI | DICIEMBRE-FEBRERO 21 | COACHITI | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 58658.54 | 0 | 0 | 58658.54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
6 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 6 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.4.7 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PICACHITO Y CAMINO REAL EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA | DICIEMBRE- FEBRERO 21 | OJO DE AGUA DE IXTLA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 112659.31 | 0 | 0 | 112659.31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
7 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 7 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.4.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CERRO DE LOS PUERCOS CARRE. A GUADALUPE DEL MONTE | DICIEMBRE -FEBRERO 21 | GUADALUPE DEL MONTE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 86107.37 | 0 | 0 | 86107.37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
8 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 8 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.4.9 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLES TIERRA COLORADA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA | DICIEMBRE - FEBRERO 21 | OJO DE AGUA DE IXTLA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 144306.3 | 0 | 0 | 144306.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
9 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 9 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.0 | AMPLIACION DE RED DE ELECRIFICACION EN LA CALLE GIRASOLES EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE | DICIEMBRE - FEBRERO 21 | COMUNIDAD DE JOCOQUE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 149489.8 | 0 | 0 | 149489.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
10 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 10 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.1 | AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA CALLE EN CALLE EFREN FLORES Y ABASOLO EN LA COL OBRERA CABECERA MUNICIPAL | ENERO - FEBRERO 21 | COL- OBRERA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 82731.78 | 0 | 0 | 82731.78 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
11 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 11 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.2 | AMPLIACION DE RED DE ELECRIFICACION EN LA CALLE APOLONIO MEJIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | ENERO- MARZO 21 | CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 222685.2 | 0 | 0 | 222685.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
12 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 12 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.3 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE FCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE LA COL. RANCHO NUEVO | ENERO - FEBRERO 21 | COL RANCHO NUEVO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 55256.6 | 0 | 0 | 55256.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
13 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 13 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.4 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE RIV. LOS HERNANDEZ EN LOS JULIANES (LOS ANGELES) | ENERO- FEBRERO 21 | LOS JULIANES (LOS ANGELES) | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 122913.6 | 0 | 0 | 122913.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
14 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 14 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.5 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE QUERETARO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUA AZUL | ENERO- FEBRERO 21 | SAN JOSE AGUA AZUL | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 258390 | 0 | 0 | 258390 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
15 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 15 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.6 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRIV. ADREVADERO EN LA COMUNIDAD DE COACHITI | ENERO- FEBRERO 21 | COACHITI | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 253887.49 | 0 | 0 | 253887.49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
16 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 16 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.7 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRIV. GUADALUPE EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE | ENERO- FEBRERO 21 | GUADALUPE DEL MONTE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 266544.8 | 0 | 0 | 266544.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
17 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 17 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE CANDIDO JIMENEZ EN LA COMUNIDAD DEL VICARIO | ENERO- FEBRERO 21 | EL VICARIO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 253251.2 | 0 | 0 | 253251.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
18 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 18 | SERVICIOS BASICOS GTO | 344 | APLICAR EL PROGRAMA DE RED DE DRENAJE RURAL Y COLONIAS POBRES, "SERVICIOS BACICOS GTO. Y SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD, ENTRE OTROS. | 4.1.2.3.5.9 | CONTRUCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE EN LAS CALLES PRIV. LOS PINOS Y INDEPENDENCIA | ENERO- FEBRERO 21 | COMUNIDAD DE JOCOQUE | NUMERO DE REDES DE DRENAJE ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 423463.24 | 0 | 0 | 423463.24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
19 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 19 | URBANIZACION MUNICIPAL | 347 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.6.0 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FCO. VILLA (1RA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO | ENERO- ABRIL 21 | COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
20 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 20 | ELECTRIFICACIÓN RUTRAL Y COLONIAS POBRES | 347 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.6.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTO CELDAS EN LA COMUNIDAD DE IXTLA | ENERO- FEBRERO 21 | COMUNIDADES | NUMERO DE SUMINISTROS DE COLOCACION DE FOTO CELDAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
21 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 21 | ELECTRIFICACIÓN RUTRAL Y COLONIAS POBRES | 347 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.6.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTO CELDAS EN LA COMUNIDAD TIERRA BLANCA | ENERO- FEBRERO 21 | COMUNIDADES | NUMERO DE SUMINISTROS DE COLOCACION DE FOTO CELDAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
22 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 22 | ELECTRIFICACIÓN RUTRAL Y COLONIAS POBRES | 347 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.6.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTO CELDAS EN LA COMUNIDAD ESTANCIA DEL LLANO | ENERO- FEBRERO 21 | COMUNIDADES | NUMERO DE SUMINISTROS DE COLOCACION DE FOTO CELDAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
23 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 23 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.6.4 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR | AGOSTO- OCTUBRE 21 | LA LABOR | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.1 | AVANCE | 0.9 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 268251.06 | 246057.04 | 234555.64 | 234555.64 | 11501.4 | 1 | 1 | 1 | 0.87439 | 0.91726 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
24 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 24 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.6.5 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA PRIV. TULIPANES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE AGUAZUL | AGOSTO- OCTUBRE 21 | SAN JOSE AGUA AZUL | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.73 | AVANCE | 0.27 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 240878.84 | 227357.69 | 212676.18 | 212676.18 | 14681.51 | 1 | 1 | 1 | 0.88292 | 0.94387 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
25 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 25 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.6.6 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIV. CIRCUITO EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DEL LLANO | AGOSTO- OCTUBRE 21 | ESTANCIA DEL LLANO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.79 | AVANCE | 0.21 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 291280.19 | 280170.83 | 257022.04 | 257022.04 | 23148.79 | 1 | 1 | 1 | 0.88239 | 0.96186 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
26 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 26 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.6.7 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA PRIV. CARRANCO EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DEL LLANO | AGOSTO- OCTUBRE 21 | ESTANCIA DEL LLANO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.79 | AVANCE | 0.21 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 222624.9 | 207748.71 | 196221.88 | 196221.88 | 11526.83 | 1 | 1 | 1 | 0.8814 | 0.93318 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
27 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 27 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.6.8 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAN ESCUTIA DE LA COMUNIDAD DE DE SAN PEDRO TENANGO | AGOSTO- OCTUBRE 21 | SAN PEDRO TENANGO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.78 | AVANCE | 0.22 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 279667.22 | 269149.36 | 250329.57 | 250329.57 | 18819.79 | 1 | 1 | 1 | 0.8951 | 0.96239 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
28 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 28 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.6.9 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CONSTITUYENTES DE LA COMUNIDAD DE LA NORITA | AGOSTO- OCTUBRE 21 | LA NORITA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.05 | AVANCE | 0.95 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 345720.02 | 331709.68 | 306364.29 | 306364.29 | 25345.39 | 1 | 1 | 1 | 0.88616 | 0.95947 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
29 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 29 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.0 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DEL RIO DE LA COMUNIDAD DE AMEXHE | CANCELADA | COMUNIDAD DE AMEXHE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0 | CANCELADA | 0 | CANCELADA | 0 | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | CANCELADA
30 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 30 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.1 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PEÑON CEBORUCO DE LA COL. LAS PEÑITAS | AGOSTO- OCTUBRE 21 | LAS PEÑITAS | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.1 | AVANCE | 0.9 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 327390.85 | 276296.34 | 258339.19 | 258339.19 | 17957.15 | 1 | 1 | 1 | 0.78908 | 0.84393 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
31 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 31 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.2 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE DE CALERAS DE AMEXHE | AGOSTO- OCTUBRE 21 | CALERAS DE AMEXHE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.1 | AVANCE | 0.9 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 274958.11 | 210591.28 | 188983.86 | 188983.86 | 21607.42 | 1 | 1 | 1 | 0.68732 | 0.7659 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
32 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 32 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.3 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE OCTAVIO LICEA COMUNIDAD DE JOCOQUE | AGOSTO- OCTUBRE 21 | JOCOQUE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.9 | AVANCE | 0.1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 220373.47 | 168839.18 | 168839.18 | 168839.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.76615 | 0.76615 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
33 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 33 | SERVICIOS BASICOS GTO. | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.4 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIV.PINO SUAREZ EN LA COMUNIDAD DEL NACIMIENTO | JULIO- OCTUBRE 21 | EL NACIMIENTO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 274410.66 | 262325.17 | 262325.17 | 262325.17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.95596 | 0.95596 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
34 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 34 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.5 | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION MARIA MORELOS EN LA COL. RANCHO NUEVO | AGOSTO- OCTUBRE 21 | COL. RANCHO NUEVO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.74 | AVANCE | 0.26 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 209405.25 | 182745.19 | 165396.72 | 165396.72 | 17348.47 | 1 | 1 | 1 | 0.78984 | 0.87269 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
35 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 35 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.6 | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO COL. RANCHO NUEVO | AGOSTO- OCTUBRE 21 | COL. RANCHO NUEVO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.79 | AVANCE | 0.21 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 235436.82 | 203174.25 | 197684.2 | 197684.2 | 5490.05 | 1 | 1 | 1 | 0.83965 | 0.86297 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
36 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 36 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.7 | AMPLIACION DE RED DE ELCTRIFICACION EN CALLE DEL ARROYO Y PRIVADA SALOMON EN LA COMUNIDAD DE LA LAJA | AGOSTO- OCTUBRE 21 | LA LAJA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.8 | AVANCE | 0.2 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 607656.64 | 594351.87 | 529878.8 | 529878.8 | 64473.07 | 1 | 1 | 1 | 0.872 | 0.9781 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
37 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 37 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.8 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION EN CALLE FLORENCIO ANTILLON EN LA COMUNIDAD DEL TESORO | AGOSTO- OCTUBRE 21 | EL TESORO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.3 | AVANCE | 0.7 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 258813.09 | 198685.05 | 183963.71 | 183963.71 | 14721.34 | 1 | 1 | 1 | 0.7108 | 0.76768 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
38 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 38 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.7.9 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COMUNIDADDE LA PURISIMA | AGOSTO- OCTUBRE 21 | LA PURISIMA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 281670.77 | 257541.11 | 223344.47 | 223344.47 | 34196.64 | 1 | 1 | 1 | 0.79293 | 0.91433 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
39 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 39 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.8.0 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION PROL. EMILIANO ZAPATA EN LA COM DE GUADALUPE DEL MONTE | AGOSTO- OCTUBRE 21 | COMUNIDADES DE GUADALUPE DEL MONTE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.75 | AVANCE | 0.25 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 227661.34 | 183401.38 | 183401.38 | 183401.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.80559 | 0.80559 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
40 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 40 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.8.1 | AMPLIACION DE DERDES DE ELCTRIFICACION EN CALLE PROL. EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE (GARCIA) | AGOSTO- OCTUBRE 21 | COMUNIDADES DE JOCOQUE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.05 | AVANCE | 0.95 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 287970.63 | 224739.03 | 224739.03 | 224739.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.78042 | 0.78042 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
41 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 41 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.8.2 | CONSTRUCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE VIBORILLAS | AGOSTO- OCTUBRE 21 | COMUNIDADES SAN JOSE VIBORILLAS | NUMERO DE ALUMBRADO PUBLICO ELABORADOS | 1 | 1 | 0.6 | AVANCE | 0.4 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 491226.21 | 476407.2 | 436472.75 | 436472.75 | 39934.45 | 1 | 1 | 1 | 0.88854 | 0.96983 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
42 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 42 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.8.3 | CONSTRUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL TUNAL | AGOSTO- OCTUBRE 21 | EL TUNAL | NUMERO DE ALUMBRADO PUBLICO ELABORADOS | 1 | 1 | 0.3 | AVANCE | 0.7 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 364033.14 | 353579.02 | 322874.47 | 322874.47 | 30704.55 | 1 | 1 | 1 | 0.88694 | 0.97128 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
43 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 43 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.8.4 | PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PROL. MORELOS EN EL MUNICIPIO | CANCELADA | CALLE MORELOS | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0 | CANCELADA | 0 | CANCELADA | 0 | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | CANCELADA
44 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 44 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.8.5 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE JUAN OLIVEROS Y FCO I. MADERO EN LA COL. EL CERRITO | JULIO -SEPTIEMBRE 21 | EL CERRITO | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0.95 | AVANCE | 0.05 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 1762260.97 | 2070504.75 | 2062260.97 | 2062260.97 | 8243.78 | 1 | 1 | 1 | 1.1702 | 1.1749 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
45 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 45 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.8.6 | REHABILITACION DE LA CALLLE GUADALUPE PAVON A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO | JULIO -SEPTIEMBRE 21 | GUADALUPE PAVON CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0.55 | AVANCE | 0.3759 | AVANCE | 0 | AVANCE | 3804352.83 | 3802265.75 | 3421096.02 | 3421096.02 | 381169.73 | 1 | 1 | 0.9259 | 0.89926 | 0.99945 | 100 | 92.59 | 92.59 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
46 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 46 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.8.7 | REHABILITACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE COACHITI (PRIMERA ETAPA) | JULIO -SEPTIEMBRE 21 | COACHITI COMUNIDADES | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 3636001.63 | 2960764.28 | 2960764.28 | 2960764.28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.81429 | 0.81429 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
47 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 47 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.8.8 | REABILITACION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR (PRIMERA ETAPA) | JULIO -OCTUBRE 21 | LA LABOR COMUNIDADES | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0.91 | AVANCE | 0.09 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 3214250 | 3002964.14 | 3002964.14 | 3002964.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.93427 | 0.93427 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
48 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 48 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.8.9 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE LIC. HECTOR M RAMIREZ SANCHEZ. EN LA COL. LA VILLITA | JULIO -SEPTIEMBRE 21 | LIC. HECTOR M. RAMIREZ SANCHEZ. CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0.87 | AVANCE | 0.13 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 3345339.37 | 3504013.42 | 3504013.42 | 3504013.42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0474 | 1.0474 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
49 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 49 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.0 | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE FCO. VILLA (1RA ETAPA)EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO | CANCELADA | SAN PEDRO TENANGO COMUNIDADES | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 0 | CANCELADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | CANCELADA
50 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 50 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.0 | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO (2DA ETAPA) EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO | JUNIO -SEPTIEMBRE 21 | SAN PEDRO TENANGO COMUNIDADES | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 1568064.96 | 1735296.35 | 1735296.35 | 1735296.35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.1066 | 1.1066 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
51 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 51 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.1 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV. ALDAMA COL. ASEQUIA GRANDE | JULIO -SEPTIEMBRE 21 | PRIV. ALDAMA ASEQUIA GRANDE CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0.88 | AVANCE | 0.12 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 1899429.88 | 2015138.14 | 2015138.14 | 2015138.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0609 | 1.0609 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
52 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 52 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.2 | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL | JULIO-AGOSTO 21 | SAN CRISTOBAL COMUNIDADES | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 1024460.41 | 885109.21 | 885109.21 | 885109.21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.86398 | 0.86398 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
53 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 53 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.3 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA COL. ANTONIO PLAZA 2 DA SECCION | AGOSTO- OCTUBRE 21 | RIO BRAVO COL. ANTONIO PLAZA | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0.35 | AVANCE | 0.65 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 1909054.43 | 1729173.51 | 1729173.51 | 1729173.51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.90577 | 0.90577 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
54 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 54 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.4 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE LA NORITA | JULIO -SEPTIEMBRE 21 | LA NORITA | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 2435508.82 | 2594086.73 | 2594086.73 | 2594086.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0651 | 1.0651 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
55 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 55 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.9.5 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIV. BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DEL NACIMIENTO | AGOSTO- OCTUBRE 21 | EL NACIMIENTO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.5 | AVANCE | 0.5 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 366484.04 | 324642.01 | 289343.6 | 289343.6 | 35298.41 | 1 | 1 | 1 | 0.78951 | 0.88583 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
57 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 57 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.6 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO AL CERRITO EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUE Y GARCIA | JULIO -SEPTIEMBRE 21 | EL CERRITO | NUMERO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 302655.64 | 283007.37 | 283007.37 | 283007.37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.93508 | 0.93508 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
58 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 58 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 | EFECTUAR EL PROGRAMA DE URBANIZACION | 4.1.2.3.9.7 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE EN LA COLONIA EL CERRITO | JULIO -SEPTIEMBRE 21 | EL CERRITO | NUMERO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO ELABORADAS | 1 | 1 | 0.85 | AVANCE | 0.15 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 604035.39 | 714493.83 | 714493.83 | 714493.83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.1829 | 1.1829 | 100 | 100 | 100 | OBRAS EJECUTADAS CON APOYO DE RECURSO ESTATAL
59 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 59 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  | 4.1.2.3.9.8 | PROYECTOS EJECUTIVOS EN LAS CALLES PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRNACISCO I MADERO | AGOSTO- OCTUBRE 21 | CABECERA MUNICIPALA LABOR Y COACHITI | PROYECTO | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 297000 | 287715.19 | 287715.19 | 287715.19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.96874 | 0.96874 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
60 | E0028 K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 2.7.1 | OBRAS PUBLICAS | 60 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  | 4.1.2.3.9.9 | CONSTRUCCION DE CISTERNAS CON DEPOSITO VARIAS | AGOSTO- OCTUBRE 21 | CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | NUMERO DE CISTERNAS EN COMUNDAD | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 1999393.42 | 1577676.13 | 1577676.13 | 1577676.13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.78908 | 0.78908 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
61 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 61 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  | 4.1.2.3.10.0 | ELABORACION DE PROYECTO REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE | SEPTIEMBRE. 21 | EL NACIMIENTO | PROYECTO | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 150000 | 147033.98 | 147033.98 | 147033.98 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.98023 | 0.98023 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR SEVICIOS MUNICIPALES
62 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 62 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.10.1 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO CALLES ALLENDE Y GLADIOLA COL LOS CUISILLOS | AGOSTO- OCTUBRE 21 | SAN PEDRO TENANGO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.59 | AVANCE | 0.41 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 354085.92 | 347156 | 173578 | 173578 | 173578 | 1 | 1 | 1 | 0.49021 | 0.98043 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
63 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 63 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.10.2 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO ENCALLE LOS OLVERA | AGOSTO- OCTUBRE 21 | SAN PEDRO TENANGO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.85 | AVANCE | 0.15 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 260509.68 | 249441.35 | 210228.53 | 210228.53 | 39212.82 | 1 | 1 | 1 | 0.80699 | 0.95751 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
64 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 64 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.10.3 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN CALLE LOS PINOS | AGOSTO- OCTUBRE 21 | SAN PEDRO TENANGO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.85 | AVANCE | 0.15 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 273978.3 | 262983.84 | 210951.08 | 210951.08 | 52032.76 | 1 | 1 | 1 | 0.76996 | 0.95987 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
65 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 65 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.10.4 | AMPLIACION DE RED DE ELECTRICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN CALLES LAS FLORES COLONIA LOS BARRIALES | AGOSTO- OCTUBRE 21 | SAN PEDRO TENANGO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.8 | AVANCE | 0.2 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 328018.74 | 317913.29 | 230726.78 | 230726.78 | 87186.51 | 1 | 1 | 1 | 0.7034 | 0.96919 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
66 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 66 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.10.5 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN CALLE LOS FRESNOS | AGOSTO- OCTUBRE 21 | EL TESORO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.8 | AVANCE | 0.2 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 267650.06 | 229195.42 | 188211.32 | 188211.32 | 40984.1 | 1 | 1 | 1 | 0.7032 | 0.85632 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
67 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 67 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.10.6 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN LA CALLE ZARAGOZA Y SAN PEDRO | AGOSTO- OCTUBRE 21 | EL TESORO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 331734.99 | 299796.81 | 255481.85 | 255481.85 | 44314.96 | 1 | 1 | 1 | 0.77014 | 0.90372 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
68 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 68 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.10.7 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN CALLE PRIV FCO VILLA | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 21 | CALERAS DE AMEXHE | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.3 | AVANCE | 0.7 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 106564.42 | 101259.25 | 60620.92 | 60620.92 | 40638.33 | 1 | 1 | 1 | 0.56887 | 0.95022 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
69 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 69 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.10.8 | AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO CALLE PRIV CAMINO BLANCO COL EL MOLINO DE ARRIBA | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 21 | CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.6 | AVANCE | 0.4 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 218581.22 | 205645.52 | 142591.78 | 142591.78 | 63053.74 | 1 | 1 | 1 | 0.65235 | 0.94082 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
70 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 70 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.10.9 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN CALLE SATELITE | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 21 | COACHITI | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.35 | AVANCE | 0.65 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 236429.82 | 143288.35 | 143288.35 | 143288.35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.60605 | 0.60605 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
71 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 71 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.11.0 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN LA CALLE FELIPE ANGELES | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 21 | SAN JOSE VIBORILLAS | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.6 | AVANCE | 0.4 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 250430.93 | 207478.98 | 207478.98 | 207478.98 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.82849 | 0.82849 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
72 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 72 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.11.1 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN LA CALLE PRIVADA DE NOVIEMBRE | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 21 | SAN JOSE VIBORILLAS | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.4 | AVANCE | 0.6 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 218479.27 | 132342.61 | 132342.61 | 132342.61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.60574 | 0.60574 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
73 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 73 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.11.2 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN CALLE 4 DE MAYO | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 21 | SAN JOSE VIBORILLAS | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.5 | AVANCE | 0.5 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 254114.62 | 206788.36 | 206788.36 | 206788.36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.81376 | 0.81376 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
74 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 74 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.11.3 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN LA CALLE EL MIRADOR | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 21 | EL PEÑON | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.4 | AVANCE | 0.6 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 425337.06 | 377154.93 | 323726.8 | 323726.8 | 53428.13 | 1 | 1 | 1 | 0.76111 | 0.88672 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
75 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 75 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.11.4 | AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN CALLES PRIV PONIENTE Y JUAN ALDAMA | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 21 | TIERRABLANCA | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.5 | AVANCE | 0.5 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 285541.97 | 247816.26 | 190447.28 | 190447.28 | 57368.98 | 1 | 1 | 1 | 0.66697 | 0.86788 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
76 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 76 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.11.5 | AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO ENLAS CALLES FLORES Y LAS ROSAS | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 21 | OBRAJUELO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.2 | AVANCE | 0.8 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 295304.81 | 258543.94 | 258543.94 | 258543.94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.87552 | 0.87552 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
77 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 77 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.11.6 | AMPLIACION DE ELETRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN LA CALLE PRIVADA MORELOS | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 21 | ESTANCIA DEL LLANO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.6 | AVANCE | 0 | AVANCE | 0 | AVANCE | 274385.98 | 274354.44 | 137784.87 | 137784.87 | 136569.57 | 1 | 1 | 0.6 | 0.50216 | 0.99989 | 100 | 60 | 60 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES | CHECAR FONDOS
78 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 78 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 343 | REALIZAR UN ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CON NECESIDAD DE ELECTRIFICACION Y PRIORIZAR LAS OBRAS | 4.1.2.3.11.7 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO EN LA CALLE PRIVADA LA DEPORTIVA | SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 21 | ESTANCIA DEL LLANO | NUMERO DE REDES DE ELECTRIFICACION ELABORADAS | 1 | 1 | 0.6 | AVANCE | 0 | TERMINADA | 0 | AVANCE | 293063.55 | 278701.97 | 159381.24 | 159381.24 | 119320.73 | 1 | 1 | 0.6 | 0.54385 | 0.95099 | 100 | 60 | 60 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
79 | E0028 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 79 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  | 4.1.2.3.11.8 | PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE EN EL POZO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO | JULIO - AGOSTO 21 | EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO | PROYECTO | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
80 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 80 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  | 4.1.2.3.11.9 | CONSTRUCCION A BASE DE EMPEDRADO AGOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE CONCRETO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA IGLESIA | SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 21 | RANCHO VIEJO | NUMERO DE CAMINOS PAVIMENTADOS | 1 | 1 | 0.5 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0.5 | TERMINADA | 2000000 | 1962198.85 | 1633450.87 | 1633450.87 | 328747.98 | 1 | 1 | 1 | 0.81673 | 0.9811 | 100 | 100 | 100 | OBRAS COMPLEMENTARIAS RECURSO MUNICIPAL ESTATAL
81 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 2.7.1 | OBRAS PUBLICAS | 81 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  | 4.1.2.3.12.0 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 4 X 4 MTS CON MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR | OCTUBRE - DICIEMBRE | VARIAS COMUNIDADES | NUMERO DE CUARTOS DORMITORIOS | 1 | 1 | 0.12 | AVANCE | 0.78 | AVANCE | 0 | AVANCE | 1196339.16 | 1189963.66 | 1063577.51 | 1063577.51 | 126386.15 | 1 | 1 | 0.9 | 0.88903 | 0.99467 | 100 | 90 | 90 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
82 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 2.7.1 | OBRAS PUBLICAS | 82 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  | 4.1.2.3.12.1 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DWE 4 X 4 MTS MURO DE TABIQUE ROJO CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR | OCTUBRE - DICIEMBRE | COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE CUARTOS DORMITORIOS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0.25 | AVANCE | 0 | AVANCE | 1196339.16 | 1183713.3 | 726846.51 | 726846.51 | 456866.79 | 1 | 1 | 0.25 | 0.60756 | 0.98945 | 100 | 25 | 25 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
83 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 83 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  | 4.1.2.3.12.2 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO BRAVO EN LA COL ANTONIO PLAZA 2 DA SECCION (SEGUNDA ETAPA) | OCTUBRE - DICIEMBRE | CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS | 1 | 1 | 0 | SIN AVANCE | 0.45 | SIN AVANCE | 0 | SIN AVANCE | 1672998.64 | 1277860.12 | 914375.3 | 914375.3 | 363484.82 | 1 | 1 | 0.45 | 0.54655 | 0.76381 | 100 | 45 | 45 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
84 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 84 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD | 348 |  | 4.1.2.3.12.3 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES | JUNIO - SEPTIEMBRE | CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE TECHOS EN LOCALIDADES | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 2256967.06 | 2256405.81 | 2256405.81 | 2256405.81 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.99975 | 0.99975 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
85 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 85 | URBANIZACION MUNICIPAL | 348 |  | 4.1.2.3.12.4 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL | JULIO - SEPTIEMBRE | LA NORITA | NUMERO DE CAMINOS PAVIMENTADOS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 6913532.97 | 5851653.78 | 5851653.78 | 5851653.78 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.84641 | 0.84641 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
86 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 86 | URBANIZACION MUNICIPAL | 348 |  | 4.1.2.3.12.5 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN RAMON | JULIO - SEPTIEMBRE | SAN RAMON | NUMERO DE CAMINOS PAVIMENTADOS | 1 | 1 | 1 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 0 | TERMINADA | 4833667.28 | 4195761.97 | 4195761.97 | 4195761.97 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.86803 | 0.86803 | 100 | 100 | 100 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
87 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 2.7.1 | OBRAS PUBLICAS | 87 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD |  |  | 4.1.2.3.12.6 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR | NOVIEMBRE - ENERO 2022 | VARIAS COMUNIDADES | NUMERO DE CUARTOS DORMITORIOS | 1 | 1 | 0 |  | 0 | INICIO DE OBRA | 0.1 | AVANCE | 1195896.31 | 1195896.31 | 779525.14 | 779525.14 | 416371.17 | 1 | 1 | 0.1 | 0.65183 | 1 | 100 | 10 | 10 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
88 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 88 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD |  |  | 4.1.2.3.12.7 | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN EL FRACCIONAMIENTO FUENTES DE BALVANERA. | NOVIEMBRE - ENERO 2022 | FUENTES DE BALVANERA | NUMERO DE ESCUELAS MEJORADAS | 1 | 1 | 0 |  | 0 | INICIO DE OBRA | 0.1 | AVANCE | 602337.53 | 602337.53 | 301168.77 | 301168.77 | 301168.76 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 100 | 10 | 10 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
89 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 89 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD |  |  | 4.1.2.3.12.8 | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUI. | NOVIEMBRE - DICIEMBRE | JOCOQUI | NUMERO DE ESCUELAS MEJORADAS | 1 | 1 | 0 |  | 0 | INICIO DE OBRA | 0.1 | AVANCE | 399954.86 | 399954.86 | 199977.43 | 199977.43 | 199977.43 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 100 | 10 | 10 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
90 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 90 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD |  |  | 4.1.2.3.12.9 | RESTAURACION SALON EXCABILDO Y BICENTENARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | NOVIEMBRE - DICIEMBRE | CABECERA MUNICIPAL | MEJORAS MUNICIPALES | 1 | 1 | 0 |  | 0 | INICIO DE OBRA | 0.1 | AVANCE | 1205473.45 | 1205473.45 | 361642.04 | 361642.04 | 843831.41 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 100 | 10 | 10 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
91 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 91 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD |  |  | 4.1.2.3.13.0 | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE. | NOVIEMBRE - DICIEMBRE | GUADALUPE DEL MONTE | NUMERO DE ESCUELAS MEJORADAS | 1 | 1 | 0 |  | 0 | INICIO DE OBRA | 0.1 | AVANCE | 395573.08 | 395573.08 | 197786.54 | 197786.54 | 197786.54 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 100 | 10 | 10 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
92 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 92 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD |  |  | 4.1.2.3.13.1 | MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 419 EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE. | DICIEMBRE - FEBRERO 2022 | GUADALUPE DEL MONTE | NUMERO DE ESCUELAS MEJORADAS | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | INICIO DE OBRA | 395627.35 | 395627.35 | 197813.9 | 197813.9 | 197813.45 | 1 | 1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 100 | 10 | 10 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
93 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 93 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD |  |  | 4.1.2.3.13.2 | CONSTRUCCION DE CICLO PISTA EN ACCESO PRINCIPAL Y CALLE RODOLFO PIÑA SORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL(1 ra ETAPA). | DICIEMBRE - FEBRERO 2022 | CABECERA MUNICIPAL | MEJORAS MUNICIPALES | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | SIN AVANCE | 909774.31 | 909774.31 | 0 | 0 | 909774.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
94 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 94 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD |  |  | 4.1.2.3.13.3 | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. MOLINO DE ARRIBA (1ra ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL. | DICIEMBRE - FEBRERO 2022 | CABECERA MUNICIPAL | NUMERO DE PARQUES PUBLICOS | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | SIN AVANCE | 663032.59 | 663032.59 | 0 | 0 | 663032.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
95 | K0016 | INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA POBREZA | SI | 3.4.3 | OBRAS PUBLICAS | 95 | SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD |  |  | 4.1.2.3.13.4 | MEJORAMIENTO URBANO JARDINERIA EN ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL. | DICIEMBRE - FEBRERO 2022 | CABECERA MUNICIPAL | MEJORAS MUNICIPALES | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | SIN AVANCE | 299000 | 299000 | 0 | 0 | 299000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
[17 empty] | 61.09 |  | 18.1359 |  | 1.1 | [14 empty] | OBRA EJECUTADA POR RECURSOS MUNICIPALES
1195896.31 | [10 empty] | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CON TECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR | NOVIEMBRE - ENERO 2022 | VARIAS COMUNIDADES
602337.53 | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN EL FRACCIONAMIENTO FUENTES DE BALVANERA. | NOVIEMBRE - ENERO 2022 | FUENTES DE BALVANERA
399954.86 | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA COMUNIDAD DE JOCOQUI. | NOVIEMBRE - DICIEMBRE | JOCOQUI
1205473.45 | [10 empty] | RESTAURACION SALON EXCABILDO Y BICENTENARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | NOVIEMBRE - DICIEMBRE | CABECERA MUNICIPAL
395573.08 | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE. | NOVIEMBRE - DICIEMBRE | GUADALUPE DEL MONTE
395627.35 | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 419 EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE. | DICIEMBRE - FEBRERO 2022 | GUADALUPE DEL MONTE
909774.31 | [10 empty] | CONSTRUCCION DE CICLO PISTA EN ACCESO PRINCIPAL Y CALLE RODOLFO PIÑA SORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL(1 ra ETAPA). | DICIEMBRE - FEBRERO 2022 | CABECERA MUNICIPAL
663032.59 | [10 empty] | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. MOLINO DE ARRIBA (1ra ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL. | DICIEMBRE - FEBRERO 2022 | CABECERA MUNICIPAL
299000 | [10 empty] | MEJORAMIENTO URBANO JARDINERIA EN ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL. | DICIEMBRE - FEBRERO 2022 | CABECERA MUNICIPAL
[17 empty] | Total | 80.33
Note on AI7: Ecologia: Número de personas que requieren el servicio

## FORMATO 3 indicadores rdo
|  |  | Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato | [18 empty] | Escudo de la administración
Reporte trimestral de lndicadores de resultados
del 1o. De Enero al 30 de marzo 2020
Clave del Programa presupuestario (1) | Nombre del programa presupuestario (2) | clasificación administrativa | Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta (3) | Clasificación funcional | Concepto | Fuente de Financiamiento (4) | Concepto | partida especifica | concepto | Aprobado (5) | Modificado (6) | Devengado (7) | Pagado (9) | Ejercido (8) | resumen narrativo | Nombre del Indicador (11) | Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador (12) | Fórmula de cálculo (13) | Meta del indicador Programada (14) | Meta del indicador Modificada (15) | Meta del indicador alcanzada (16) | Resultado del indicador a la fecha que se informa (17) | Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario (18) | Anexos (19)
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas que se desglosan en los conponentes | [6 empty] | contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los apaseenses, mediante mejoras instrumentos de planeacion urbana y regional atraves de una mejor calidad infraesctrutura de los servicios en la vivienda | indice de marginacion por municipio 2015 | FIN | numero de población con carencias de servicios básicos de vivienda/numero total de población del municipio *100 | 100 | 90 | 45 | 50
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas que se desglosan en los conponentes | [6 empty] | las comunidades mas marginadas cuentan con servicios bacicos de vivienda de calidad | porcentaje de poblacion con carencia de servicios basicos | PROPOSITO
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas de las tres actividades | [6 empty] | redes de hidrahulicas y de drenaje ampleadas y mejoradas | porcentaje de redes hidrahulicas mejoradas | COMPONENTE 1
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas de las tres actividades | viaticos nacionales | 29640 | 29640 | 0 | 8814 | 8814 | elaboracion de convenios para la ejecucion de redes de distribucion de agua potable y alcantarillado | porcentaje de obras de agua potable y alcantarillado ejecutadas | ACTIVIDAD 1
[9 empty] | combustible p serv. Pub | 1964967.87 | 1964967.87 | 67975.14 | 537038.91 | 605014.05
[9 empty] | mate utiles impresión | 10449604 | 10449604 | 0 | 12795.26 | 12795.26
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas de las tres actividades | viaticos nacionales | 29640 | 29640 | 0 | 8814 | 8814 | implementacion de redes de drenaje | porcentaje de redes de drenaje ejecutadas | ACTIVIDAD 2
[9 empty] | combustible p serv. Pub | 1964967.87 | 1964967.87 | 67975.14 | 537038.91 | 605014.05
[9 empty] | mate utiles impresión | 10449604 | 10449604 | 0 | 12795.26 | 12795.26
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas de las tres actividades | viaticos nacionales | 29640 | 29640 | 0 | 8814 | 8814 | gestion de proyectos de agua potable y drenaje para su validacion | porcentaje de proyectos de agua potable y drenaje | ACTIVIDAD 3
[9 empty] | combustible p serv. Pub | 1964967.87 | 1964967.87 | 67975.14 | 537038.91 | 605014.05
[9 empty] | mate utiles impresión | 10449604 | 10449604 | 0 | 12795.26 | 12795.26
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas de las tres actividades | [6 empty] | redes de electrificacion implementadas en zonas marginadas | porcentaje de localidades veneficiadas con redes de electrificacion | COMPONENTE 2
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas de las tres actividades | viaticos nacionales | 29640 | 29640 | 0 | 8814 | 8814 | elaboracion de programas de electrificacion | porcentaje de redes de electrificacion ejecutadas | ACTIVIDAD 1
[9 empty] | combustible p serv. Pub | 1964967.87 | 1964967.87 | 67975.14 | 537038.91 | 605014.05
[9 empty] | mate utiles impresión | 10449604 | 10449604 | 0 | 12795.26 | 12795.26
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas de las tres actividades | viaticos nacionales | 29640 | 29640 | 0 | 8814 | 8814 | gestion con autoridades de priorizacion en el servicio de electrificacion | porcentaje de recursos para electrificacion asignados | ACTIVIDAD 2
[9 empty] | combustible p serv. Pub | 1964967.87 | 1964967.87 | 67975.14 | 537038.91 | 605014.05
[9 empty] | mate utiles impresión | 10449604 | 10449604 | 0 | 12795.26 | 12795.26
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas de las tres actividades | [6 empty] | programa de pavimentacion y mejoramiento de caminos implementados | porcentaje de calles pavimentadas | COMPONENTE 3
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas de las tres actividades | viaticos nacionales | 29640 | 29640 | 0 | 8814 | 8814 | elaboracion de proyecto de acceso y circulacion para entrar al municipio | porcentaje de avances del proyecto de acceso para entrar al municipio | ACTIVIDAD 1
[9 empty] | combustible p serv. Pub | 1964967.87 | 1964967.87 | 67975.14 | 537038.91 | 605014.05
[9 empty] | mate utiles impresión | 10449604 | 10449604 | 0 | 12795.26 | 12795.26
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas de las tres actividades | viaticos nacionales | 29640 | 29640 | 0 | 8814 | 8814 | implementacion de programa de pavimentacion y mantenimiento de vialidades | porcentaje de calles y vialidades pavimentadas ejecutadas | ACTIVIDAD 2
[9 empty] | combustible p serv. Pub | 1964967.87 | 1964967.87 | 67975.14 | 537038.91 | 605014.05
[9 empty] | mate utiles impresión | 10449604 | 10449604 | 0 | 12795.26 | 12795.26
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas de las tres actividades | viaticos nacionales | 29640 | 29640 | 0 | 8814 | 8814 | elaboracion de banco de proyectos de urbanizacion actualizados | porcentaje de proyecos de urbanizacion actualizados | ACTIVIDAD 3
[9 empty] | combustible p serv. Pub | 1964967.87 | 1964967.87 | 67975.14 | 537038.91 | 605014.05
[9 empty] | mate utiles impresión | 10449604 | 10449604 | 0 | 12795.26 | 12795.26
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas de las tres actividades | viaticos nacionales | 29640 | 29640 | 0 | 8814 | 8814 | eleboracion de proyectos de andadores peatonales y corredores ciclistas | porcentaje de andadorse peatonales y corredores ciclista | ACTIVIDAD 4
[9 empty] | combustible p serv. Pub | 1964967.87 | 1964967.87 | 67975.14 | 537038.91 | 605014.05
[9 empty] | mate utiles impresión | 10449604 | 10449604 | 0 | 12795.26 | 12795.26
E0028 | Infraesctructura para convatir la pobreza | pasar conta bety | direccion de obras publicas | 3.4.3 | construccion | 1100120 | recurso municipal | suma de todas ,as partidas de las tres actividades | viaticos nacionales | 29640 | 29640 | 0 | 8814 | 8814 | elavoracion de programa de mantenimiento de caminos rurales | porcentaje de mantenimiento de caminos rurales | ACTIVIDAD 5
[9 empty] | combustible p serv. Pub | 1964967.87 | 1964967.87 | 67975.14 | 537038.91 | 605014.05
[9 empty] | mate utiles impresión | 10449604 | 10449604 | 0 | 12795.26 | 12795.26
[10 empty] | 124442118.7 | 124442118.7 | 679751.4

## instructivo formato 3
Instructivo
(1) Indicar la clave que se le asignó al programa presupuestario la cual debe iniciar con la letra que señale la el acuerdo por el que se emite la clasificación programática del gasto emitido por el CONAC deacuerdo al tipo de programa presupuestario de que se trate. Como por ejemplo: Si el programa contiene reglas de operación, su clave iniciará con S, si se trata de un proyecto de inversión iniciará con K, si es de prestación de servicios iniciará con E, etc. Consultar clasificación disponible en http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente
(2) Indicar la denominación que se le haya otorgado al prgrama presupuestario. El nombre del programa presupuestario no debe ser el mismo que el de la Unidad Responsable.
(3) Señalar el nombre completo de la o las dependencias o entidades que ejecutan el programa presupuestario.
(4) Señalar la fuente de financiamiento del programa presupuestario, como por ejemplo: Municipal; Municipal-Estatal; Municipal-Estatal-Federal, etc.
(5) Indicar el importe del presupuesto aprobado para el programa presupuestario.
(6) Indicar el importe del presupuesto modificado para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.
(7) Indicar el importe del presupuesto devengado para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.
(8) Indicar el importe del presupuesto ejercido para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.
(9) Indicar el importe del presupuesto pagado para el programa presupuestario a la fecha en que se reporta.
(10) Indicar si para el programa presupuestario se elaboró su Matriz de Indicadores para Resutados.
(11) Descripción del nombre asignado al indicador, ejemplo: "Índice de marginación en Guanajuato"
(12) Indicar si el indicador corresponde al nivel de FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD de la MIR
(13) Se refiere a la expresión matemática del indicador. Determina la forma en que se relacionan las variables.
(14) Señalar la meta aprobada del indicador para el ejercicio en que se reporta.
(15) Señalar la meta modificada del indicador para el periodo en que se reporta.
(16) Señalar la meta alcanzada del indicador para el periodo en que se reporta.
(17) Señalar el resultado del indicador esto es el resultado de la operación aritmética de su formula una vez sustituidos los datos de sus variables.
(18) Indicar la clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario acorde al Acuerdo emitido por el CONAC, esto es: DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO, GOBIERNO, OTROS
(19)) Anexos, incluir en un archivo todas la MIR de los programas presupuestarios en su estructura de 4 columnas (resumen narrativo, indicadores, medios de verificacion y supuestos) y 4 filas (Fin, Propósitos, Componentes y Actvidades). y tambien las fichas técnicas de los indicadores que contiene entre otros: Nombre del indicador, definición del indicador, método de cálculo, Frecuencia de medición, Unidad de medida, metas.
Recomendación:
Dado que un programa presupuestario tiene más de un indicador, los datos de la columna 1 a la 10 deberán llenarse con la misma información a fin de que la base de datos no contenga campos sin información. La información del presupuesto será a nivel programa presupuestario.
CLAVE CLASIFICACION ADMINISTRATIVA (3)
3.1.0.0.0. SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL
3.1.1.1.0 Gobierno Municipal
3.1.1.1.1 Organo Ejecutivo Municipal (auintamiento
3.1.1.2.0 Entidades paraestatales y Fideicomisos no empresariales y No financieros
3.1.2.0.0 ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA
CLAVE CLASIFICACION FUNCIONAL
1 GOBIERNO
1.1. LEGISLACION
1.1.1. Legislación
1.1.2. Fiscalización
1.2. JUSTICIA
1.2.1. Impartición de Justicia
1.2.2. Procuración de Justicia
1.2.3. Reclusión y Readaptación Social
1.2.4. Derechos Humanos
1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
1.3.1. Presidencia / Gubernatura
1.3.2. Política Interior
1.3.3. Preservación y Cuidado del Patrimonio Público
1.3.4. Función Pública
1.3.5. Asuntos Jurídicos
1.3.6. Organización de Procesos Electorales
1.3.7. Población
1.38. Territorio
1.3.9. Otros
1.4. RELACIONES EXTERIORES
1.4.1. Relaciones Exteriores
1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
1.5.1. Asuntos Financieros
1.5.2. Asuntos Hacendarios
1.6. SEGURIDAD NACIONAL
1.6.1. Defensa
1.6.2. Marina
1.6.3. Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
1.7.1. Policía
1.7.1.2. Protección Civil
1.7.3. Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
1.7.4. Sistema Nacional de Seguridad Pública
1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES
1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
1.8.2. Servicios Estadísticos
1.8.3. Servicios de Comunicación y Medios
1.8.4. Acceso a la Información Pública Gubernamental
1.8.5. Otros
2 DESARROLLO SOCIAL
2.1. PROTECCION AMBIENTAL
2.1.1. Ordenación de Desechos
2.1.2. Administración del Agua
2.1.3. Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
2.1.4. Reducción de la Contaminación
2.1.5. Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
2.1.6. Otros de Protección Ambiental
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2.2.1. Urbanización
2.2.2. Desarrollo Comunitario
2.2.3. Abastecimiento de Agua
2.2.4. Alumbrado Público
2.2.5. Vivienda
2.2.6. Servicios Comunales
2.2.7. Desarrollo Regional
2.3. SALUD
2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
2.3.2. Prestación de Servicios de Salud a la Persona
2.3.3. Generación de Recursos para la Salud
2.3.4. Rectoría del Sistema de Salud
2.3.5. Protección Social en Salud
2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
2.4.1. Deporte y Recreación
2.4.2. Cultura
2.4.3. Radio, Televisión y Editoriales
2.4.4. Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales
2.5. EDUCACION
2.5.1. Educación Básica
2.5.2. Educación Media Superior
2.5.3. Educación Superior
2.5.4. Posgrado
2.5.5. Educación para Adultos
2.5.6. Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
2.6. PROTECCION SOCIAL
2.6.1. Enfermedad e Incapacidad
2.6.2. Edad Avanzada
2.6.3. Familia e Hijos
2.6.4. Desempleo
2.6.5. Alimentación y Nutrición
2.6.6. Apoyo Social para la Vivienda
2.6.7. Indígenas
2.6.8. Otros Grupos Vulnerables
2.6.9. Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES
2.7.1. Otros Asuntos Sociales
3 DESARROLLO ECONOMICO
3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
3.1.1. Asuntos Económicos y Comerciales en General
3.1.2. Asuntos Laborales Generales
3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
3.2.1. Agropecuaria
3.2.2. Silvicultura
3.2.3. Acuacultura, Pesca y Caza
3.2.4. Agroindustrial
3.2.5. Hidroagrícola
3.2.6. Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario
3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGIA
3.3.1. Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos
3.3.2. Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)
3.3.3. Combustibles Nucleares
3.3.4. Otros Combustibles
3.3.5. Electricidad
3.3.6. Energía no Eléctrica
3.4. MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION
3.4.1. Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales
3.4.2. Manufacturas
3.4.3. Construcción
3.5. TRANSPORTE
3.5.1. Transporte por Carretera
3.5.2. Transporte por Agua y Puertos
3.5.3. Transporte por Ferrocarril
3.5.4. Transporte Aéreo
3.5.5. Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte
3.5.6. Otros Relacionados con Transporte
3.6. COMUNICACIONES
3.6.1. Comunicaciones
3.7. TURISMO
3.7.1. Turismo
3.7.2. Hoteles y Restaurantes
3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
3.8.1. Investigación Científica
3.8.2. Desarrollo Tecnológico
3.8.3. Servicios Científicos y Tecnológicos
3.8.4. Innovación
3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS
3.9.1. Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito
3.9.2. Otras Industrias
3.9.3. Otros Asuntos Económicos
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
clave CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (4)
1 No Etiquetado
11 Recursos Fiscales
12 Financiamientos Internos
13 Financiamientos Externos
14 Ingresos Propios
15 Recursos Federales
16 Recursos Estatales
17 Otros Recursos de Libre Disposición
2 Etiquetado
25 Recursos Federales
26 Recursos Estatales
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas